## ORÇAMENTO ATENDIMENTO
DATA: 14/01/2014
ANEXO II
DATA BASE - SEINF - Fortaleza/CE (MÊS:JUNHO/13)
OBRA: | REFORMA DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA REGIONAL II
LOCAL : | RUA JURACI OLIVEIRA N° 01 – EDSON QUEIROZ
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |  | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA
1.1.1 | 10010009 | PLACA DA OBRA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 20 | 65.43 | 1308.6
1.1.2 | 10010013 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ESP=10MM COM ABERTURA E PORTÃO | M2 | 52.5 | 39.52 | 2074.8
1.1.3 | 10010006 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1 | 1241.85 | 1241.85
1.1.4 | 10010007 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 985.89 | 985.89
1.1.5 | 10010004 | BARRACÃO ABERTO | M2 | 50 | 57.68 | 2884
1.2 |  | LOCAÇÕES
1.2.1 | 10010003 | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/ FACHADAS - LOCAÇÃO MENSAL | UN | 60 | 3.17 | 190.2
1.3 |  | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REPOSIÇÕES
1.3.1 | 10040011 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 57 | 1.74 | 99.18
1.3.2 | 10040018 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM REMOÇÃO LATERAL | M2 | 80.13 | 10.67 | 854.99
1.3.3 | 10040030 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA EM TIJOLO FURADO COM REMOÇÃO | M3 | 2.77 | 17.09 | 47.34
1.3.4 | 10040025 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES | M2 | 53.916 | 20.71 | 1116.6
1.3.5 | 10040028 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA EM TIJOLO COMUM COM REMOÇÃO LATERAL | M3 | 18.925 | 25.07 | 474.45
1.3.6 | 10040067 | RETIRADA DE FORRAMENTO | M | 55 | 2.23 | 122.65
1.3.7 | 10040084 | RETIRADA DE PIA E/OU TANQUE | UN | 9 | 4.31 | 38.79
1.3.8 | 10040076 | RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS | UN | 2 | 8.46 | 16.92
1.3.9 | 10040061 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS | M2 | 13.05 | 3.84 | 50.11
1.3.10 | 10040047 | RETIRADA DE BANCADA EM GRANITO/AÇO INOX | M | 3.14 | 15.84 | 49.74
1.3.11 | 10040087 | RETIRADA DE PORTAS E/OU JANELAS DE MADEIRAS | M2 | 10.08 | 6.53 | 65.82
1.3.12 | C2211 | RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 24.975 | 21.23 | 530.22
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 12152.15
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |  | CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL
2.1.1 | 20040004 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 20.55 | 11.9 | 244.55
2.1.2 | 20040025 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, DMT ATÉ 5KM | M3 | 20.55 | 13.17 | 270.64
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 515.19
3 |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  | FUNDAÇÕES
3.1.1 | 6122 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 1.75 | 215.06 | 376.36
3.1.2 | 6110 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 0.44 | 348 | 153.12
3.1.3 | 73605 | CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FÔRMA. | M3 | 0.14 | 1038.25 | 145.36
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 674.84
4 |  | ESTRUTURAS
4.1 |  | ESTRUTURA (MARQUISE E CINTA DE AMARRAÇÃO NAS ALVENARIAS A SEREM EXECUTADAS)
4.1.1 | 74138/004 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAME ADENSAMENTO MECANICO. | M3 | 0.33 | 359.28 | 118.56
4.1.2 | 84223 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE)EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA; DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA=18 MM, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M2 | 8 | 33.36 | 266.88
4.1.3 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 33 | 5.64 | 186.12
4.1.4 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 7 | 6.05 | 42.35
4.1.5 | C1603 | LANÇAMENTO DE CONCRETO COM ELEVAÇÃO | M3 | 0.33 | 129.04 | 42.58
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 656.49
5 |  | CONCRETOS
5.1 |  | LASTROS
5.1.1 | 30010003 | LASTRO DE CONCRETO ESP. = 6 CM | M2 | 109.64 | 27.98 | 3067.73
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 3067.73
6 |  | PAREDES E PAINÉIS
6.1 |  | ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO
6.1.1 | 80010011 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO ESP. = 10CM | M2 | 26.43 | 24.52 | 648.06
6.2 |  | DIVIÓRIAS
6.2.1 | 80040001 | ADICIONAL DE FERRAGEM P/ PORTA DE DIVISÓRIA COMPLETA (FORN. E MONTAGEM) | UN | 1 | 120 | 120
6.2.2 | 80040002 | ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA (S/ AQUISIÇÃO) | M2 | 54.75 | 11.07 | 606.08
6.2.3 | 80040014 | DIVISÓRIA DE PVC MONTANTE DUPLO EM PERFIL DE ALUMÍNIO (FORN. E MONTAGEM) | M2 | 95.5 | 129.8 | 12395.9
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 13770.04
7 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS
7.1 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
7.1.1 | 90030003 | BRISE DE ÂNGULO FIXO COMPOSTO POR PAINÉIS LINEARES DE ALUMÍNIO (FORN. E MONTAGEM) | M2 | 12 | 161.7 | 1940.4
7.1.2 | 90030017 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO COM CAIXILHO (FORN. E MONTAGEM) | M2 | 18.15 | 220 | 3993
7.2 |  | OUTROS ELEMENTOS (ESQUADRIAS E FERRAGENS)
7.2.1 | C4491 | VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 7 | 215.59 | 1509.13
7.2.2 | 90030001 | BRISE DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO (FORN. E MONTAGEM) | M2 | 64.798 | 480 | 31103.04
7.2.3 | 90010001 | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (S/ AQUISIÇÃO) | M2 | 5.88 | 6.85 | 40.28
7.2.4 | 100020005 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESP. = 10MM INCOLOR COM MOLA E FERRAGENS INOX (FORNEC. E MONTAGEM) | M2 | 6.072 | 631.34 | 3833.5
7.2.5 | 90020042 | RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO COM PONTEIRAS, INCL. APARELHAMENTO E PINTURA ESMALTE | M2 | 52.64 | 40.98 | 2157.19
7.2.6 | 90050038 | PUXADOR EM AÇO INOX ESCOVADO 2" C=1,00M | UN | 8 | 326.33 | 2610.64
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 47187.18
8 |  | VIDROS
8.1 |  | VIDRO CRISTAL TEMPERADO
8.1.1 | 100020002 | PAINEL FIXO DE VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR COM FERRAGENS INOX (FORN. E MONTAGEM) | M2 | 84.8 | 262.26 | 22239.65
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 22239.65
9 |  | COBERTAS
9.1 |  | OUTROS ELEMENTOS (COBERTURA)
9.1.1 | 110040005 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 20 DESENVOLVIMENTO 100 CM | M | 36 | 54.08 | 1946.88
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 1946.88
10 |  | REVESTIMENTOS
10.1 |  | ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
10.1.1 | 130010001 | CHAPISCO DE BASE TRAÇO 1:3 | M2 | 54.264 | 2.82 | 153.02
10.1.2 | 130010003 | EMBOÇO DE PAREDE | M2 | 27.864 | 12.76 | 355.54
10.1.3 | 130010006 | REBOCO DE PAREDES | M2 | 26.4 | 12.31 | 324.98
10.2 |  | ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
10.2.1 | 130020015 | PASTILHA DE PORCELANA ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 23.22 | 100.38 | 2330.82
10.3 |  | ACABAMENTOS DE FORROS
10.3.1 | 130030006 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO F.G.E. ESTRUTURADO (FORN. E MONTAGEM) | M2 | 57 | 36 | 2052
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 5216.36
11 |  | PISOS
11.1 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1.1 | 140010035 | PISO EM GRANITO CINZA NATURAL (S/ POLIMENTO) ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 109.64 | 215.68 | 23647.16
11.2 |  | PISOS PARA URBANIZAÇÃO
11.2.1 | 140030037 | PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS DE BORRACHA | M2 | 60 | 70.74 | 4244.4
11.2.2 | 140030039 | PISO TÁTIL DE DIRECIONAL EM PLACAS DE BORRACHA | M2 | 30 | 70.74 | 2122.2
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 30013.76
12 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS
12.1 |  | OUTROS ELEMENTOS (INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITARIAS)
12.1.1 | 150140062 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 1 | 111.41 | 111.41
12.1.2 | 150140063 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 1 | 97.08 | 97.08
12.1.3 | 150100044 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA, COM TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E ACESSÓRIOS CROMADOS | UN | 1 | 574.21 | 574.21
12.1.4 | 150100028 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR COMPLETA COM TORNEIRA CROMADA E ACESSÓRIOS CROMADOS | UN | 4 | 210.37 | 841.48
12.2 |  | BANCADAS
12.2.1 | 80060007 | BANCADA EM GRANITO | M2 | 2.015 | 169.01 | 340.56
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 1964.74
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA E SOM
13.1 |  | ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES
13.1.1 | 160010009 | BUCHA DE NYLON S-6 COM PARAFUSOS | UN | 50 | 0.31 | 15.5
13.1.2 | 160010013 | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D=25MM (3/4``) | UN | 6 | 2.88 | 17.28
13.1.3 | 160010017 | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D=60MM (2``) | UN | 1 | 11 | 11
13.1.4 | 160010020 | ELETRODUTO EM PEAD, PRETO, CORRUGADO FLEXÍVEL D= 1.1/2" | M | 50 | 8.24 | 412
13.1.5 | 160010021 | ELETRODUTO EM PEAD, PRETO, CORRUGADO FLEXÍVEL D=1.1/4" | M | 25 | 7.97 | 199.25
13.1.6 | 160010029 | ELETRODUTO PVC ROSC. D=25MM (3/4``) | M | 7 | 5.3 | 37.1
13.1.7 | 160010033 | ELETRODUTO PVC ROSC. D=60MM (2`) | M | 9 | 16.11 | 144.99
13.1.8 | 160010047 | LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D=25MM (3/4``) | UN | 20 | 1.26 | 25.2
13.1.9 | 160010051 | LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D=60MM (2``) | UN | 10 | 4.62 | 46.2
13.2 |  | ELETRODUTOS DE ALUMÍNIO E CONEXÕES
13.2.1 | 160020012 | CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4" | UN | 3 | 11.75 | 35.25
13.3 |  | DUTOS E ACESSÓRIOS
13.3.1 | 160030001 | ACOPLAMENTO EM PAINEL P/ ELETROCALHA 100X50MM | UN | 4 | 7.09 | 28.36
13.3.2 | 160030010 | CANALETA PLÁSTICA 20X10MM | M | 10 | 5.43 | 54.3
13.3.3 | 160030011 | CANALETA PLÁSTICA 20X50MM | M | 20 | 23.78 | 475.6
13.3.4 | 160030041 | EMENDA INTERNA TIPO "L" P/ PERFILADO GALVANIZADO | UN | 4 | 9 | 36
13.3.5 | 160050007 | ESPELHO P/ CX. 4X2 COM 01 PONTO | UN | 2 | 4.95 | 9.9
13.3.6 | 160050008 | ESPELHO P/ CX. 4X2 COM 02 PONTOS | UN | 1 | 5.7 | 5.7
13.3.7 | 160050015 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250A - EM CONDULETE | UN | 3 | 16.94 | 50.82
13.3.8 | 160050025 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 1 | 19.55 | 19.55
13.3.9 | 160050042 | TOMADA 2P+T 10A 250V | UN | 2 | 13.29 | 26.58
13.3.10 | 160050043 | TOMADA 2P+T PARA COMPUTADOR EM CONDULETE | UN | 3 | 30.59 | 91.77
13.3.11 | 160050056 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V EM CONDULETE | UN | 4 | 9.89 | 39.56
13.4 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS
13.4.1 | 160060027 | CABO FLEXÍVEL 750V - 2.5MM2 | M | 1400 | 2.43 | 3402
13.4.2 | 160060028 | CABO FLEXÍVEL 750V - 25MM2 | M | 160 | 11.01 | 1761.6
13.4.3 | 160060029 | CABO FLEXÍVEL 750V - 4MM2 | M | 1200 | 3.2 | 3840
13.4.4 | 160060067 | CABO LÓGICO UTP (10MPBS) 4 PARES | M | 1500 | 4.59 | 6885
13.4.5 | 160060120 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 | UN | 2 | 7.14 | 14.28
13.4.6 | 160060121 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 25MM2 | UN | 2 | 7.1 | 14.2
13.4.7 | 160060122 | TERMINAL OLHAL DE 5/8`` | UN | 52 | 9.85 | 512.2
13.5 |  | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
13.5.1 | 160070022 | RACK 19`` X 16 U (GABINETE) - (FORN. E INSTALAÇÃO) | UN | 1 | 921.62 | 921.62
13.5.2 | 160070024 | RACK DE PISO COM PORTA EM ACRÍL.,CHAVE FRONTAL 19"-44U, COM REGUA DE TOMADAS, VENTILADO (FORN. E MONT.) | UN | 1 | 2363.57 | 2363.57
13.6 |  | LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS E ACESSÓRIOS
13.6.1 | 160080042 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ALUM. COR BRANCA COM VIDRO LEITOSO COM LÂMPADA 26W | UN | 6 | 102.6 | 615.6
13.7 |  | QUADROS ELÉTRIOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.7.1 | 160110009 | CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ ELETROCALHA DIMENSÕES 200X100X100X75MM | UN | 2 | 36.13 | 72.26
13.7.2 | 160110033 | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA CEGA 20X20X12CM | UN | 1 | 23.52 | 23.52
13.7.3 | 160110045 | CAIXA DE TOMADAS PARA PISO ELEVADO 3X25X70, PARA PONTOS DE REDE E PONTOS DE TOMADAS | UN | 24 | 46.49 | 1115.76
13.7.4 | 160110070 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ DE EMBUTIR COMPLETO ATÉ 24 CIRCUITOS COM BARRAMENTO/DISJUNTORES | UN | 1 | 653.94 | 653.94
13.8 |  | OUTROS ELEMENTOS (INST. ELÉTRICAS, TELEFONICA, LÓGICA E SOM)
13.8.1 | 160140007 | ANILHAS P/ IDENTIFICAÇÃO DE CABOS/FIOS | UN | 52 | 0.47 | 24.44
13.8.2 | 160140038 | BUCHA S-8 COM PARAFUSO | UN | 50 | 0.51 | 25.5
13.8.3 | 160140100 | CAIXAS 4X4X2 " CONFECCIONADS EM MATERIAL TERMOPLASTICO | UN | 5 | 7.77 | 38.85
13.8.4 | 160140137 | CONECTOR RJ45 MACHO | UN | 32 | 2.44 | 78.08
13.8.5 | 160140351 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES EM CONDULETE - COMPLETA | UN | 1 | 9.95 | 9.95
13.8.6 | 160140365 | KIT DE MONTAGEM PARAFUSOS / PORCAS GAIOLA (FORN. E MONTAGEM) | UN | 1 | 291.6 | 291.6
13.8.7 | 160140389 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANÉIS (1U) | UN | 7 | 20 | 140
13.8.8 | 160140397 | PARAFUSO E BUCHA S10 | PAR | 4 | 9.17 | 36.68
13.8.9 | 160140414 | PONTO ELÉTRICO - MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 10 | 106.22 | 1062.2
13.8.10 | 160140450 | RÉGUA DE TOMADA 4 PONTOS | UN | 1 | 27.7 | 27.7
13.8.11 | 160140451 | RÉGUA DE TOMADA 6 PONTOS (FORN. E MONTAGEM) | UN | 1 | 96.8 | 96.8
13.8.12 | 160140532 | TOMADA ( 2 P+T) 16 A-220V,BLINDADA DE EMBUTIER, USO INDUSTRIAL , GRAU DE PROTEÇÃO IP 67, COM CAIXA | UN | 4 | 120 | 480
13.8.13 | 160140545 | TOMADA UNIVERSAL DUPLA 2P+T - 220V EM CX. 4"x2" - COMPLETA | UN | 1 | 16.1 | 16.1
13.9 |  | SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE
13.9.1 | 160150009 | CABO VGAS/VGARGB BLINDADO | M | 40 | 14.49 | 579.6
13.9.2 | 160150016 | CONECTOR VGA/SVGA DB-15 | UN | 2 | 25.57 | 51.14
13.9.3 | 160150036 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PADRÃO 19" | UN | 24 | 25.27 | 606.48
13.9.4 | 160150040 | PATCH CABLE IDC/IDC CAT. 5E - 4 PARES 1,5M AZ | UN | 5 | 43.47 | 217.35
13.9.5 | 160150043 | PATCH CABLE IDC/RJ45 CAT. 6 VM 2,5M | UN | 40 | 36.95 | 1478
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 29237.93
14 |  | INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADO
14.1 |  | ELETRICO AR CONDICIONADO
14.1.1 | C1187 | ELETRODUTO DE PVC DE 1' | M | 36 | 8.22 | 295.92
14.1.2 | C1021 | Curva de PVC de 1' | und | 5 | 4.76 | 23.8
14.1.3 | C1710 | Luva de PVC de 1' | und | 16 | 2.33 | 37.28
14.1.4 | 84158 | Condulete de alumíno montável 1" | und | 17 | 1.17 | 19.89
14.1.5 | CXXXX | Unidute 1" | und | 34 | 4.28 | 145.52
14.1.6 | CXXXX | Sealtube 1" | m | 40 | 11.7 | 468
14.1.7 | CXXXX | Saída de eletrocalha para eletroduto 1 | und | 12 | 6.89 | 82.68
14.1.8 | 73861/006 | Condulete montável 1" com tampa | und | 12 | 16.36 | 196.32
14.1.9 | C3481 | Box reto 1" | und | 36 | 4.36 | 156.96
14.1.10 | 84158 | Bucha e arruela 1' | und | 17 | 1.17 | 19.89
14.2 |  | DRENO AR CONDICIONADO
14.2.1 | 75051/003 | TUBO PVC SOLDAVEL - 32 MM x 6M | M | 12 | 7.28 | 87.36
14.2.2 | 75051/002 | TUBO PVC SOLDAVEL - 25 MM x 6M | M | 114 | 4.14 | 471.96
14.2.3 | 72643 | LUVA PVC SOLDAVEL - 25 MM | UND | 101 | 2.33 | 235.33
14.2.4 | 72573 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º - 025 MM | UND | 39 | 3.34 | 130.26
14.2.5 | 72574 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º - 025 MM | UND | 2 | 3.76 | 7.52
14.2.6 | CXXXX | JUNÇÃO SIMPLES PVC - 032 MM | UND | 3 | 4.58 | 13.74
14.2.7 | C1744 | BUCHA PVC REDUCAO SOLDAVEL - 32 x 25 MM | UND | 6 | 4.75 | 28.5
14.2.8 | CXXXX | FITA PERFURADA ACO INOX 17 X 0,65MM X 30M | m | 6 | 4.4 | 26.4
14.2.9 | CXXXX | PORCA SEXTAVADA INOX 1/4"-UNC | UND | 4 | 0.52 | 2.08
14.2.10 | CXXXX | ARRUELA LISA GALV - 1/4" 81015101 | UND | 4 | 0.45 | 1.8
14.2.11 | CXXXX | PARAFUSO 1/2" x 1/4" | UND | 4 | 0.54 | 2.16
14.2.12 | CXXXX | PINO C/ ROSCA HILTI REF. EWG 20-12 P8-1/4" | UND | 4 | 0.61 | 2.44
14.2.13 | 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40cm | UND | 4 | 46.2 | 184.8
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 2640.61
15 |  | PINTURAS
15.1 |  | PINTURA DE PAREDES E FORROS
15.1.1 | 170010004 | EMASSAMENTO EM PAREDE 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA | M2 | 720.25 | 7.67 | 5524.32
15.1.2 | 170010009 | LATEX ACRILICO 2 DEMÃOS EM PAREDES (S/ MASSA) | M2 | 720.25 | 10.04 | 7231.31
15.1.3 | 170010003 | EMASSAMENTO EM FORRO 2 DEMÃOS COM MASSA DE PVA | M2 | 392.22 | 6.75 | 2647.49
15.1.4 | 170010008 | LATEX ACRÍLICO 2 DEMÃOS EM FORRO (S/ MASSA) | M2 | 392.22 | 10.67 | 4184.99
15.2 |  | PINTURA DE MADEIRAS E SUPERFÍCIES METÁLICAS
15.2.1 | 170030012 | ESMALTE 2 DEMÃOS EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA | M2 | 45 | 7.6 | 342
15.2.2 | 170030010 | APLICAÇÃO DE ZARCÃO MARÍTIMO EM SUPERFÍCIE METALICA | M2 | 215.63 | 11.92 | 2570.31
15.2.3 | 170030013 | ESMALTE 2 DEMÃOS, TIPO AUTOMOTIVA, EM SUPERFÍCIE METÁLICAS | M2 | 215.63 | 22.86 | 4929.3
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 27429.72
16 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1 |  | LIMPEZA FINAL
16.1.1 | 210010001 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 500 | 1.05 | 525
SUBTOTAL (Etapa): | [5 empty] | 525
SUBTOTAL GERAL: | [5 empty] | 199238.27
BDI (20%): | [5 empty] | 39847.654
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 239085.924
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 239.085,92 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

## CRONOGRAMA
ANEXO III
SECRETARIA REGIONAL - II
REFORMA DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA REGIONAL II | [11 empty] | 2014-01-14
RUA JURACI OLIVEIRA N° 01 – EDSON QUEIROZ
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | BDI (20%) | VALOR+BDI | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | TOTAL
1 | SERVICOS PRELIMINARES | 12152.15 | 2430.43 | 14582.58 | 6.0993 | 4374.77 | 30 | 4374.77 | 30 | 5833.03 | 40 | 14582.58
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 515.19 | 103.038 | 618.228 | 0.25858 | 185.47 | 30 | 185.47 | 30 | 247.29 | 40 | 618.228
3 | FUNDAÇÕES | 674.84 | 134.968 | 809.808 | 0.33871 | 242.94 | 30 | 242.94 | 30 | 323.92 | 40 | 809.808
4 | ESTRUTURAS | 656.49 | 131.298 | 787.788 | 0.3295 | 236.34 | 30 | 236.34 | 30 | 315.12 | 40 | 787.788
5 | CONCRETOS | 3067.73 | 613.546 | 3681.276 | 1.5397 | 1104.38 | 30 | 1104.38 | 30 | 1472.51 | 40 | 3681.276
6 | PAREDES E PAINÉIS | 13770.04 | 2754.008 | 16524.048 | 6.9113 | 4957.21 | 30 | 4957.21 | 30 | 6609.62 | 40 | 16524.048
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 47187.18 | 9437.436 | 56624.616 | 23.6838 | 16987.38 | 30 | 16987.38 | 30 | 22649.85 | 40 | 56624.616
8 | VIDROS | 22239.65 | 4447.93 | 26687.58 | 11.1623 | 8006.27 | 30 | 8006.27 | 30 | 10675.03 | 40 | 26687.58
9 | COBERTAS | 1946.88 | 389.376 | 2336.256 | 0.97716 | 700.88 | 30 | 700.88 | 30 | 934.5 | 40 | 2336.256
10 | REVESTIMENTOS | 5216.36 | 1043.272 | 6259.632 | 2.6182 | 1877.89 | 30 | 1877.89 | 30 | 2503.85 | 40 | 6259.632
11 | PISOS | 30013.76 | 6002.752 | 36016.512 | 15.0643 | 10804.95 | 30 | 10804.95 | 30 | 14406.6 | 40 | 36016.512
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS | 1964.74 | 392.948 | 2357.688 | 0.98613 | 707.31 | 30 | 707.31 | 30 | 943.08 | 40 | 2357.688
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA E SOM | 29237.93 | 5847.586 | 35085.516 | 14.6749 | 10525.65 | 30 | 10525.65 | 30 | 14034.21 | 40 | 35085.516
14 | INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADO | 2640.61 | 528.122 | 3168.732 | 1.3254 | 950.62 | 30 | 950.62 | 30 | 1267.49 | 40 | 3168.732
15 | PINTURAS | 27429.72 | 5485.944 | 32915.664 | 13.7673 | 9874.7 | 30 | 9874.7 | 30 | 13166.27 | 40 | 32915.664
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 525 | 105 | 630 | 0.2635 | 189 | 30 | 189 | 30 | 252 | 40 | 630
| TOTAL SIMPLES | 199238.27 | 39847.654 | 239085.924 | 100 | 71725.76 | 30 | 71725.76 | 30 | 95634.37 | 40 | 239085.924
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 71725.76 | 30 | 143451.52 | 60 | 239085.89 | 100