## orçamento (2)
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL II - SER II
REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ONDA VERDE
LOCAL: PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE ADHIL BARRETO
ANEXO II - ORÇAMENTO
02/05/2012
COD | SERVIÇOS | UNID | QTDE | V.UNIT. | V.PARCIAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa da obra | m² | 6 | 86.78 | 520.68
1.2 | Registro no CREA - área acima de 270,00m² e ART's | un | 1 | 840 | 840
1.3 | Andaime metálico de encaixe tipo torre para fachadas - locação mensal | un | 40 | 7.75 | 310
[5 empty] | 1670.68 |  |  | 1670.68
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | Demolição manual de alvenaria de tijolo furado com remoção lateral | m³ | 0.53 | 15.41 | 8.1673
2.2 | Retirada de telha cerâmica em cobertura | m² | 525 | 4.34 | 2278.5
2.3 | Retirada de estrutura de madeira para telha cerâmica | m² | 105 | 10.45 | 1097.25
2.4 | Retirada de porta e ou janela de madeira | m² | 3.78 | 5.78 | 21.8484
2.5 | Retirada de divisória | m² | 4 | 5.94 | 23.76
2.6 | Retirada de reboco, emboço e /ou revestimentos em argamassa | m² | 20 | 3.63 | 72.6
2.7 | Retirada de cerâmica | m² | 7 | 5.04 | 35.28
2.8 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 25 | 9.58 | 239.5
2.9 | Transporte de material exceto rocha em caminhão basculante 12m³ DMT.= 15km | m³ | 25 | 18.36 | 459
| TOTAL (R$) |  |  |  | 4235.9057 |  |  | 4235.9057
3.0 | PAREDES E PAINÉIS
3.1 | Alvenaria de tijolo furado esp.=10cm | m² | 7.6 | 29.25 | 222.3
3.2 | Verga reta de concreto armado | m³ | 0.03 | 895.61 | 26.8683
| TOTAL (R$) |  |  |  | 249.1683 |  |  | 249.1683
5.0 | COBERTA
5.1 | Retelhamento com telha cerâmica (sem aquisição) | m² | 243 | 7.09 | 1722.87
5.2 | Telha cerâmica colonial ou paulista, inclusíve emboçamento | m² | 105 | 38.44 | 4036.2
5.3 | Tratamento anticupim em madeiramento de coberta | m² | 348 | 2.15 | 748.2
5.4 | Estrutura de madeira para telha cerâmica | m² | 174 | 66.21 | 11520.54
5.5 | Beiribica em telha colonial | m | 39.4 | 5.6 | 220.64
5.6 | Cumeeira em telha colonial inclusive emboçamento | m | 10 | 17.73 | 177.3
5.7 | Calha de chapa de galvanizada 26 desenvolvimento 50cm | m | 40 | 50.3 | 2012
| TOTAL (R$) |  |  |  | 20437.75 | 20437.75 |  | 20437.75
6.0 | INSTALAÇÕES
6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1.1 | Interrruptor com uma tecla simples 10 A 250V | un | 1 | 10.23 | 10.23
6.1.2 | Tomada universal 2 polos 10A 250V | un | 2 | 9.74 | 19.48
6.1.3 | Lâmpada incandescente 60w (substituição) | un | 2 | 8.61 | 17.22
6.1.4 | Luminária fluorescente completa com 2 lampadas de 40W | un | 1 | 102.63 | 102.63
6.1.5 | Reator AFP-PR 2 x 40W | un | 6 | 18.76 | 112.56
6.1.6 | Lampada fluorescente de 40W | un | 13 | 9.46 | 122.98
6.1.7 | Fio isolado pvc 750V 4mm | m | 150 | 3.91 | 586.5
6.1.8 | Fio isolado pvc 750V 2,5mm | m | 300 | 2.91 | 873
6.1.9 | Disjuntor monopolar em quadro de distribuição de 16A | un | 2 | 11.86 | 23.72
6.1.10 | Disjuntor tripolar em quadro de distribuição de 25A | un | 1 | 69.99 | 69.99
| SUB-TOTAL (R$) |  |  |  | 1938.31 | 1938.31 | 1938.31
6.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
6.2.1 | Chuveiro plástica em pvc | un | 1 | 19.53 | 19.53
6.2.2 | Registro de gaveta bruto 3/4"- padrão popular | un | 2 | 35.51 | 71.02
6.2.3 | Registro de pressão 3/4" - padrão popular | un | 2 | 29.63 | 59.26
6.2.4 | Ralo sifonado de pvc | un | 1 | 15.83 | 15.83
6.2.5 | Assentamento de lavatório de louça branca (sem aquisição) | un | 2 | 54.91 | 109.82
6.2.6 | Engate de PVC | un | 1 | 5.54 | 5.54
6.2.7 | Sifão PVC para lavatório - Padrão popular | un | 1 | 12.21 | 12.21
| Torneira de pressão cromada de uso geral | un | 1 | 44.83 | 44.83
6.2.8 | Assento plástico para bacia sanitária | un | 1 | 20.59 | 20.59
6.2.9 | Caixa de descarga plástica de sobrepor | un | 1 | 81.55 | 81.55
| SUB-TOTAL (R$) |  |  |  | 440.18 | 440.18 | 440.18
| TOTAL (R$) |  |  |  | 2378.49 | 2378.49 | 2378.49 | 2378.49
7.0 | ESQUADRIA
7.2 | Porta tipo ficha de embutir (0,60 x2,10)m completa | un | 3 | 449.15 | 1347.45
7.5 | Fechadura completa para porta externa | un | 3 | 56.73 | 170.19
7.6 | Dobradiça 3" x 21/2" | un | 3 | 17.04 | 51.12
7.7 | Janela de correr em alumínio anodizado fosco com caixilho (fornecimento e montagem) | m² | 2.4 | 275 | 660
7.8 | Janela alumínio anodizado fosco com vidro tipo guilhotina (fornecimento e montagem) | m² | 0.85 | 312.5 | 265.625
7.9 | Vidro dristal comum esp.=4,00mm | m2 | 2.4 | 158.88 | 381.312
7.10 | Grade de ferro de proteção | m² | 3.25 | 189.68 | 616.46
7.11 | Portão de ferro em chapa tipo tijolinho | m² | 3.36 | 141.3 | 474.768
| TOTAL (R$) |  |  |  | 3966.925 | 3966.925 |  | 3966.925
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | Regularização de base | m² | 62.5 | 16.26 | 1016.25
8.2 | Impermeabilização com manta asfáltica esp.=3,00mm com proteção de alumínio | m² | 35.5 | 26.04 | 924.42
8.3 | Impermeabilização de reservatório elevado com membrana elástica bicomponente | m² | 27 | 38.69 | 1044.63
8.4 | Proteção mecânica de superfícies c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:7 | m² | 27 | 16.58 | 447.66
| TOTAL (R$) |  |  |  | 3432.96 | 3432.96 |  | 3432.96
9.0 | REVESTIMENTO
9.1 | Chapisco de base | m² | 11.36 | 3.64 | 41.3504
9.2 | Reboco de paredes | m² | 27.16 | 13.68 | 371.5488
9.3 | Emboço de paredes | m² | 15 | 15.2 | 228
9.4 | Revestimento em azulejo de primeira qualidade assentada com argamassa industrializada (com rejuntamento) | m² | 15 | 37.55 | 563.25
9.5 | Peitoril de marmore lar.=15,00cm | m | 2.85 | 30.74 | 87.609
| TOTAL (R$) |  |  |  | 1291.7582 |  |  | 1291.7582
10.0 | PAVIMENTAÇÃO
10.1 | Piso cimentado esp.=1,50cm | m² | 5.72 | 20.04 | 114.6288
10.2 | Assentamento de pastilha de porcelana com argamassa colante | m² | 1 | 117.13 | 117.13
10.3 | Piso cerâmico de primeira qualidade 30 x30cm assentado com argamassa industrializada | m² | 7 | 34.39 | 240.73
| TOTAL (R$) |  |  |  | 472.4888 | 472.4888 | 472.4888 | 472.4888
11.0 | PINTURA
11.1 | Tinta mineral em pó três demãos em teto | m² | 348.6 | 4.96 | 1729.056
11.2 | Tinta mineral em pó três demãos em paredes(Colunas) | m² | 134.863 | 4.94 | 666.2232
11.3 | Emassamento de esquadrias de madeira 02 demãos para tinta a óleo ou esmalte | m² | 9.45 | 8.86 | 83.727
11.4 | Emassamento em parede 02 demãos c/ massa de pva | m² | 76.88 | 9.75 | 749.58
11.5 | Esmalte em duas demãos sobre madeira | m² | 37 | 12.54 | 463.98
11.6 | Latex concretina duas demaõs | m² | 56 | 10.13 | 567.28
11.7 | Látex PVA 2 demãos em parede s/ massa | m² | 489 | 10.03 | 4904.67
11.9 | Esmalte sintético com duas demãos de zarcão em superfície de ferro | m² | 17.42 | 19.23 | 334.9866
| TOTAL (R$) |  |  |  | 9499.5028 | 9499.5028 | 9499.5028 | 9499.5028
12.0 | LIMPEZA DA OBRA
12.1 | Limpeza da obra | m² | 100 | 4.39 | 439
| TOTAL (R$) |  |  |  | 439 | 439 | 439 | 439
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 48074.6288 | 43005.6066 | 15167.9716 | 48074.6288
Importa o presente orçamento no valor total de R$ 48.074,63(quarenta e oito mil, setanta e quatro reais e sessenta e três centavos)

## CRONOGRAMA
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL - SER II
ANEXO III
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ONDA VERDE
DATA -02 de maio de 2012
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | TOTAL
1 | Serviço Preliminares | 1670.68 | 3.4752 | 1670.68 | 100 | 0 |  | 0 |  | 1670.68
2 | Demolições e Retiradas | 4235.9057 | 8.8111 | 4235.9057 | 100 | 0 |  | 0 |  | 4235.9057
3 | Paredes e Painés | 249.1683 | 0.51829 | 249.1683 | 100 | 0 |  | 0 |  | 249.1683
4 | Coberta | 20437.75 | 42.5125 | 10218.875 | 50 | 10218.875 | 50 | 0 |  | 20437.75
5 | Instalações | 2378.49 | 4.9475 | 0 |  | 1189.245 | 50 | 1189.245 | 50 | 2378.49
6 | Esquadrias | 3966.925 | 8.2516 | 0 | 0 | 1983.4625 | 50 | 1983.4625 | 50 | 3966.925
7 | Impermeabilização | 3432.96 | 7.1409 | 0 |  | 1716.48 | 50 | 1716.48 | 50 | 3432.96
8 | Revestimento | 1291.7582 | 2.687 | 0 | 0 | 645.8791 | 50 | 645.8791 | 50 | 1291.7582
9 | Pavimentação | 472.4888 | 0.98282 | 0 | 0 | 0 |  | 472.4888 | 100 | 472.4888
10 | Pintura | 9499.5028 | 19.7599 | 0 |  | 4749.7514 | 50 | 4749.7514 | 50 | 9499.5028
11 | Limpeza da Obra | 439 | 0.91316 | 0 |  | 0 |  | 439 | 100 | 439
| Total Simples | 48074.6288 | 100 | 16374.629 | 34.0609 | 20503.693 | 42.6497 | 11196.3068 | 23.2894 | 48074.6288
| Total Acumulado |  |  | 16374.629 | 34.0609 | 36878.322 | 76.7106 | 48074.6288 | 100