ANEXO III

| CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO |
| --- |
| OBRA: REFORMA DO MERCADO DA BELA VISTA SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL III |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL R$ | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL |
|  |  |  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |  |
| 1 | Serviços Preliminares | R$ 23.285,25 | 5,16 | R$ 23.285,25 | 100 | ------- | ---- | ------- | ---- | ------- | ------- | R$ 23.285,25 |
| 2 | Movimento de Terra | R$ 4.742,58 | 1,12 | R$ 3.794,06 | 80 | R$ 948,52 | 20 | ------- | ---- | ------- | ------- | R$ 4.742,58 |
| 3 | Serviços Auxiliares | R$ 2.442,83 | 0,74 | R$ 2.442,83 | 100 | ------- |  | ------- | ---- | ------- | ------- | R$ 2.442,83 |
| 4 | Obras de Drenagem | R$ 1.399,12 | 0,48 | ------- | ---- | R$ 699,56 | 50 | R$ 699,56 | 50 | ------- | ------- | R$ 1.399,12 |
| 5 | Fundações e Estrutura | R$ 32.822,02 | 10,43 | R$ 22.975,41 | 70 | R$ 9.846,61 | 30 | ------- | ---- | ------- | ------- | R$ 32.822,02 |
| 6 | Paredes e Painéis | R$ 7.692,16 | 1,74 | R$ 2.307,65 | 30 | R$ 5.384,51 | 70 | ------- | ---- | ------- | ------- | R$ 7.692,16 |
| 7 | Esquadrias | R$ 15.061,70 | 6,78 | ------- | ---- | R$ 7.530,85 | 50 | R$ 7.530,85 | 50 | ------- | ------- | R$ 15.061,70 |
| 8 | Coberturas | R$ 59.048,96 | 14,08 | ------- | ---- | R$ 29.524,48 | 50 | R$ 29.524,48 | 50 | ------- | ------- | R$ 59.048,96 |
| 9 | Impermeabilização | R$ 3.358,92 | 1,55 | ------- | ---- | R$ 3.358,92 | 100 | ------- | ---- | ------- | ------- | R$ 3.358,92 |
| 10 | Revestimentos | R$ 22.811,17 | 6,02 | R$ 11.405,59 | 50 | R$ 11.405,59 | 50 | ------- | ---- | ------- | ------- | R$ 22.811,17 |
| 11 | Pisos | R$ 57.432,71 | 5,59 | ------- | ---- | R$ 28.716,36 | 50 | R$ 28.716,36 | 50 | ------- | ------- | R$ 57.432,71 |
| 12 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias | R$ 5.800,78 | 1,91 | ------- | ---- | ------- | ---- | R$ 5.800,78 | 100 | ------- | ------- | R$ 5.800,78 |
| 13 | Instalações Elétricas, Telefonia e Som | R$ 44.534,84 | 12,2 | R$ 13.360,45 | 30 | R$ 13.360,45 | 30 | R$ 17.813,94 | 40 | ------- | ------- | R$ 44.534,84 |
| 14 | Pinturas | R$ 94.049,94 | 30,7 | ------- | ---- | R$ 18.809,99 | 20 | R$ 28.214,98 | 30 | R$ 47.024,97 | 50 | R$ 94.049,94 |
| 15 | Urbanização e Paisagismo | R$ 8.967,72 | 0,27 | ------- | ---- | R$ 896,77 | 10 | R$ 3.587,09 | 40 | R$ 4.483,86 | 50 | R$ 8.967,71 |
| 16 | Serviços Complementares | R$ 8.604,40 | 1,23 | ------- | ---- | ------- | ---- | ------- | ---- | R$ 8.604,40 | 100 | R$ 8.604,40 |
| TOTAL SIMPLES | R$ 392.055,09 | 100 | R$ 79.571,24 | 20,3 | R$ 130.482,60 | 33,3 | R$ 121.888,03 | 31,09 | R$ 60.113,23 | 15,33 | R$ 392.055,09 |
| TOTAL ACUMULADO |  |  | R$ 79.571,24 | 20,3 | R$ 210.053,84 | 53,6 | R$ 331.941,87 | 84,67 | R$ 392.055,10 | 100 | R$ 392.055,09 |