## pça dom lustosa
Contratante: Secretaria Regional III
Obra: Urbanização da orla do canal Dom Lustosa |  |  |  |  | PREÇO COM DESONERAÇÃO
Local: Entre as Ruas Caetano Silva e Rua Tacisio Peixoto - Dom Lustosa
DATA: 24/09/2014
TABELA DE PREÇOS DA SEINF COM DESONERAÇÃO - JUNHO 2014
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | CONTRATUAL
|  |  | QUANT. | P. UNIT. (R$) | P. PARCIAL (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de container escritório (14m2) s/ wc | mês | 10 | 895 | 8950
1.2 | Ligação provisória de água e sanitário | um | 2 | 1569.05 | 3138.1
1.3 | Ligação provisória de luz, força, telefone e lógica | um | 2 | 1243.45 | 2486.9
1.4 | Locação de banheiro químico | mês | 10 | 475 | 4750
1.5 | Taxa para liberação do cco/ art's | un | 8127.35 | 1 | 8127.35
1.6 | Licença de instalação ambiental li (seuma) - > 3 ≤ 10 ha - outras atividades, obras ou empreendimentos modificadores do ambiente. | um | 1 | 1607.24 | 1607.24
1.7 | Registro no CREA - área de 210,01 a 270,00m2 | um | 1 | 488 | 488
1.8 | Placa da obra padrão prefeitura | m² | 30 | 107.18 | 3215.4
| SUB-TOTAL R$ |  |  |  | 32762.99
2.0 | PREPARAÇÃO DO TERRENO
2.1 | Raspagem e limpeza do terreno com remoção lateral | m² | 8127.35 | 1.62 | 13166.307
2.2 | Limpeza de canal a céu aberto | m³ | 1626 | 23.11 | 37576.86
2.3 | Limpeza de galeria até meia seção, galeria até 0,50m2 | m³ | 150 | 39.08 | 5862
| SUB-TOTAL R$ |  |  |  | 56605.167
3.0 | LOCAÇÃO DA OBRA
3.1 | Locação da obra- execução de gabarito | m² | 8127.35 | 3.17 | 25763.6995
3.2 | Sinalização com fita em pvc zebrada | m | 250 | 2.71 | 677.5
| SUB-TOTAL R$ |  |  |  | 26441.1995
4.0 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REPOSIÇÕES
4.1 | Retirada de meio fio com remoção lateral | m | 340 | 3.56 | 1210.4
4.2 | Retirada de pedra portuguesa com remoção lateral | m² | 4037.16 | 3.64 | 14695.2624
4.3 | Retirada de alambrado | m² | 161 | 6.74 | 1085.14
4.4 | Demolição manual de alvenaria em tijolo furado com remoção | m³ | 20 | 22.5 | 450
4.5 | Demolição manual de concreto armado com remoção lateral | m³ | 5 | 180.06 | 900.3
| SUB-TOTAL R$ |  |  |  | 18341.1024
5.0 | MOVIMENTO DE TERRA
5.1 | Aterro com areia vermelha, inclusive espalhamento e apiloamento (com aquisição) | m³ | 23.7 | 52.76 | 1250.412
5.2 | Lastro de areia grossa | m³ | 64.1 | 60.2 | 3858.82
5.3 | Aterro com areia grossa incl. Espalhamento e adensamento mecânico (com aquisição) | m³ | 1316.55 | 62.77 | 82639.8435
| AQUISIÇÃO) |  |  |  | 87749.0755
6.0 | CARGAS E TRANSPORTES
6.1 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 1320 | 12.63 | 16671.6
6.2 | Transporte de material exceto rocha em caminhão basculante 12m³, dmt=15km | m³ | 1320 | 20 | 26400
| SUB-TOTAL R$ |  |  |  | 43071.6
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | Chapisco de base traço 1:3 | m² | 150 | 3.26 | 489
7.2 | Reboco de paredes | m² | 150 | 12.84 | 1926
| SUB-TOTAL R$ |  |  |  | 2415
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 | Ponto hidráulico- material e execução | pt | 2 | 120.24 | 240.48
8.2 | Registro de esfera (fecho rápido) de 1/2'' | un | 2 | 35.44 | 70.88
8.3 | Caixa de alvenaria 50x50x50cm com tampa de concreto | un | 2 | 241.22 | 482.44
| SUB-TOTAL R$ |  |  |  | 793.8
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | Meio fio pré moldado em pé (0,12x0,35x1,00)m inclusive rejuntamento | m | 780 | 15.61 | 12175.8
9.2 | Meio fio pré moldado deitado (0,10x0,30x1,00)m completamente Executado incl. Pintura | m | 1250 | 74.94 | 93675
9.3 | Reforma de meio fio pré moldado, inclusive rejuntamento | m | 250 | 6.64 | 1660
9.4 | Piso intertravado em blocos de concreto natural sobre coxim com pó de pedra | m² | 5663.15 | 31.27 | 177086.7005
9.5 | Piso intertravado em blocos de concreto colorido sobre coxim c/ pó de pedra | m² | 2464.2 | 34.91 | 86025.222
9.6 | Lastro de concreto esp. = 6 cm | m² | 1050 | 31.76 | 895.104
9.7 | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré moldadas 5mpa | m² | 1050 | 50.45 | 52972.5
| SUB-TOTAL R$ |  |  |  | 424490.3265
10.0 | PINTURA
10.1 | Demarcação de quadra esportiva à base de emulsão acrílica | m | 431 | 13.99 | 6029.69
10.2 | Caiação em meio fio 2 demãos com supercal | m | 159 | 0.56 | 89.04
10.3 | Pintura p/marcação de piso à base acrílica | m² | 260 | 7.35 | 1911
| SUB-TOTAL R$ |  |  |  | 8029.73
11.0 | DIVERSOS
11.1 | Trave p/ futebol de salão com rede | cj | 1 | 1498.61 | 1498.61
11.2 | Tabela de basquete com estrutura | cj | 1 | 947.17 | 947.17
11.3 | Poste p/ volleybol com catraca (colocado) | cj | 1 | 350 | 350
11.4 | Banco de concreto - padrão prefeitura | m | 371 | 153.89 | 57093.19
11.5 | Conjunto de brinquedos p/ playground padrão prefeitura | un | 2 | 2631.64 | 5263.28
11.6 | Lixeira pré-moldado em manilha porosa diam. = 40 cm e alt. = 50 cm | un | 30 | 27.7 | 831
11.7 | Caramanchão em madeira massaranduba sobre pilares (completamente Executado) | m² | 49.47 | 469.88 | 23244.9636
11.8 | Mesa ore-moldada 60 x 60cm com tabuleiro pintado,fixada comparafuso em base de tubo vapor $" | um | 6 | 93.76 | 562.56
11.9 | Banco pré-moldado s/ encosto p/ mesa de jogos | um | 24 | 23.4 | 561.6
11.10 | Barra p/ginástica 1,20m em fe galv.2`, fix. em postes de concreto aparente(15x20cm) alt.=2,10m | un | 1 | 564.23 | 564.23
11.11 | Barras paral. p/ginástica1,50m em fe galv.2`,fix. em postes de concreto aparente(15x15cm) alt.=1,00m | un | 2 | 674.43 | 1348.86
11.12 | Equip. de ginástica em alv. 2,20x0,60m alt. var. 0,40a0,70m, revest. comcerâmica 10x10cm, p/abdominal | un | 1 | 544.11 | 544.11
11.13 | Equip. de ginástica em alv. 2,20x0,60m alt. var. 0,80a1,20m, revest. comcerâmica 10x10cm, p/abdominal | un | 2 | 842.61 | 1685.22
| SUB-TOTAL R$ |  |  |  | 94494.7936
12.0 | CANAL
12.1 | Ensecadeira de sacos de areia com fornecimento de areia | M³ | 193 | 82.01 | 15827.93
12.2 | Escavação manual em campo aberto em terra de 2 a 4 m | m³ | 400.42 | 22.73 | 9101.5466
12.3 | Rebaixamento de lençol freático em valas | M | 527.1 | 23 | 12123.3
12.4 | Alvenaria de pedra argamassada, traço 1:5 | m³ | 1471.14 | 223.06 | 328152.4884
12.5 | Barbacã em tubo pvc 50mm incl. Bidim e brita de enchimento | UM | 1072 | 3.48 | 3730.56
12.6 | Forma em chapa de madeira compensada esp=12 mm p/ galeria e/ou alv.de pedra(reutilização 5 vezes) | m² | 2455.14 | 43.91 | 107805.1974
12.7 | Reboco de paredes | m² | 1290.91 | 12.84 | 16575.2844
12.8 | Aterro com areia grossa inclusive espalhamento e adensamento mecânico (c/ aquisição) | m³ | 1290.91 | 44.91 | 57974.7681
| SUB-TOTAL R$ |  |  |  | 551291.0749
13.0 | PASSARELA (TRÊS UNIDADES)
13.1 | Ensecadeira de sacos de areia com fornecimento de areia | m³ | 20.25 | 82.01 | 1660.7025
13.2 | Escavação manual em campo aberto em terra de 2 a 4 m | M³ | 69.96 | 22.73 | 1590.1908
13.3 | Reaterro apiloado de valas | m³ | 65.22 | 19.86 | 1295.2692
13.4 | Rebaixamento de lençol freático em valas | M | 20.5 | 23 | 471.5
13.5 | Concreto estrutural p/ vibração fck 10 mpa | M³ | 0.48 | 255.86 | 122.8128
13.6 | Concreto armado completamente executado 25 mpa incl. Lançamento | m³ | 5.71 | 1541.04 | 8799.3384
13.7 | Concreto armado aparente com corante completamente executado 25mpa incl. Lançamento | M³ | 16.2 | 2102.82 | 34065.684
13.8 | Escoramento metálico p/ superestrutura | m³ | 16.2 | 38.95 | 630.99
48636.4877
14.0 | MURETA COM ALAMBRADO (QUADRA POLIVALENTE)
14.1 | Escavação manual em campo aberto em terra de 2 a 4 m | m³ | 15.53 | 22.73 | 352.9969
14.2 | Alvenaria de pedra argamassada, traço 1:5 | m³ | 14 | 223.06 | 3122.84
14.3 | Alvenaria de embasamento com tijolo furado | m³ | 2.8 | 284.04 | 795.312
14.4 | Concreto simples não estrutural preparo manual | m³ | 2.24 | 243.33 | 545.0592
14.5 | Forma em chapa de madeira compensada esp=12 mm p/ galeria e/ou alv.de pedra(reutilização 5 vezes) | m² | 11.2 | 43.91 | 491.792
14.6 | Concreto armado completamente executado 20 mpa incl. Lançamento | M³ | 0.1 | 1527.76 | 152.776
14.7 | Alvenaria de tijolo furado esp. = 10cm | M² | 70 | 30.2 | 2114
14.8 | Chapisco de base traço 1:3 | m² | 150 | 3.26 | 489
14.9 | Reboco de paredes | m² | 150 | 12.84 | 1926
14.10 | Tinta mineral em pó 3 demãos em paredes (caiação) | m² | 150 | 6.94 | 1041
14.11 | Alambrado p/ quadras esportivas, com tela de arame galv., fixada em quadros tubos aço galv. H = 4,0 m | m | 67 | 228.48 | 15308.16
14.12 | Esmalte sintético 2 demãos com zarcão em superfícies de ferro | m² | 402 | 26.75 | 10753.5
| SUB-TOTAL R$ |  |  |  | 37092.4361
15.0 | ALAMBRADO PARA QUADRA DE VOLEY
15.1 | Escavação manual em campo aberto em terra de 2 a 4 m | m³ | 1 | 22.73 | 22.73
15.2 | Forma em chapa de madeira compensada esp=12 mm p/ galeria e/ou alv.de pedra(reutilização 5 vezes) | m³ | 3.33 | 58.62 | 195.2046
15.3 | Concreto simples não estrutural preparo manual | m³ | 0.77 | 243.33 | 187.3641
15.4 | Alambrado com rede de nylon esportiva fio 3mm malha 13x13cm Montado em tubo a vapor de 3""incl.pint. | m² | 70 | 148.1 | 10367
| SUB-TOTAL R$ |  |  |  | 10772.2987
16.0 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
16.1 | Preparo e substituição de terra p/ plantação | m³ | 375.65 | 44.59 | 16750.2335
16.2 | Grama em placas (forn. E plantio) | m² | 375.65 | 7.38 | 2772.297
16.3 | ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL COM TUTOR E COM ALTURA < 80CM | um | 200 | 68.1 | 13620
| SUB-TOTAL R$ |  |  |  | 19522.5305
17.0 | LIMPEZA GERAL DA OBRA
17.1 | Limpeza geral da obra | m² | 2000 | 4.55 | 9100
| SUB-TOTAL R$ |  |  |  | 9100
| SUB-TOTAL GERAL |  |  |  | 1471609.6124
| BDI 24,67% |  |  |  | 363046.0914
| TOTAL GERAL |  |  |  | 1834655.7038
Secretaria Regional III

## cronograma
ANEXO III
SECRETARIA REGIONAL - SR III
Obra: Urbanização da orla do canal Dom Lustosa
Local: Entre as Ruas Caetano Silva e Rua Tacisio Peixoto - Dom Lustosa
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
[11 empty] | DATA: | 2014-09-24
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | TOTAL | % TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 32762.99 | 2.2263 | 26538.0219 | 81 | 694.5754 | 2.12 | 691.2991 | 2.11 | 691.2991 | 2.11 | 28615.1955 | 87.34
2.0 | PREPARAÇÃO DO TERRENO | 56605.167 | 3.8465 | 22642.0668 | 40 | 0 |  | 0 |  | 16981.5501 | 30 | 39623.6169 | 70
3.0 | LOCAÇÃO DA OBRA | 26441.1995 | 1.7968 | 10576.4798 | 40 | 0 |  | 0 |  | 7932.3598 | 30 | 18508.8397 | 70
4.0 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REPOSIÇÕES | 18341.1024 | 1.2463 | 18341.1024 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18341.1024 | 100
5.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 87749.0755 | 5.9628 | 35099.6302 | 40 | 0 |  | 0 |  | 26324.7226 | 30 | 61424.3529 | 70
6.0 | CARGAS E TRANSPORTES | 43071.6 | 2.9268 | 12921.48 | 30 | 8614.32 | 20 | 1434.2843 | 3.33 | 6460.74 | 15 | 29430.8243 | 68.33
7.0 | REVESTIMENTO | 2415 | 0.16411 | 0 |  | 0 |  | 1932 | 80 | 483 | 20 | 2415 | 100
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 793.8 | 0.053941 | 0 |  | 238.14 | 30 | 0 |  | 238.14 | 30 | 476.28 | 60
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | 424490.3265 | 28.8453 | 0 |  | 47160.8753 | 11.11 | 47160.8753 | 11.11 | 47160.8753 | 11.11 | 141482.6258 | 33.33
10.0 | PINTURA | 8029.73 | 0.54564 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.0 | DIVERSOS | 94494.7936 | 6.4212 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12.0 | CANAL | 551291.0749 | 37.4618 | 110258.215 | 20 | 110258.215 | 20 | 110258.215 | 20 | 110258.215 | 20 | 441032.8599 | 80
13.0 | PASSARELA (TRÊS UNIDADES) | 48636.4877 | 3.305 | 0 |  | 7295.4732 | 15 | 7295.4732 | 15 | 7295.4732 | 15 | 21886.4195 | 45
14.0 | MURETA COM ALAMBRADO | 37092.4361 | 2.5205 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15.0 | ALAMBRADO PARA QUADRA DE VOLEY | 10772.2987 | 0.73201 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16.0 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 19522.5305 | 1.3266 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17.0 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 9100 | 0.61837 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL SIMPLES: R$ | 1471609.6124 | 100 | 236376.9961 | 16.0625 | 174261.5988 | 11.8416 | 168772.1468 | 11.4685 | 223826.3751 | 15.2096
| BDI 24,67% | 363046.0914 |  | 58314.2049 | 16.0625 | 42990.3364 | 11.8416 | 41636.0886 | 11.4685 | 55217.9667 | 15.2096
| Total com BDI | 1834655.7038 |  | 294691.201 | 16.0625 | 217251.9352 | 11.8416 | 210408.2354 | 11.4685 | 279044.3418 | 15.2096
| TOTAL ACUMULADO: R$ |  |  | 294691.201 | 16.0625 | 511943.1362 | 27.904 | 722351.3716 | 39.3726 | 1001395.7135 | 54.5822
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 150 DIAS | % | 180 DIAS | % | 210 DIAS | % | 240 DIAS | % | TOTAL | % TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 32762.99 | 2.2263 | 691.2991 | 2.11 | 691.2991 | 2.11 | 688.0228 | 2.1 | 691.2991 | 2.11 | 2761.9201 | 95.77
2.0 | PREPARAÇÃO DO TERRENO | 56605.167 | 3.8465 | 0 |  | 0 |  | 16981.5501 | 30 | 0 |  | 16981.5501 | 100
3.0 | LOCAÇÃO DA OBRA | 26441.1995 | 1.7968 | 0 |  | 0 |  | 7932.3598 | 30 | 0 |  | 7932.3598 | 100
4.0 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REPOSIÇÕES | 18341.1024 | 1.2463 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
5.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 87749.0755 | 5.9628 | 0 |  | 0 |  | 26324.7226 | 30 | 0 |  | 26324.7226 | 100
6.0 | CARGAS E TRANSPORTES | 43071.6 | 2.9268 | 1434.2843 | 3.33 | 1434.2843 | 3.33 | 6460.74 | 15 | 1434.2843 | 3.33 | 10763.5928 | 93.32
7.0 | REVESTIMENTO | 2415 | 0.16411 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 793.8 | 0.053941 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 317.52 | 40 | 317.52 | 100
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | 424490.3265 | 28.8453 | 47160.8753 | 11.11 | 47160.8753 | 11.11 | 47160.8753 | 11.11 | 47160.8753 | 11.11 | 188643.5011 | 77.77
10.0 | PINTURA | 8029.73 | 0.54564 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.0 | DIVERSOS | 94494.7936 | 6.4212 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28348.4381 | 30 | 28348.4381 | 30
12.0 | CANAL | 551291.0749 | 37.4618 | 110258.215 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 110258.215 | 100
13.0 | PASSARELA(TRÊS UNIDADES) | 48636.4877 | 3.305 | 7295.4732 | 15 | 7295.4732 | 15 | 7295.4732 | 15 | 4863.6488 | 10 | 26750.0682 | 100
14.0 | MURETA COM ALAMBRADO | 37092.4361 | 2.5205 | 0 |  | 11127.7308 | 30 | 11127.7308 | 30 | 14836.9744 | 40 | 37092.4361 | 100
15.0 | ALAMBRADO PARA QUADRA DE VOLEY | 10772.2987 | 0.73201 | 0 |  | 3231.6896 | 30 | 3231.6896 | 30 | 4308.9195 | 40 | 10772.2987 | 100
16.0 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 19522.5305 | 1.3266 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17.0 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 9100 | 0.61837 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL SIMPLES: R$ | 1471609.6124 | 100 | 166840.1468 | 11.3373 | 70941.3522 | 4.8207 | 127203.1643 | 8.6438 | 101961.9594 | 6.9286
| BDI 24,67% | 363046.0914 |  | 41159.4642 | 11.3373 | 17501.2316 | 4.8207 | 31381.0206 | 8.6438 | 25154.0154 | 6.9286
| Total com BDI | 1834655.7038 |  | 207999.611 | 11.3373 | 88442.5838 | 4.8207 | 158584.1849 | 8.6438 | 127115.9748 | 6.9286
| TOTAL ACUMULADO: R$ |  |  | 1209395.3244 | 65.9195 | 1297837.9083 | 70.7401 | 1456422.0932 | 79.3839 | 1583538.068 | 86.3125
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 270 DIAS | % | 300 DIAS | % |  |  |  |  | TOTAL | % TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 32762.99 | 1.8663 | 691.2991 | 2.11 | 694.5754 | 2.12 |  |  |  |  | 1385.8745 | 100
2.0 | PREPARAÇÃO DO TERRENO | 56605.167 | 1.5254 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100
3.0 | LOCAÇÃO DA OBRA | 26441.1995 | 2.7419 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100
4.0 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REPOSIÇÕES | 18341.1024 | 1.2179 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100
5.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 87749.0755 | 4.3838 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100
6.0 | CARGAS E TRANSPORTES | 43071.6 | 3.0479 | 1434.2843 | 3.33 | 1442.8986 | 3.35 |  |  |  |  | 2877.1829 | 100
7.0 | REVESTIMENTO | 2415 | 0.055102 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 793.8 | 0.28179 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | 424490.3265 | 58.6804 | 47160.8753 | 11.11 | 47203.3243 | 11.12 |  |  |  |  | 94364.1996 | 100
10.0 | PINTURA | 8029.73 | 0.66424 | 4014.865 | 50 | 4014.865 | 50 |  |  |  |  | 8029.73 | 100
11.0 | DIVERSOS | 94494.7936 | 12.4099 | 28348.4381 | 30 | 37797.9174 | 40 |  |  |  |  | 66146.3555 | 100
12.0 | CANAL | 551291.0749 | 0.36811 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100
13.0 | PASSARELA (TRÊS UNIDADES) | 48636.4877 | 6.9498 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100
14.0 | MURETA COM ALAMBRADO | 37092.4361 | 2.4495 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100
15.0 | ALAMBRADO PARA QUADRA DE VOLEY | 10772.2987 | 2.4495 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100
16.0 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 19522.5305 | 1.3766 | 9761.2653 | 50 | 9761.2653 | 50 |  |  |  |  | 19522.5305 | 100
17.0 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 9100 | 0.61994 | 0 |  | 9100 | 100 |  |  |  |  | 9100 | 100
| TOTAL SIMPLES: R$ | 1471609.6124 | 100 | 91411.027 | 6.2116 | 110014.846 | 7.4758
| BDI 24,67% | 363046.0914 |  | 22551.1004 | 6.2116 | 27140.6625 | 7.4758
| Total com BDI | 1834655.7038 |  | 113962.1273 | 6.2116 | 137155.5085 | 7.4758
| TOTAL ACUMULADO: R$ |  |  | 1697500.1953 | 92.5242 | 1834655.7038 | 100