## ORÇAMENTO VIAS DE IRACEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
|  |  | SER II - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL II |  |  |  | DATA
|  |  | REFORMA DAS AVENIDAS HISTORIADOR RAIMUNDO GIRÃO, PESSOA ANTA, ALMIRANTE BARROSO, RUAS PERPENDICULARES E RUAS PARALELAS |  |  |  | 2014-04-24
URBANIZAÇÃO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE : SINAPI JANEIRO 2014 DESONERADA, SEINF JANEIRO 2014 DESONERADA, SEINFRA TABELA 021 DESONERADA
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE
[6 empty] | UNITÁRIO (S/ BDI) | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 537032.63
1.1 | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 101812.79
| SINAPI | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M | MÊS | 12 | 719.28 | 8631.36
| SINAPI | 73847/004 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV | MÊS | 12 | 1173.21 | 14078.52
| SEINFRA | C1622 | LIGAÇÃO PROVISÓRIO DE ÁGUA E ESGOTO | UN | 1 | 1714.13 | 1714.13
| SINAPI | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV | UND | 1 | 956.62 | 956.62
|  | SXXXX | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO E SOLOS | MÊS | 12 | 6300 | 75600
| SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UND | 1 | 750.41 | 750.41
| SEINFRA | C1794 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE | KM | 25 | 3.27 | 81.75
1.2 | ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 435219.84
| ESPECIFICA | COMP | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 12 | 36268.32 | 435219.84
2.0 | VIA ALMIRANTE BARROSO | [5 empty] | 3376274.5348
2.0 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS E PRELIMINARES | [5 empty] | 489895.7464
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 476404.1464
2.1.1 | PASSEIOS | [5 empty] | 179459.2211
| SEINFRA | C2939 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO | M² | 602.99 | 4.8 | 2894.352
| SEINFRA | C3373 | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | M | 3813.36 | 4.24 | 16168.6464
| SINAPI | 73801/002 | DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO ESP4CM | M² | 9012.11 | 9.31 | 83902.7441
| SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 1022.35 | 0.78 | 797.433
| SINAPI | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³KM | 14818.3 | 0.75 | 11113.725
| SEINF |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M² | 210.41 | 10.68 | 2247.1788
| SINAPI | 73801/002 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M² | 5712.94 | 9.31 | 53187.4714
| SEINFRA | C2942 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA | M² | 2485.78 | 3.68 | 9147.6704
2.1.2 | VIAS | [5 empty] | 296944.9253
| SINAPI | 72949 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M³ | 1722.87 | 16.64 | 28668.5568
| SEINF |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO C/ REMOÇÃO LATERAL | M² | 24612.37 | 3.03 | 74575.4811
| SEINF |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA C/ REMOÇÃO LATERAL | M² | 24612.37 | 3.03 | 74575.4811
| SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 11383.22 | 0.79 | 8992.7438
| SINAPI | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³KM | 146843.55 | 0.75 | 110132.6625
2.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 13491.6
| SEINFRA | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO | M2 | 32832 | 0.25 | 8208
| SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | M² | 20 | 264.18 | 5283.6
2.3 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 2169207.8678
2.3.1 | PASSEIOS | [5 empty] | 1678796.7331
| SINAPI | 74164/004 | LASTRO DE BRITA | M³ | 46.94 | 59.67 | 2800.9098
| SINAPI | 73919/002 | CONTRA-PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA=5 CM | M2 | 5742.2 | 22.32 | 128165.904
| SINAPE | 73920/002 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA=3 CM | M2 | 5742.2 | 14.97 | 85960.734
| SEINF |  | PEDRA CARIRI DE ALTO TRAFÉGO EXTRAIDA DE BLOCOS DE MATACÃO (40 X 40) CM ESP=2CM PADRÃO BEIRA MAR | M² | 5742.2 | 76.22 | 437670.484
| SEINFRA | C4624 | PISO PODOTÁTIL EM PMC | M² | 429.64 | 59.79 | 25688.1756
| SEINFRA | C3762 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO | M² | 2998.7 | 59.29 | 177792.923
| SINAPI | 84212 | PISO EM CONCRETO 20MPA USINADO, ESP=7CM | M² | 469.38 | 32.19 | 15109.3422
| SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) | M3 | 58.93 | 128.09 | 7548.3437
| SEINFRA | C3221 | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 1964.33 | 0.23 | 451.7959
| SINAPI | 72948 | COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO | M³ | 469.74 | 41.02 | 19268.7348
| SINAPI | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | M² | 9639.92 | 1.15 | 11085.908
| SINAPI | 72924 | BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP) | M³ | 2318.74 | 44.18 | 102441.9332
| SEINFRA | C3217 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) | M³ | 2271.8 | 14.77 | 33554.486
| SINAPI | 73977/001 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESP 3,0CM PREPARO MECÂNICO | M² | 469.38 | 14.87 | 6979.6806
| SINAPI | 74223/001 (adaptado) | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 10X30X100CM (FACEXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 9732.47 | 25.22 | 245452.8934
| SEINFRA | C3112 | SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m | M | 9732.47 | 32.18 | 313190.8846
| SINAPI | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³KM | 67360.06 | 0.75 | 50520.045
| SINAPI | 73608 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA) | M² | 224.27 | 67.39 | 15113.5553
2.3.2 | VIAS | [5 empty] | 490411.1347
| SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE - CBUQ (S/TRANSPORTE) | M3 | 1217.67 | 128.09 | 155971.3503
| SEINFRA | C3221 | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 17395.23 | 0.23 | 4000.9029
| SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 17395.23 | 0.13 | 2261.3799
| SINAPI | 72924 | BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP) | M3 | 3479.05 | 44.19 | 153739.2195
| SEINFRA | C3217 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) | M3 | 3479.05 | 14.77 | 51385.5685
| SINAPI | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³KM | 105467.28 | 0.75 | 79100.46
| SEINFRA | I0809 | AQUISIÇÃO DE CM-30 | T | 19.2 | 1925 | 36960
| SEINFRA | I2319 | AQUISIÇÃO DE RR-1C | T | 6.96 | 908 | 6319.68
| SEINFRA | I0001 | TRANSPORTE DE CM-30 (Y = 0,28 X + 22,10), DMT=12,90KM | T | 19.2 | 25.71 | 493.632
| SEINFRA | I0001 | TRANSPORTE DE RR-1C (Y = 0,28 X + 22,10), DMT=12,90KM | T | 6.96 | 25.71 | 178.9416
2.4 | PAISAGISMO | [5 empty] | 78192.6657
| SEINFRA | C1431 | GRAMA EM PLACAS - TIPO ESMERALDA | M² | 748.01 | 8.57 | 6410.4457
| ESPECIFICA | COMP | PALMEIRAS (CARNAÚBA) C/ TUTOR E ADUBO C/ ALTURA DE 2,0 A 3,0M | UND | 92 | 353.93 | 32561.56
| ESPECIFICA | COMP | PALMEIRAS (LUCURIROBA) C/ TUTOR E ADUBO C/ ALTURA DE 2,0 A 3,0M | UND | 17 | 293.93 | 4996.81
| ESPECIFICA | COMP | ÁRVORE C/ TUTOR , ADUBO C/ ALTUR DE 1,50M A 3,0M | UND | 217 | 96.93 | 21033.81
| SINAPI | 73967/002 | PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS | UND | 54 | 67.55 | 3647.7
| SEINFRA | C2204 | RETIRADA DE ÁRVORES | UND | 54 | 176.71 | 9542.34
2.5 | URABANIZAÇÃO - MOBILIÁRIO URBANO | [5 empty] | 118508.17
| ESPECIFICA | COMP | FRADES EM CONCRETO - FORMATO DE BOLA D=30CM | UND | 211 | 442.38 | 93342.18
| ESPECIFICA | COMP | LIXEIRA COLETORA ECOLÓGICA COM DUAS UNIDADES | UND | 51 | 468.51 | 23894.01
| ESPECIFICA | COMP | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO INOX 2" - COMPRIMENTO DE 2,10M COM QUATRO SUPORTES | UND | 2 | 635.99 | 1271.98
2.6 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 47354.09
2.6.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 9966.09
| SEINFRA | C3302 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/ PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M² | 2 | 633.57 | 1267.14
| SEINFRA | C3296 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/ PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M² | 15 | 579.93 | 8698.95
2.6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 37388
| SINAPI | 72947 | FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA NA COR BRANCA | M² | 2600 | 14.38 | 37388
| SINAPI | 72947 | SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA NA COR BRANCA | M² | 450 | 14.38 | 6471
| SEINFRA | C3117 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO | UND | 1100 | 14.14 | 15554
2.7 | DRENAGEM | [5 empty] | 454432.2349
| SINAPI | 73599 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. 0 < H < 4 M | m³ | 2039.75 | 6.87 | 14013.0825
| SINAPI | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M³ / 11T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP.1,72 M³ | m³ | 995.92 | 1.07 | 1065.6344
| SINAPI | 83444 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3 | tkm | 20613.47 | 0.72 | 14841.6984
| SINAPI | 74015/001 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO | m³ | 1257.67 | 14.78 | 18588.3626
| SINAPI | 74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 323.82 | 310.02 | 100390.6764
| SINAPI | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 3203.12 | 24.48 | 78412.3776
| SEINFRA | C2923 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS | m | 704 | 22.68 | 15966.72
| SEINFRA | C1278 | ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 1KW ATÉ 8M | m³ | 456.06 | 0.04 | 18.2424
| SEINFRA | C4661 | BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 50mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8kN/m (BIDIMRT-08 OU SIMILAR) E BRITA | UNID. | 1077 | 3.48 | 3747.96
| SEINF | - | DRENO CORRIDO DE AREIA GROSSA | m³ | 124.24 | 57.34 | 7123.9216
| SEINFRA | C1418 | FUNGEBAND P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO | m | 102.4 | 75.69 | 7750.656
| SEINF | - | CHAMINÉ P/POÇO DE VISITA DE GALERIA C/ESCADA DE ACESSO | m | 14.2 | 363.35 | 5159.57
| SEINF | - | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A, INCLUSIVE BARBACÃS, DRENO E AREIA GROSSA | UNID. | 6 | 1097.4 | 6584.4
| SEINF | - | CAIXA BOCA DE LOBO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, BARBACÃS E DRENO DE AREIA GROSSA | UNID. | 33 | 1739.56 | 57405.48
| SINAPI | 73942/002 | ARMAÇÃO DE AÇO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO C/ CORTE C/ PERDA DE 10%, /DOBRA/ COLOCAÇÃO | kg | 19031.22 | 6.15 | 117042.003
| SEINFRA | C2310 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/POÇO DE VISITA E CAIXA DE PASSAGEM | UNID. | 15 | 421.43 | 6321.45
2.8 | LIMPEZA | [5 empty] | 32175.36
| SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 32832 | 0.98 | 32175.36
3.0 | VIA HISTORIADOR RAIMUNDO GIRÃO | [5 empty] | 2556727.596
3.0 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS E PRELIMINARES | [5 empty] | 293284.2107
3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 281497.1382
3.1.1 | PASSEIOS | [5 empty] | 117624.2194
| SEINFRA | C2939 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO | M² | 1084.05 | 4.8 | 5203.44
| SEINFRA | C3373 | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | M | 3415.57 | 4.24 | 14482.0168
| SINAPI | 73801/002 | DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO ESP4CM | M² | 5794.04 | 9.31 | 53942.5124
| SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 805.53 | 0.78 | 628.3134
| SINAPI | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³KM | 10391.34 | 0.75 | 7793.505
| SEINF |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M² | 534.74 | 10.68 | 5711.0232
| SINAPI | 73801/002 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M² | 2575.22 | 9.31 | 23975.2982
| SEINFRA | C2942 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA | M² | 1600.03 | 3.68 | 5888.1104
3.1.2 | VIAS | [5 empty] | 163872.9188
| SINAPI | 72949 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M³ | 1439.3 | 16.64 | 23949.952
| SEINF |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO C/ REMOÇÃO LATERAL | M² | 19065.62 | 3.03 | 57768.8286
| SEINF |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA C/ REMOÇÃO LATERAL | M² | 19065.62 | 3.03 | 57768.8286
| SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 8948.74 | 0.79 | 7069.5046
| SINAPI | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³KM | 23087.74 | 0.75 | 17315.805
3.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 11787.0725
| SEINFRA | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO | M² | 26013.89 | 0.25 | 6503.4725
| SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | M² | 20 | 264.18 | 5283.6
3.3 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1537371.193
3.3.1 | PASSEIOS | [5 empty] | 1026856.3075
| SINAPI | 74164/004 | LASTRO DE BRITA | M³ | 29.42 | 59.67 | 1755.4914
| SINAPI | 73919/002 | CONTRA-PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA=5 CM | M² | 4569.7 | 22.32 | 101995.704
| SINAPE | 73920/002 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA=3 CM | M² | 4569.7 | 14.97 | 68408.409
| SEINF |  | PEDRA CARIRI DE ALTO TRAFÉGO EXTRAIDA DE BLOCOS DE MATACÃO (40 X 40) CM ESP=2CM PADRÃO BEIRA MAR | M² | 4569.7 | 76.22 | 348302.534
| SEINFRA | C4624 | PISO PODOTÁTIL EM PMC | M² | 65.3 | 59.79 | 3904.287
| SEINFRA | C3762 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO | M² | 329.65 | 59.29 | 19544.9485
| SINAPI | 84212 | PISO EM CONCRETO 20MPA USINADO, ESP=7CM | M² | 294.19 | 32.19 | 9469.9761
| SINAPI | 72948 | COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO | M³ | 240.66 | 41.02 | 9871.8732
| SINAPI | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | M² | 5258.84 | 1.15 | 6047.666
| SINAPI | 72924 | BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP) | M³ | 962.64 | 44.18 | 42529.4352
| SEINFRA | C3217 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) | M³ | 962.64 | 14.77 | 14218.1928
| SINAPI | 73977/001 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESP 3,0CM PREPARO MECÂNICO | M² | 294.19 | 14.87 | 4374.6053
| SINAPI | 74223/001 (adaptado) | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 10X30X100CM (FACEXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 6442.2 | 25.22 | 162472.284
| SEINFRA | C3112 | SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m | M | 6442.2 | 32.18 | 207309.996
| SINAPI | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³KM | 35534.54 | 0.75 | 26650.905
3.3.2 | VIAS | [5 empty] | 510514.8855
| SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (S/TRANSPORTE) | M3 | 1296.52 | 128.09 | 166071.2468
| SEINFRA | C3221 | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 18521.72 | 0.23 | 4259.9956
| SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 18521.72 | 0.13 | 2407.8236
| SINAPI | 72924 | BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP) | M3 | 3704.34 | 44.19 | 163694.7846
| SEINFRA | C3217 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) | M3 | 3704.34 | 14.77 | 54713.1018
| SINAPI | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³KM | 96742.83 | 0.75 | 72557.1225
| SEINFRA | I0809 | AQUISIÇÃO DE CM-30 | T | 20.45 | 1925 | 39366.25
| SEINFRA | I2319 | AQUISIÇÃO DE RR-1C | T | 7.41 | 908 | 6728.28
| SEINFRA | I0001 | TRANSPORTE DE CM-30 (Y = 0,28 X + 22,10), DMT=12,90KM | T | 20.45 | 25.71 | 525.7695
| SEINFRA | I0001 | TRANSPORTE DE RR-1C (Y = 0,28 X + 22,10), DMT=12,90KM | T | 7.41 | 25.71 | 190.5111
3.4 | PAISAGISMO | [5 empty] | 21477.971
3.1.1 | SEINFRA | C1431 | GRAMA EM PLACAS - TIPO ESMERALDA | M² | 239.3 | 8.57 | 2050.801
3.1.3 | ESPECIFICA | COMP | PALMEIRAS (LUCURIROBA) C/ TUTOR E ADUBO C/ ALTURA DE 2,0 A 3,0M | UND | 23 | 293.93 | 6760.39
3.1.4 | ESPECIFICA | COMP | ÁRVORE C/ TUTOR , ADUBO C/ ALTUR DE 1,50M A 3,0M | UND | 108 | 96.93 | 10468.44
3.1.5 | SINAPI | 73967/002 | PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS | UND | 9 | 67.55 | 607.95
3.1.6 | SEINFRA | C2204 | RETIRADA DE ÁRVORES | UND | 9 | 176.71 | 1590.39
3.5 | URABANIZAÇÃO - MOBILIÁRIO URBANO | [5 empty] | 25768.05
4.1.2 | ESPECIFICA | COMP | LIXEIRA COLETORA ECOLÓGICA COM DUAS UNIDADES | UND | 55 | 468.51 | 25768.05
3.6 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 94999.09
3.6.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 9966.09
4.2.1 | SEINFRA | C3302 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/ PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M² | 2 | 633.57 | 1267.14
4.2.2 | SEINFRA | C3296 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/ PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M² | 15 | 579.93 | 8698.95
3.6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 85033
4.3.1 | SINAPI | 72947 | FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA NA COR BRANCA | M² | 2400 | 14.38 | 34512
4.3.2 | SINAPI | 72947 | SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA NA COR BRANCA | M² | 1350 | 14.38 | 19413
4.3.3 | SEINFRA | C3117 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO | UND | 2200 | 14.14 | 31108
3.7 | DRENAGEM | [5 empty] | 558333.4691
| SINAPI | 73599 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. 0 < H < 4 M | m³ | 2320.2 | 6.87 | 15939.774
| SINAPI | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M³ / 11T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP.1,72 M³ | m³ | 1105.15 | 1.07 | 1182.5105
| SINAPI | 83444 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3 | tkm | 22876.61 | 0.72 | 16471.1592
| SINAPI | 74015/001 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO | m³ | 1474.35 | 14.78 | 21790.893
| SINAPI | 74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 459.77 | 310.02 | 142537.8954
| SINAPI | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 3153.16 | 24.48 | 77189.3568
| SEINFRA | C2923 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS | m | 731.19 | 22.68 | 16583.3892
| SEINFRA | C1278 | ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 1KW ATÉ 8M | m³ | 259.2 | 0.04 | 10.368
| SEINFRA | C4661 | BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 50mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8kN/m (BIDIMRT-08 OU SIMILAR) E BRITA | UNID. | 1042.79 | 3.48 | 3628.9092
| SEINF | - | DRENO CORRIDO DE AREIA GROSSA | m³ | 175.49 | 57.34 | 10062.5966
| SEINFRA | C1418 | FUNGEBAND P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO | m | 89.2 | 75.69 | 6751.548
| SEINF | - | CHAMINÉ P/POÇO DE VISITA DE GALERIA C/ESCADA DE ACESSO | m | 16.3 | 363.35 | 5922.605
| SEINF | - | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A, INCLUSIVE BARBACÃS, DRENO E AREIA GROSSA | UNID. | 5 | 1097.4 | 5487
| SEINF | - | CAIXA BOCA DE LOBO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, BARBACÃS E DRENO DE AREIA GROSSA | UNID. | 40 | 1739.56 | 69582.4
| SINAPI | 73942/002 | ARMAÇÃO DE AÇO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO C/ CORTE C/ PERDA DE 10%, /DOBRA/ COLOCAÇÃO | kg | 18377.52 | 6.15 | 113021.748
| SINAPI | 73877/001 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÔES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA | m² | 1263.51 | 34.62 | 43742.7162
| SEINFRA | C2310 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/POÇO DE VISITA E CAIXA DE PASSAGEM | UNID. | 20 | 421.43 | 8428.6
3.8 | LIMPEZA | [5 empty] | 25493.6122
3.8.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 26013.89 | 0.98 | 25493.6122
4.0 | VIAS PERPENDICULARES | [5 empty] | 2402016.0421
4.0 | DEMOLIÇÕES/RETIRADA E PRELIMINARES | [5 empty] | 223849.1826
4.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 213971.6501
4.1.1 | PASSEIOS | [5 empty] | 111161.7603
| SEINFRA | C3373 | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | M | 3548.82 | 4.24 | 15046.9968
| SINAPI | 73801/002 | DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO ESP4CM | M² | 6286.09 | 9.31 | 58523.4979
| SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 709.73 | 0.78 | 553.5894
| SINAPI | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³KM | 18539.82 | 0.75 | 13904.865
| SEINFRA | C2942 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA | M² | 6286.09 | 3.68 | 23132.8112
4.1.2 | VIAS | [5 empty] | 102809.8898
| SINAPI | 72949 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M³ | 857.68 | 16.64 | 14271.7952
| SINAPI | 63565/001 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO C/ REMOÇÃO LATERAL | M² | 12089.54 | 3.03 | 36631.3062
| SINAPI | 63565/001 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA C/ REMOÇÃO LATERAL | M² | 12089.54 | 3.03 | 36631.3062
| SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 5605.68 | 0.79 | 4428.4872
| SINAPI | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³KM | 14462.66 | 0.75 | 10846.995
4.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 9877.5325
| SEINFRA | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO | M² | 18375.73 | 0.25 | 4593.9325
| SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | M² | 20 | 264.18 | 5283.6
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1397495.2153
4.3.1 | PASSEIOS | [5 empty] | 1042910.0549
| SINAPI | 73919/002 | CONTRA-PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA=5 CM | M² | 6286.09 | 22.32 | 140305.5288
| SINAPE | 73920/002 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA=3 CM | M² | 6286.09 | 14.97 | 94102.7673
| SEINF |  | PEDRA CARIRI DE ALTO TRAFÉGO EXTRAIDA DE BLOCOS DE MATACÃO (40 X 40) CM ESP=2CM PADRÃO BEIRA MAR | M² | 6286.09 | 76.22 | 479125.7798
| SINAPI | 72948 | COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO | M³ | 314.3 | 41.02 | 12892.586
| SINAPI | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | M² | 6286.09 | 1.15 | 7229.0035
| SINAPI | 72924 | BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP) | M³ | 1257.22 | 44.18 | 55543.9796
| SEINFRA | C3217 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) | M³ | 1257.22 | 14.77 | 18569.1394
| SINAPI | 74223/001 (adaptado) | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 10X30X100CM (FACEXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 3548.82 | 25.22 | 89501.2404
| SEINFRA | C3112 | SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m | M | 3548.82 | 32.18 | 114201.0276
| SINAPI | 73481 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA | M³ |  | 15.84 | 0
| SINAPI | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³KM | 41918.67 | 0.75 | 31439.0025
4.3.2 | VIAS | [5 empty] | 354585.1604
| SEINFRA | C3155 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (S/TRANSPORTE) | M3 | 846.26 | 128.09 | 108397.4434
| SEINFRA | C3221 | IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 12089.54 | 0.23 | 2780.5942
| SEINFRA | C3228 | PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) | M2 | 12089.54 | 0.13 | 1571.6402
| SINAPI | 72924 | BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP) | M3 | 2417.87 | 44.19 | 106845.6753
| SINAPI | 58703/001 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) | M3 | 2417.87 | 14.77 | 35711.9399
| SINAPI | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³KM | 91622.31 | 0.75 | 68716.7325
| SEINFRA | I0809 | AQUISIÇÃO DE CM-30 | T | 13.35 | 1925 | 25698.75
| SEINFRA | I2319 | AQUISIÇÃO DE RR-1C | T | 4.84 | 908 | 4394.72
| SEINFRA | I0001 | TRANSPORTE DE CM-30 (Y = 0,28 X + 22,10), DMT=12,90KM | T | 13.35 | 25.71 | 343.2285
| SEINFRA | I0001 | TRANSPORTE DE RR-1C (Y = 0,28 X + 22,10), DMT=12,90KM | T | 4.84 | 25.71 | 124.4364
4.4 | PAISAGISMO | [5 empty] | 21477.971
| SEINFRA | C1431 | GRAMA EM PLACAS - TIPO ESMERALDA | M² | 239.3 | 8.57 | 2050.801
| ESPECIFICA | COMP | PALMEIRAS (CARNAÚBA) C/ TUTOR E ADUBO C/ ALTURA DE 2,0 A 3,0M | UND |  | 353.93 | 0
| ESPECIFICA | COMP | PALMEIRAS (LUCURIROBA) C/ TUTOR E ADUBO C/ ALTURA DE 2,0 A 3,0M | UND | 23 | 293.93 | 6760.39
| ESPECIFICA | COMP | ÁRVORE C/ TUTOR , ADUBO C/ ALTUR DE 1,50M A 3,0M | UND | 108 | 96.93 | 10468.44
| SINAPI | 73967/002 | PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS | UND | 9 | 67.55 | 607.95
| SEINFRA | C2204 | RETIRADA DE ÁRVORES | UND | 9 | 176.71 | 1590.39
4.5 | URABANIZAÇÃO - MOBILIÁRIO URBANO | [5 empty] | 25768.05
| ESPECIFICA | COMP | LIXEIRA COLETORA ECOLÓGICA COM DUAS UNIDADES | UND | 55 | 468.51 | 25768.05
4.6 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 94999.09
4.6.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 9966.09
| SEINFRA | C3302 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/ PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M² | 2 | 633.57 | 1267.14
| SEINFRA | C3296 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/ PELÍCULA ANTI-PICHANTE | M² | 15 | 579.93 | 8698.95
4.6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 85033
| SINAPI | 72947 | FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA NA COR BRANCA | M² | 2400 | 14.38 | 34512
| SINAPI | 72947 | SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA NA COR BRANCA | M² | 1350 | 14.38 | 19413
| SEINFRA | C3117 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO | UND | 2200 | 14.14 | 31108
4.7 | DRENAGEM | [5 empty] | 620418.3178
4.7.1 |  |  | TRECHO: AVENIDA PESSOA ANTA |  |  |  | 365665.312
| SINAPI | 73599 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. 0 < H < 4 M | m³ | 1635.5 | 6.87 | 11235.885
| SINAPI | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M³ / 11T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP.1,72 M³ | m³ | 827.29 | 1.07 | 885.2003
| SINAPI | 83444 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3 | tkm | 17124.9 | 0.72 | 12329.928
| SINAPI | 74015/001 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO | m³ | 963.73 | 14.78 | 14243.9294
| SINAPI | 74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 264.65 | 310.02 | 82046.793
| SINAPI | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 2496.59 | 24.48 | 61116.5232
| SEINFRA | C2923 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS | m | 544 | 22.68 | 12337.92
| SEINFRA | C1278 | ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 1KW ATÉ 8M | m³ | 158.21 | 0.04 | 6.3284
| SEINFRA | C4661 | BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 50mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8kN/m (BIDIMRT-08 OU SIMILAR) E BRITA | UNID. | 783 | 3.48 | 2724.84
| SINAPI | 73877/001 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÔES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA | m² | 476.04 | 34.62 | 16480.5048
| SEINF | - | DRENO CORRIDO DE AREIA GROSSA | m³ | 130.56 | 57.34 | 7486.3104
| SEINFRA | C1418 | FUNGEBAND P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO | m | 78.9 | 75.69 | 5971.941
| SEINF | - | CHAMINÉ P/POÇO DE VISITA DE GALERIA C/ESCADA DE ACESSO | m | 5.9 | 363.35 | 2143.765
| SEINF | - | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A, INCLUSIVE BARBACÃS, DRENO E AREIA GROSSA | UNID. | 2 | 1097.4 | 2194.8
| SEINF | - | CAIXA BOCA DE LOBO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, BARBACÃS E DRENO DE AREIA GROSSA | UNID. | 24 | 1739.56 | 41749.44
| SINAPI | 73942/002 | ARMAÇÃO DE AÇO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO C/ CORTE C/ PERDA DE 10%, /DOBRA/ COLOCAÇÃO | kg | 14252.69 | 6.15 | 87654.0435
| SEINFRA | C2310 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/POÇO DE VISITA E CAIXA DE PASSAGEM | UNID. | 12 | 421.43 | 5057.16
4.7.2 |  |  | TRECHO: AVENIDA BEIRA MAR |  |  |  | 254753.0058
| SINAPI | 73599 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. 0 < H < 4 M | m³ | 1324.46 | 6.87 | 9099.0402
| SINAPI | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M³ / 11T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP.1,72 M³ | m³ | 521.88 | 1.07 | 558.4116
| SINAPI | 83444 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3 | tkm | 10802.92 | 0.72 | 7778.1024
| SINAPI | 74015/001 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO | m³ | 873.86 | 14.78 | 12915.6508
| SINAPI | 74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 216.85 | 310.02 | 67227.837
| SINAPI | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 1696.07 | 24.48 | 41519.7936
| SEINFRA | C2923 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS | m | 404.53 | 22.68 | 9174.7404
| SEINFRA | C1278 | ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 1KW ATÉ 8M | m³ | 324.14 | 0.04 | 12.9656
| SEINFRA | C4661 | BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 50mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8kN/m (BIDIMRT-08 OU SIMILAR) E BRITA | UNID. | 570.8 | 3.48 | 1986.384
| SEINF | - | DRENO CORRIDO DE AREIA GROSSA | m³ | 97.08 | 57.34 | 5566.5672
| SEINF | - | CHAMINÉ P/POÇO DE VISITA DE GALERIA C/ESCADA DE ACESSO | m | 16.3 | 363.35 | 5922.605
| SEINF | - | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A, INCLUSIVE BARBACÃS, DRENO E AREIA GROSSA | UNID. | 3 | 1097.4 | 3292.2
| SEINF | - | CAIXA COM GRELHA | UNID. | 13 | 274.42 | 3567.46
| SEINF | - | CAIXA BOCA DE LOBO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, BARBACÃS E DRENO DE AREIA GROSSA | UNID. | 11 | 1739.56 | 19135.16
| SINAPI | 73942/002 | ARMAÇÃO DE AÇO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO C/ CORTE C/ PERDA DE 10%, /DOBRA/ COLOCAÇÃO | kg | 9934.32 | 6.15 | 61096.068
| SEINFRA | C2310 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/POÇO DE VISITA E CAIXA DE PASSAGEM | UNID. | 14 | 421.43 | 5900.02
4.8 | LIMPEZA | [5 empty] | 18008.2154
4.8.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 18375.73 | 0.98 | 18008.2154
TOTAL | [6 empty] | 8872050.8029
BONIFICAÇÃO (BDI = 20%) | [6 empty] | 1774410.1606
TOTAL GERAL | [6 empty] | 10646460.9635
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 10.646.460,96 (DEZ MILHÕES SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SER II - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL II DATA: 24/04/2014
REFORMA DAS AVENIDAS HISTORIADOR RAIMUNDO GIRÃO, PESSOA ANTA, ALMIRANTE BARROSO, RUAS PERPENDICULARES E RUAS PARALELAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS |  | 300 DIAS |  | 330 DIAS |  | 360 DIAS |  | TOTAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL EM R$ | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
01 | SERVIÇOS INICIAIS | 644439.156 | 6.053% | 32221.96 | 5% | 32221.96 | 5% | 32221.96 | 5% | 32221.96 | 5% | 96665.87 | 15% | 96665.87 | 15% | 96665.87 | 15% | 64443.92 | 10% | 64443.92 | 10% | 32221.96 | 5% | 32221.96 | 5% | 32221.96 | 5% | 1
02 | VIA ALMIRANTE BARROSO | 4051529.4418 | 38.06% | 202576.47 | 5% | 202576.47 | 5% | 202576.47 | 5% | 607729.42 | 15% | 607729.42 | 15% | 607729.42 | 15% | 607729.42 | 15% | 607729.42 | 15% | 121545.88 | 3% | 121545.88 | 3% | 81030.59 | 2% | 81030.59 | 2% | 1
03 | VIA HISTORIADOR RAIMUNDO GIRÃO | 3068073.1152 | 28.82% | 460210.97 | 15% | 460210.97 | 15% | 460210.97 | 15% | 460210.97 | 15% | 460210.97 | 15% | 153403.66 | 5% | 153403.66 | 5% | 153403.66 | 5% | 153403.66 | 5% | 153403.66 | 5% | 0 |  | 0 |  | 1
04 | VIAS PERPENDICULARES | 2882419.2505 | 27.07% | 201769.35 | 7% | 201769.35 | 7% | 201769.35 | 7% | 201769.35 | 7% | 288241.93 | 10% | 576483.85 | 20% | 288241.93 | 10% | 288241.93 | 10% | 288241.93 | 10% | 144120.96 | 5% | 144120.96 | 5% | 57648.39 | 2% | 1
TOTAL |  | 10646460.96 |  | 896778.75 | 8.423% | 896778.75 | 8.423% | 896778.75 | 8.423% | 1301931.7 | 12.23% | 1452848.19 | 13.65% | 1434282.8 | 13.47% | 1146040.88 | 10.76% | 1113818.93 | 10.46% | 627635.39 | 5.895% | 451292.46 | 4.239% | 257373.51 | 2.417% | 170900.94 | 1.605% |  | 0%
TOTAL ACUMULADO |  | 10646460.96 | 100% | 896778.75 | 8.423% | 1793557.5 | 16.85% | 2690336.25 | 25.27% | 3992267.95 | 37.5% | 5445116.14 | 51.14% | 6879398.94 | 64.62% | 8025439.82 | 75.38% | 9139258.75 | 85.84% | 9766894.14 | 91.74% | 10218186.6 | 95.98% | 10475560.11 | 98.39% | 10646460.96 | 100%

## Resumo
55 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SER II - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL II
OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DE IRACEMA
RESUMO DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL (R$) | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 644439.156 | 5.31%
2 | VIA ALMIRANTE BARROSO |  | 4051529.4418 | 35.22%
3 | VIA HISTORIADOR RAIMUNDO GIRÃO |  | 3068073.1152 | 28.4%
4 | VIAS PERPENDICULARES |  | 2882419.2505 | 24.6%
5 | ESTUDOS ARQUEOLOGICOS |  | #REF! | 6.47%
|  | total | #REF! | 100%
| TOTAL GERAL |  | #REF! | 200%

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SER II - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL II
REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DE IRACEMA - TRECHO: AV. PESSSOA ANTA - AV. HISTORIADOR RAIMUNDO GIRÃO / SEGMENTO: AV. ALBERTO NEOPUCENO - AV. BARÃO DE STUDART
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | CONSUMO | P.UNIT | P.TOTAL
I8583 |  | ENGENHEIRO PLENO | MÊS | 1 | 14627.03 | 14627.03
I8590 |  | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | MÊS | 1 | 4521.09 | 4521.09
I8600 |  | ALMOXARIFE | MÊS | 1 | 3280 | 3280
I8617 |  | VIGIA | MÊS | 1 | 1462.7 | 1462.7
I8610 |  | COMPUTADOR | MÊS | 1 | 170 | 170
I8611 |  | IMPRESSORA | MÊS | 1 | 15 | 15
I8616 |  | INTERNET | MÊS | 1 | 130 | 130
I8613 |  | TELEFONE FIXO | MÊS | 1 | 255 | 255
I2463 |  | VALE REFEIÇÃO | MÊS | 600 | 10 | 6000
I8605 |  | VALE TRANSPORTE | MÊS | 2640 | 2.2 | 5808
|  | PREÇO TOTAL MÊS |  |  |  | 36268.82
2.0 | PALMEIRA (CARNAUBA) C/TUTOR E ADUBO | UN | CONSUMO | P.UNIT | P.TOTAL
SXXXX | PALMEIRA (CARNAUBA) C/TUTOR E ADUBO | UNID | 1 | 320 | 320
C/ALTURA DE 2,0 A 3,0 M
S6111 | SERVENTE | H | 3 | 5.99 | 17.97
| LEIS SOCIAS 88,81 % |  |  |  | 15.9592
| PREÇO TOTAL UNID |  |  |  | 353.9292
3.0 | PALMEIRA (LUCURIROBA) C/TUTOR E ADUBO | UN | CONSUMO | P.UNIT | P.TOTAL
IXXXX | PALMEIRA (LUCURIROBA) C/TUTOR E ADUBO | UNID | 1 | 260 | 260
C/ALTURA DE 2,0 A 3,0 M
S6111 | SERVENTE | H | 3 | 5.99 | 17.97
| LEIS SOCIAS 88,81 % |  |  |  | 15.9592
| PREÇO TOTAL UNID |  |  |  | 293.9292
4.0 | ARVORE C/TUTOR E ADUBO ALT DE 1,5 A 3,0M | UN | CONSUMO | P.UNIT | P.TOTAL
IXXXX | ARVORE C/TUTOR E ADUBO ALT DE 1,5 A 3,0 M | UNID | 1 | 63 | 63
S6111 | SERVENTE | H | 3 | 5.99 | 17.97
| LEIS SOCIAS 88,81 % |  |  |  | 15.9592
| PREÇO TOTAL UNID |  |  |  | 96.9292
5.0 | FRADE DE CONCRETO-FORMATO BOLA D=30 CM | UN | CONSUMO | P.UNIT | P.TOTAL
SXXXX | PINO DE CONCRETO PRE-FABRICADO DE FOR | UNID | 1 | 384.61 | 384.61
MA ESFERICA DIAM=450 MM DE ALTURA C/BA
SE PARA EMBUTIR ACAB COR CINZA
SXXXX | FIXAÇÃO DE PINO SOBRE CONCRETO COM | UNID | 1 | 11.5 | 11.5
CUNHA DE EXPANSÃO DE AÇO E PARAFUSOS
ESPECIAIS E PASTA QUIMICA
74004/003 | CONCRETO SIMPLES C20 | M3 | 0.1 | 332.02 | 33.202
S4570 | PEDREIRO | H | 0.46 | 9.06 | 4.1676
S6111 | SERVENTE | H | 0.46 | 5.99 | 2.7554
| LEIS SOCIAS 88,81 % |  |  |  | 6.1483
| PREÇO TOTAL UNID |  |  |  | 442.3833
6.0 | LIXEIRA ECOLOGICA C/02 UNIDADES | UN | CONSUMO | P.UNIT | P.TOTAL
SXXXX | LIXEIRA ECOLOGICA COLETORA COM | UNID | 1 | 468.51 | 468.51
02 UNIDADES DE 50 L E SUPORTE
| PREÇO TOTAL UNID |  |  |  | 468.51
7.0 | BICICLETÁRIO | UN | CONSUMO | P.UNIT | P.TOTAL
C0924 | TUBO DE AÇO INOX 2" | M | 2.1 | 226.66 | 475.986
SXXXX | SUPORTE METÁLICO | UNID | 4 | 40 | 160
| PREÇO TOTAL UNID |  |  |  | 635.986
8.0 | EQUIPE ARQUEOLOGICA | UN | CONSUMO | P.UNIT | P.TOTAL
SXXXX | CONTRATAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO | UNID | 1 | 632938 | 632938
SXXXX | DE EQUIPE ARQUEOLOGICA PARA ELABORA
ÇÃO DE 03 FASES DE ESTUDOS
| PREÇO TOTAL UNID |  |  |  | 632938
9.0 | CONTROLE TECNOLOGICO | UN | CONSUMO | P.UNIT | P.TOTAL
SXXXX | CONTRATAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO | MÊS | 1 | 6300 | 6300
DE CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO
E SOLOS
| PREÇO TOTAL MÊS |  |  |  | 6300

## COMP BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI |  |  | ACÓRDÃO TCU 2622
( PARA TABELAS SINAPI E SEINFRA COM DESONERAÇÃO)
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ORÇAMENTO:
DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. -
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO |  |  | VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
|  |  | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1ºQuartil | Médio | 3º Quartil
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 3% | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3% | 4% | 5.5%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)
1 - IMPOSTOS (I) |  |  | IMPOSTOS | - | - | -
1.1 - COFINS | 3%
1.2 - PIS | 0.65%
1.3 - ISS | 2.5% | 8.15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previenciária sobre a Receita Bruta) | 2%
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO
2 - LUCRO (L) |  | 5.3% | LUCRO | 6.16% | 7.4% | 8.96%
3 - GARANTIA (G) |  | 0.2% | SEGURO + GARANTIA | 0.8% | 0.8% | 1%
4 - RISCO (R) |  | 0.5% | RISCO | 0.97% | 1.27% | 1.27%
5 - SEGURO (S) |  | 0.36%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0.59% | DESPESA FINANCEIRA | 0.59% | 1.23% | 1.39%
III - CÁLCULO DO B.D.I.
B D I =((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-I))-1) x 100
20.0018 |  |  | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CPRB (Contribuição Previenciária sobre a Receita Bruta) =2%