## FISICO-FINANCEIRO
ANEXO I.a - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | AÇÕES | Produto | MESES | [11 empty] | TOTAL POR AÇÃO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| AÇÃO 01 | NIVELAMENTO | MESES 1: 5304 | 5304
| AÇÃO 02 | PLANO DE AÇÃO | MESES 1: 17518 | 17518
| AÇÃO 03 | MATERIAL DIDÁTICO | MESES 1: 6301 | 6301
| AÇÃO 04 | ENCONTRO COM REPRESENTANTES | MESES 2: 2413; MESES 5: 2413; MESES 8: 2413 | 7209
| AÇÃO 05 | ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS | MESES 2: 3851; MESES 5: 3851; MESES 8: 3853 | 11555
| AÇÃO 06 | CADASTRO SOCIAL | MESES 2: 4414; MESES 3: 4415; MESES 5: 4416; MESES 6: 4414; MESES 8: 4415; MESES 9: 4415 | 26489
| AÇÃO 07 | LEVANTAMENTO FÍSICO | MESES 2: 6608; MESES 3: 6609; MESES 5: 6609; MESES 6: 6609; MESES 8: 6610; MESES 9: 6608 | 39653 |  | 206559
| AÇÃO 08 | POUSO | MESES 3: 3860; MESES 4: 3860; MESES 6: 3860; MESES 7: 3860; MESES 9: 3860; MESES 10: 3861 | 23161
| AÇÃO 09 | ATIVIDADES JURÍDICAS | MESES 3: 4749; MESES 4: 4749; MESES 6: 4749; MESES 7: 4749; MESES 9: 4749; MESES 10: 4750 | 28495
| AÇÃO 10 | SOLENIDADE DE ENTREGA DE TERMOS | MESES 11: 12981 | 13011
| AÇÃO 11 | SINTESE FINAL | MESES 11: 13931; MESES 12: 13932 | 27863 |  | 898.0826
| TOTAL MENSAL |  | 29123 | 17286 | 19633 | 8609 | 17289 | 19632 | 8609 | 17291 | 19632 | 8611 | 26912 | 13932 | 206559
* Custos mensais dos Produtos acrescidos do valor da equipe fixa, conforme ANEXO I.b e I.c.
ANEXO I.b - DESEMBOLSO MENSAL DE TRANSPORTE POR PRODUTO
AÇÕES | MESES |  | MESES 12: TOTAL POR AÇÃO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
AÇÃO 01 | NIVELAMENTO | 1: 1750 | 1750
AÇÃO 02 | PLANO DE AÇÃO | 1: 1750 | 1750
AÇÃO 03 | MATERIAL DIDÁTICO | [12 empty] | 0
AÇÃO 04 | ENCONTRO COM REPRESENTANTES | 2: 875; 5: 875; 8: 875 | 2625
AÇÃO 05 | ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS | 2: 875; 5: 875; 8: 875 | 2625
AÇÃO 06 | CADASTRO SOCIAL | 2: 875; 3: 875; 5: 875; 6: 875; 8: 875; 9: 875 | 5250
AÇÃO 07 | LEVANTAMENTO FÍSICO | 2: 875; 3: 875; 5: 875; 6: 875; 8: 875; 9: 875 | 5250
AÇÃO 08 | POUSO | 3: 875; 4: 1750; 6: 875; 7: 1750; 9: 875; 10: 1750 | 7875
AÇÃO 09 | ATIVIDADES JURÍDICAS | 3: 875; 4: 1750; 6: 875; 7: 1750; 9: 875; 10: 1750 | 7875
AÇÃO 10 | SOLENIDADE DE ENTREGA DE TERMOS | 11: 1750 | 1750
AÇÃO 11 | SINTESE FINAL | 11: 1750; 12: 3500 | 5250
TOTAL MENSAL |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 42000
ANEXO I.c - DESEMBOLSO MENSAL DE EQUIPE DE APOIO POR PRODUTO
AÇÕES | MESES | [12 empty] | TOTAL POR AÇÃO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
AÇÃO 01 | NIVELAMENTO | 1: 2267 | 2267
AÇÃO 02 | PLANO DE AÇÃO | 1: 2268 | 2268
AÇÃO 03 | MATERIAL DIDÁTICO | [12 empty] | 0
AÇÃO 04 | ENCONTRO COM REPRESENTANTES | 2: 1133; 5: 1135; 8: 1133 | 3401
AÇÃO 05 | ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS | 2: 1133; 5: 1133; 8: 1133 | 3399
AÇÃO 06 | CADASTRO SOCIAL | 2: 1134; 3: 1135; 5: 1133; 6: 1135; 8: 1134; 9: 1135 | 6806
AÇÃO 07 | LEVANTAMENTO FÍSICO | 2: 1135; 3: 1133; 5: 1134; 6: 1133; 8: 1135; 9: 1133 | 6803
AÇÃO 08 | POUSO | 3: 1133; 4: 2267; 6: 1133; 7: 2267; 9: 1133; 10: 2267 | 10200
AÇÃO 09 | ATIVIDADES JURÍDICAS | 3: 1134; 4: 2268; 6: 1134; 7: 2268; 9: 1134; 10: 2268 | 10206
AÇÃO 10 | SOLENIDADE DE ENTREGA DE TERMOS | 11: 2267 | 2267
AÇÃO 11 | SINTESE FINAL | 11: 2268; 12: 4535 | 6803
TOTAL MENSAL |  | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 54420
4535
ANEXO II - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
AÇÕES | Produto | 1: MESES | TOTAL POR AÇÃO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
AÇÃO 01 | NIVELAMENTO | MESES 1: 2.568% | 2.568%
AÇÃO 02 | PLANO DE AÇÃO | MESES 1: 8.481% | 8.481%
AÇÃO 03 | MATERIAL DIDÁTICO | MESES 1: 3.05% | 3.05%
AÇÃO 04 | ENCONTRO COM REPRESENTANTES | MESES 2: 1.168%; MESES 5: 1.168%; MESES 8: 0.011682 | 3.505%
AÇÃO 05 | ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS | MESES 2: 1.864%; MESES 5: 1.864%; MESES 8: 0.018653 | 5.594%
AÇÃO 06 | CADASTRO SOCIAL | MESES 2: 2.137%; MESES 3: 2.137%; MESES 5: 2.138%; MESES 6: 2.137%; MESES 8: 2.137%; MESES 9: 2.137% | 12.82%
AÇÃO 07 | LEVANTAMENTO FÍSICO | MESES 2: 3.199%; MESES 3: 3.2%; MESES 5: 3.2%; MESES 6: 3.2%; MESES 8: 3.2%; MESES 9: 3.199% | 19.2%
AÇÃO 08 | POUSO | MESES 3: 1.869%; MESES 4: 1.869%; MESES 6: 1.869%; MESES 7: 1.869%; MESES 9: 1.869%; MESES 10: 1.869% | 11.21%
AÇÃO 09 | ATIVIDADES JURÍDICAS | MESES 3: 2.299%; MESES 4: 2.299%; MESES 6: 2.299%; MESES 7: 2.299%; MESES 9: 2.299%; MESES 10: 2.3% | 13.8%
AÇÃO 10 | SOLENIDADE DE ENTREGA DE TERMOS | MESES 11: 6.284% | 6.284%
AÇÃO 11 | SINTESE FINAL | MESES 11: 6.744%; MESES 12: 6.745% | 13.49%
TOTAL MENSAL |  | 14.1% | 8.369% | 9.505% | 4.168% | 8.37% | 9.504% | 4.168% | 8.371% | 9.504% | 4.169% | 13.03% | 6.745% | 100%
Anexo III - DETALHAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Espécie
Impressões de cadastro, instrumento de atendimento, instrumento jurídico de legitimação da posse, relatórios, folhetos, plantas e memoriais. | 794
Cópias xerográficas | 45
Papel A4 | 48
Laches para as oficinas | 915
Canetas | 120
Total | 1922
Anexo IV - DESCRIÇÃO SERVIÇO DE TERCEIRO POR AÇÃO
| AÇÕES | MESES 1: Produto; MESES 2: TOTAL POR AÇÃO
| AÇÃO 01 | MESES 1: NIVELAMENTO; MESES 2: 0; MESES 4: SERVIÇOS DE TERCEIRO
| AÇÃO 02 | MESES 1: PLANO DE AÇÃO; MESES 2: 0; MESES 4: AÇÕES; MESES 5: Produto; MESES 6: TOTAL POR AÇÃO
| AÇÃO 03 | MESES 1: CARTILHA; MESES 2: 6301
| AÇÃO 04 | MESES 1: ENCONTRO COM REPRESENTANTES; MESES 2: 0; MESES 4: AÇÃO 03; MESES 5: CARTILHA; MESES 6: 6301
| AÇÃO 05 | MESES 1: ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS; MESES 2: 0; MESES 4: AÇÃO 07; MESES 5: LEVANTAMENTO FÍSICO; MESES 6: 11500
| AÇÃO 06 | MESES 1: CADASTRO SOCIAL; MESES 2: 0; MESES 4: AÇÃO 10; MESES 5: SOLENIDADE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS; MESES 6: 3671
| AÇÃO 07 | MESES 1: LEVANTAMENTO FÍSICO; MESES 2: 11500; MESES 4: TOTAL; MESES 6: 21472
| AÇÃO 08 | MESES 1: POUSO; MESES 2: 0
| AÇÃO 09 | MESES 1: ATIVIDADES JURÍDICAS; MESES 2: 0
| AÇÃO 10 | MESES 1: SOLENIDADE DE ENTREGA DOS RI; MESES 2: 3671
| AÇÃO 11 | MESES 1: SÍNTESE FINAL; MESES 2: 0
| TOTAL | MESES 2: 21472
ANEXO V CUSTOS DO CONTRATO | bar: MESES 1
EQUIPE TÉCNICA |  | MESES 1: 86745
EQUIPE DE APOIO |  | MESES 1: 54420
MATERIAL DE CONSUMO |  | MESES 1: 1922
SERVIÇO DE TERCEIRO |  | MESES 1: 21472
TRANSPORTE |  | MESES 1: 42000
TOTAL |  | MESES 1: 206559
SERVIÇOS DE TERCEIRO | bar: MESES 1 to MESES 2
| AÇÕES | MESES 1: Produto; MESES 2: TOTAL POR AÇÃO | SERVIÇOS DE TERCEIRO
[14 empty] | AÇÕES | Produto | TOTAL POR AÇÃO | bar: MESES 1 to MESES 2
| AÇÃO 03 | MESES 1: CARTILHA; MESES 2: 6301
| AÇÃO 07 | MESES 1: LEVANTAMENTO FÍSICO; MESES 2: 11500 | AÇÃO 03 | CARTILHA | 6301
| AÇÃO 10 | MESES 1: SOLENIDADE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS; MESES 2: 3671 | AÇÃO 07 | LEVANTAMENTO FÍSICO | 11500
| TOTAL | MESES 2: 21472 | AÇÃO 10 | SOLENIDADE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS | 3671
[14 empty] | TOTAL |  | 21472

## LINHA DO TEMPO
Comunidades Avenida Brasil e Nova Fortaleza | MESES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Atividades Iniciais | Avenida Brasil parte I (75fmilias) |  |  | Avenida Brasil parte2 (75 famílias) |  |  | Loteamento Nova Fotaleza (80 famílias) |  |  | Atividade Final
| Nivelamento, Plano de Ação e Reprodução de Material Didático | Encontro com Representantes, Encontro com as famílias, Cadastro Social, Levantamento Físico | Cadastro Social, Levantamento Físico, POUSO (4), Atividade Jurídica | POUSO (4) e Atividade Jurídia de assinatura dos termos | Encontro com Representantes, Encontro com as famílias, Cadastro, Levantamento Físico | Cadastro Social, Levantamento Físico, POUSO (4), Atividade Jurídica | Cadastro Social, Levantamento Físico, POUSO (4), Atividade Jurídica | Encontro com Representantes, Encontro com as famílias, Cadastro, Levantamento Físico | Cadastro Social, Levantamento Físico, POUSO (4), Atividade Jurídica | POUSO (4) e Atividade jurídia de assinatura dos termos | Solenidade de Entrega das Títulos das Comunidades Avenida Brasil e Nova Fortaleza e Síntese Final | Síntese final

## TRANSPORTE
Quant | Especificações |  | Locação mensal | Locação
12 meses
1 | Utilitário na cor branca, com 8 lugares (7 passageiros + motorista), seguro total, película anti-sol, combustível, com motorista habilitado e todos os demais acessórios obrigatórios. |  | 3500 | 42000
|  | Total | 3500 | 42000

## PESSOAL
Atividade | Profissional | Quantidade | Tempo em horas por Profissional | Valor da hora | Total | Total por Produto
Nivelamento | Advogado | 1 | 6 | 55 | 330 | 1140
| Técnico Social | 1 | 6 | 50 | 300
| Arquiteto ou Engenheiro | 1 | 6 | 50 | 300
| Mobilizador | 1 | 6 | 35 | 210
Plano de Ação | Técnico Social | 1 | 90 | 50 | 4500 | 13450
| Arquiteto ou Engenheiro | 1 | 80 | 50 | 4000
| Advogado | 1 | 90 | 55 | 4950
Encontro com os representantes | Advogado | 1 | 6 | 55 | 330 | 1140
| Técnico Social | 1 | 6 | 50 | 300
| Arquiteto ou Engenheiro | 1 | 6 | 50 | 300
| Mobilizador | 1 | 6 | 35 | 210
Encontro com as Famílias | Arquiteto ou Engenheiro | 1 | 32 | 0 | 0 | 4560
| Advogado | 1 | 24 | 55 | 1320
| Técnico Social | 1 | 24 | 50 | 1200
| Arquiteto ou Engenheiro | 1 | 24 | 50 | 1200
| Mobilizador | 1 | 24 | 35 | 840
Levantamento Físico | Arquiteto ou Engenheiro | 1 | 178 | 50 | 8900 | 16100
| Topógrafo | 1 | 180 | 40 | 7200
Cadastro Social | Técnico Social | 1 | 176 | 50 | 8800 | 14295
| Mobilizador | 1 | 157 | 35 | 5495
POUSO | Advogado | 1 | 36 | 55 | 1980 | 5040
| Técnico Social | 1 | 36 | 50 | 1800
| Mobilizador | 1 | 36 | 35 | 1260
Atividades Jurídicas | Advogado | 1 | 186 | 55 | 10230 | 10230
Solenidade de Entrega de Registros | Técnico Social | 1 | 36 | 50 | 1800 | 5040
| Mobilizador | 1 | 36 | 35 | 1260
| Advogado | 1 | 36 | 55 | 1980
Sintese Final | Técnico Social | 1 | 150 | 50 | 7500 | 15750
| Advogado | 1 | 150 | 55 | 8250
[5 empty] | Total | 86745
Equipe de Apoio
Profissional | Quantidade de Profissionais | Custo | Período (meses) | Total | Horas trabalhadas por mês
Auxiliar Administrativo | 1 | 1160 | 12 | 13920 | 160
Estagiários | 5 | 675 | 12 | 40500 | 80 | TOTAL MENSAL
TOTAL | 6 | 1835 | 12 | 54420 | 240 | 4535
*Custo do Auxiliar contabilizado com 11% de INSS e 5% de ISS - Prestador de Serviço
Custo Total com Equipe Técnica |  |  | 141165

## NIVELAMENTO
NIVELAMENTO
ESPÉCIE | VALOR (R$)
MATERIAL DE CONSUMO | 147
TRANSPORTE | 1750
EQUIPE TÉCNICA | 1140
EQUIPE DE APOIO | 2267
TOTAL DA AÇÃO | 5304
MATERIAL DE CONSUMO
Espécie | Especificação | QTD | VALOR UNIT. | Valor Total (R$)
Cópias do Material (folhas) | 10cópiasx 30páginas | 450 | 0.1 | 45
Lanche (pessoa) | 1oficinasx10lanches | 15 | 5 | 75
Relatório Conclusivo (impressão) | 3cópiasX90folhas | 270 | 0.1 | 27
|  | CUSTO TOTAL DA ATIVIDADE (R$) |  | 147

## PLANO DE AÇÃO
PLANO DE AÇÃO
ESPÉCIE | VALOR (R$)
MATERIAL DE CONSUMO | 50
TRANSPORTE | 1750
EQUIPE TÉCNICA | 13450
EQUIPE DE APOIO | 2268
TOTAL DA AÇÃO | 17518
MATERIAL DE CONSUMO
Espécie | Especificação | QTD | VALOR UNIT. | Valor Total (R$)
Diagnóstico (impressão) | 3cópiasX100folhas | 300 | 0.1 | 30
Plano de Ação (impressão) | 3cópiasX70folhas | 200 | 0.1 | 20
|  |  | CUSTO TOTAL DA ATIVIDADE (R$) | 50

## CARTILHA
MATERIAL DIDÁTICO
ESPÉCIE | VALOR (R$)
CARTILHA | 6301
TOTAL DA AÇÃO | 6301
MATERIAL DE CONSUMO
Espécie | Especificação | QTD | VALOR UNIT. | Valor Total (R$)
Cópia repográfica colorida | unidade | 230 | 27.3957 | 6301
|  |  | CUSTO TOTAL DA ATIVIDADE (R$) | 6301

## ENCONTRO COM REPRESENTANTES
ENCONTRO COM REPRESENTANTES
ESPÉCIE | VALOR (R$)
MATERIAL DE CONSUMO | 43
TRANSPORTE | 2625
EQUIPE TÉCNICA | 1140
EQUIPE DE APOIO | 3401
TOTAL DA AÇÃO | 7209 |  |  |  |  | 2358.33
2358.33
MATERIAL DE CONSUMO
ENCONTRO COM REPRESENTANTES | Espécie | Especificação | QTD | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
| Papel A4 | 1capacitaçãox 10 folhas | 10 | 0.2 | 2
| Lanche | 1capacitaçãox 10 lanches | 10 | 3.5 | 35
| Canetas | 10canetas | 10 | 0.5 | 5
| Mobilização representantes | 1mobilização x5folhas c/oito convites | 5 | 0.2 | 1
|  |  |  | CUSTO TOTAL DA ATIVIDADE (R$) | 43

## ENCONTRO COM FAMILIAS
ENCONTRO COM FAMÍLIAS
ESPÉCIE | VALOR (R$) |  | MESES DE EXECUÇÃO |  | TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO | 971 |  | 1 | 5
TRANSPORTE | 2625 | T | 875 | 0 | 875
EQUIPE TÉCNICA | 4560 | EF | 1133 | 1135 | 2268
EQUIPE DE APOIO | 3399 | ET | 2280 | 2280 | 4560
TOTAL DA AÇÃO | 11555 | MC | 567 | 566 | 1133
|  | TOTAL | 4855 | 3981 | 8836
MATERIAL DE CONSUMO
Capacitação Famílias | Espécie | Especificação | QTD | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
| Papel A4 | 5gruposX 1capacitaçãoX50folhas | 230 | 0.2 | 46
| Lanche | 5gruposX 1capacitaçãoX50lanches | 230 | 3.5 | 805
| Canetas | 230 canetas | 230 | 0.5 | 115
| Mobilização | 5gruposx10folhas c/seis | 50 | 0.1 | 5
|  |  |  | CUSTO TOTAL DA ATIVIDADE (R$) | 971

## CADASTRO SOCIAL
CADASTRO SOCIAL |  |  |  | MESES |  | TOTAL
ESPÉCIE | VALOR (R$) |  |  | 6 | 7
MATERIAL DE CONSUMO | 138 |  | T | 0 | 875 | 875
TRANSPORTE | 5250 |  | EF | 0 | 1135 | 1135
EQUIPE TÉCNICA | 14295 |  | ET | 7147.5 | 7147.5 | 14295
EQUIPE DE APOIO | 6806 |  | MC | 80 | 79 | 159
TOTAL DA AÇÃO | 26489 |  | TOTAL | 7227.5 | 9236.5 | 16464
MATERIAL DE CONSUMO
CADASTRO SOCIAL | Espécie | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
| Reprodução do instrumento de atendimento (230 famílias x 3 páginas cada) | 690 | 0.2 | 138
|  |  | CUSTO TOTAL DA ATIVIDADE (R$) | 138

## LEVANTAMENTO FÍSICO
TRANSPORTE
LEVANTAMENTO FÍSICO |  |  |  | MESES |  |  | TOTAL
ESPÉCIE | VALOR (R$) |  |  | 6 | 7 | 8
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO | 11500 |  | T | 0 | 875 | 875 | 1750
TRANSPORTE | 5250 |  | EF | 2267 | 0 | 1133 | 3400
EQUIPE TÉCNICA | 16100 |  | ET | 5366.6667 | 5366.6667 | 5366.6667 | 16100
EQUIPE DE APOIO | 6803 |  | MC | 3833.3333 | 3833.3333 | 3833.3333 | 11500
TOTAL DA AÇÃO | 39653 |  | TOTAL | 11467 | 10075 | 11208 | 32750
MATERIAL DE CONSUMO
Levantamento Físico | Espécie | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
| Levantamento Planimétrico | 230 | 50 | 11500
|  |  | CUSTO TOTAL DA ATIVIDADE (R$) | 11500

## POUSO
TRANSPORTE
POUSO |  |  |  |  | MESES |  |  | TOTAL
ESPÉCIE | VALOR (R$) |  |  |  | 6 | 7 | 8
MATERIAL DE CONSUMO | 46 |  |  | T | 1750 | 0 | 875 | 2625
TRANSPORTE | 7875 |  |  | EF | 2268 | 0 | 1134 | 3402
EQUIPE TÉCNICA | 5040 |  |  | ET | 1680 | 1680 | 1680 | 5040
EQUIPE DE APOIO | 10200 |  |  | MC | 15.3333 | 15.3333 | 15.3333 | 46
TOTAL DA AÇÃO | 23161 |  |  | TOTAL | 5713.3333 | 1695.3333 | 3704.3333 | 11113
MATERIAL DE CONSUMO
POUSOS | Espécie | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
| Reprodução do instrumento de atendimento (230famílias x 1 página cada) | 230 | 0.2 | 46
|  |  | CUSTO TOTAL DA ATIVIDADE (R$) | 46

## ATIVIDADES JURÍDICAS
TRANSPORTE
ATIVIDADES JURÍDICAS |  |  |  |  | MESES |  | TOTAL
ESPÉCIE | VALOR (R$) |  |  |  | 8 | 9
MATERIAL DE CONSUMO | 184 |  |  | T | 875 | 1750 | 2625
TRANSPORTE | 7875 |  |  | EF | 0 | 0 | 0
EQUIPE TÉCNICA | 10230 |  |  | ET | 5115 | 5115 | 10230
EQUIPE DE APOIO | 10206 |  |  | MC | 92 | 92 | 184
TOTAL DA AÇÃO | 28495 |  |  | TOTAL | 6082 | 6957 | 13039
MATERIAL DE CONSUMO
ATIVIDADES JURÍDICAS | Espécie | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
| Reprodução do instrumento jurídico (230 famílias x 4 página cada) | 920 | 0.2 | 184
|  |  | CUSTO TOTAL DA ATIVIDADE (R$) | 184

## SOLENIDADE
SOLENIDADE
ESPÉCIE | VALOR (R$)
MATERIAL DE CONSUMO | 283
TRANSPORTE | 1750
EQUIPE TÉCNICA | 5040
EQUIPE DE APOIO | 2267
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3671
TOTAL DA AÇÃO | 13011
SERVIÇOS DE TERCEIROS
EVENTO DE ENTREGA DE REGISTRO DE TCDRU | Espécie | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
| Mesa | 9 | 7 | 63
| Cadeira | 300 | 2 | 600
| Palco (6x4m) | 1 | 600 | 600
| Telão (150") | 1 | 300 | 300
| Data-show | 1 | 175 | 175
| Sonorização* | 1 | 815 | 815
| Água | 2 | 9 | 18
| Toldo(5x5m) | 1 | 450 | 450
| Carro de som | 1 | 150 | 150
| Atração artística | 1 | 500 | 500
|  |  | CUSTO POR SOLENIDADE (R$) | 3671
* Sonorização com microfone sem fio shure e sistema line array RCF para um público com 300 pessoas.
MATERIAL DE CONSUMO
| Espécie | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
| Impressão das plantas (230 famílias x 1 via) | 230 | 1 | 230
| Impressão dos memoriais descritivos (230 famílias x 1 via) | 230 | 0.2 | 46
| Reprodução de mini-convites (FOLHA C/OITO) | 35 | 0.2 | 7
|  |  | CUSTO TOTAL DA ATIVIDADE (R$) | 283
MATERIAL DE CONSUMO
Espécie
Impressões de cadastro, instrumentos de atendimento, instrumentos juridicos de legitimação de posse, relatórios, folhetos e memoriais
Cópias xerográficas
Lanches para oficinas
Impressão das plantas individuais e base cartográfica
Papel A4
Canetas
Total R$ 1922,00

## SINTESE FINAL
SÍNTESE FINAL |  |  |  |  | MESES |  | TOTAL
ESPÉCIE | VALOR (R$) |  |  |  | 11 | 12
MATERIAL DE CONSUMO | 60 |  |  | T | 1750 | 5250 | 7000
TRANSPORTE | 5250 |  |  | EF | 4535 | 54420 | 58955
EQUIPE TÉCNICA | 15750 |  |  | ET | 7875 | 7875 | 15750
EQUIPE DE APOIO | 6803 |  |  | MC | 30 | 30 | 60
TOTAL DA AÇÃO | 27863 |  |  | TOTAL | 14190 | 67575 | 81765
MATERIAL DE CONSUMO
CONCLUSÃO DOPLANO | Espécie | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
| Impressão (200 páginas X 3cópias) | 600 | 0.1 | 60
|  |  | CUSTO TOTAL DA ATIVIDADE (R$) | 60

## Plan1
AÇÕES | Produto | MESES | [11 empty] | TOTAL POR AÇÃO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
AÇÃO 01 | NIVELAMENTO | MESES 1: 5304 | 5304
AÇÃO 02 | PLANO DE AÇÃO | MESES 1: 17518 | 17518
AÇÃO 03 | MATERIAL DIDÁTICO | MESES 1: 6305 | 6305
AÇÃO 04 | ENCONTRO COM REPRESENTANTES | MESES 2: 2413; MESES 5: 2413; MESES 8: 2413 | 7239
AÇÃO 05 | ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS | MESES 2: 3851; MESES 5: 3851; MESES 8: 3853 | 11555
AÇÃO 06 | CADASTRO SOCIAL | MESES 2: 4345; MESES 3: 4345; MESES 5: 4345; MESES 6: 4345; MESES 8: 4346; MESES 9: 4346 | 26072
AÇÃO 07 | LEVANTAMENTO FÍSICO | MESES 2: 6608; MESES 3: 6609; MESES 5: 6609; MESES 6: 6609; MESES 8: 6610; MESES 9: 6608 | 39653
AÇÃO 08 | POUSO | MESES 3: 3423; MESES 4: 3423; MESES 6: 3503; MESES 7: 3423; MESES 9: 3423; MESES 10: 3423 | 20538
AÇÃO 09 | ATIVIDADES JURÍDICAS | MESES 3: 4221; MESES 4: 4220; MESES 6: 4220; MESES 7: 4220; MESES 9: 4220; MESES 10: 4220 | 25321
AÇÃO 10 | SOLENIDADE DE ASSINATURA | MESES 7: 6817; MESES 10: 6817; MESES 11: 6817 | 19911
AÇÃO 11 | SINTESE FINAL | MESES 11: 13571; MESES 12: 13572 | 27143
TOTAL MENSAL | [13 empty] | 206559
* Custos mensais dos Produtos acrescidos do valor da equipe fixa, conforme ANEXO I.b e I.c.
AÇÕES | MESES | [12 empty] | TOTAL POR AÇÃO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
AÇÃO 01 | NIVELAMENTO | 1: 1750 | 1750
AÇÃO 02 | PLANO DE AÇÃO | 1: 1750 | 1750
AÇÃO 03 | MATERIAL DIDÁTICO | [12 empty] | 0
AÇÃO 04 | ENCONTRO COM REPRESENTANTES | 2: 875; 5: 875; 8: 875 | 2625
AÇÃO 05 | ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS | 2: 875; 5: 875; 8: 875 | 2625
AÇÃO 06 | CADASTRO SOCIAL | 2: 875; 3: 875; 5: 875; 8: 875; 9: 875 | 4375
AÇÃO 07 | LEVANTAMENTO FÍSICO | 2: 875; 3: 875; 5: 875; 6: 875; 8: 875; 9: 875 | 5250
AÇÃO 08 | POUSO | 3: 875; 4: 1750; 6: 875; 7: 1166; 9: 875; 10: 1166 | 6707
AÇÃO 09 | ATIVIDADES JURÍDICAS | 3: 875; 4: 1750; 6: 875; 7: 1166; 9: 875; 10: 1166 | 6707
AÇÃO 10 | SOLENIDADE DE ASSINATURA | 6: 875; 7: 1168; 10: 1168; 11: 1750 | 4961
AÇÃO 11 | SINTESE FINAL | 11: 1750; 12: 3500 | 5250
TOTAL MENSAL |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 42000
AÇÕES | MESES | [12 empty] | TOTAL POR AÇÃO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
AÇÃO 01 | NIVELAMENTO | 1: 2267 | 2267
AÇÃO 02 | PLANO DE AÇÃO | 1: 2268 | 2268
AÇÃO 03 | MATERIAL DIDÁTICO | [12 empty] | 0
AÇÃO 04 | ENCONTRO COM REPRESENTANTES | 2: 1133; 5: 1135; 8: 1133 | 3401
AÇÃO 05 | ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS | 2: 1133; 5: 1133; 8: 1133 | 3399
AÇÃO 06 | CADASTRO SOCIAL | 2: 1134; 3: 1135; 5: 1133; 6: 1133; 8: 1134; 9: 1135 | 6804
AÇÃO 07 | LEVANTAMENTO FÍSICO | 2: 1135; 3: 1133; 5: 1134; 6: 1133; 8: 1135; 9: 1133 | 6803
AÇÃO 08 | POUSO | 3: 1133; 4: 2267; 6: 1134; 7: 1511; 9: 1133; 10: 1512 | 8690
AÇÃO 09 | ATIVIDADES JURÍDICAS | 3: 1134; 4: 2268; 6: 1135; 7: 1512; 9: 1134; 10: 1512 | 8695
AÇÃO 10 | SOLENIDADE DE ASSINATURA | 7: 1512; 10: 1511; 11: 2267 | 5290
AÇÃO 11 | SINTESE FINAL | 11: 2268; 12: 4535 | 6803
TOTAL MENSAL |  | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 54420
4535
1133