## Cronograma Original (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL I - SER I
DISTRITO DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | SERVIÇOS DE REFROMA DO PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NOVA. | [8 empty] | ORÇ. Nº: 003/2011
LOCAL: | DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PERTENCETES A SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL I - SER I.
BAIRRO: | ÁLVARO WEYNE, BAIRRO ELLERY, BARRA DO CEARÁ, CARLITO PAMPLONA, CRISTO REDENTOR, FARIAS BRITO, FLORESTA, JACARECANGA, JARDIM IRACEMA, JARDIM GUANABARA, MONTE CASTELO, MOURA BRASIL, PIRAMBU, SÃO GERARDO E VILA VELHA. | [8 empty] | DATA: 03/03/2011
Grupo | DISCRIMINAÇÃO (GRUPO) | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | 150 DIAS | % | TOTAL | %
001 | Serviços Preliminares | 86778.55 | 100 | [8 empty] | 86778.55 | 6.2728
002 | Movimento de Terra |  |  | 248148.6 | 80 | 62037.15 | 20 |  |  |  |  | 310185.75 | 22.4217
004 | Obras de Drenagem |  |  |  |  | 46737.808 | 80 | 11684.452 | 20 |  |  | 58422.26 | 4.223
018 | Pavimentação Sistema Viário | [6 empty] | 185605.75 | 20 | 742423 | 80 | 928028.75 | 67.0824
| TOTAL SIMPLES | 86778.55 | 6.2728 | 248148.6 | 17.9374 | 108774.958 | 7.8628 | 197290.202 | 14.2611 | 742423 | 53.666 | 1383415.31 | 100
| TOTAL ACUMULADO | 86778.55 | 6.2728 | 334927.15 | 24.2102 | 443702.108 | 32.073 | 640992.31 | 46.334 | 1383415.31 | 100

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL I
DISTRITO DE INFRA-ESTRUTURA
TABELA OFICIAL DO MUNICIPIO - Data Base:
ANEXO II - ORÇAMENTO SINTÉTICO
OBRA: | PACOTE DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NOVA. |  |  | Orçamento Nº: 002/2012
LOCAL: | DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL I (SER I)
BAIRROS: | Álvaro Weyne, Bairro Ellery, Barra do Ceará, Carlito Pamplona, Cristo Redentor, Farias Brito, Floresta, Jacarecanga, Jardim Iracema, Jardim Guanabara, Monte Castelo, Pirambu, São Gerardo e Vila Velha. |  |  | DATA: 05/01/2012
Item | Descriminação dos Serviços | Un. | Quant. | V. Unitário | V. Total
001 | Grupo: SERVIÇOS PRELIMINARES |  | TOTAL DO GRUPO: |  | 84306.92 |  |  | 84306.92
001 | SubGrupo: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  | TOTAL DO SUBGRUPO: |  | 9352.47 |  | 9352.47
2.00 | ALOJAMENTO DE MADEIRA | M2 | 22 | 139.21 | 3062.62 | 3062.62
5.00 | BARRACÃO ABERTO | M2 | 31.2 | 68.09 | 2124.41 | 2124.41
10.00 | PLACA DA OBRA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 48 | 86.78 | 4165.44 | 4165.44
002 | SubGrupo: PREPARAÇÃO DO TERRENO |  | TOTAL DO SUBGRUPO: |  | 1280.27 |  | 1280.27
5.00 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO C/ REMOÇÃO LATERAL | M2 | 810.3 | 1.58 | 1280.27 | 1280.27
004 | SubGrupo: DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REPOSIÇÕES |  | TOTAL DO SUBGRUPO: |  | 61107.93 |  | 61107.93
16.00 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA C/ REMOÇÃO LATERAL | M2 | 25980.4 | 2 | 51960.8 | 51960.8
34.00 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ASFALTO C/ ESP. MÉDIA DE 4CM C/ REMOÇÃO LATERAL | M2 | 1240.3 | 3.03 | 3758.11 | 3758.11
75.00 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ REMOÇÃO LATERAL | M | 1710.8 | 3.15 | 5389.02 | 5389.02
005 | SubGrupo: TRÂNSITO E SEGURANÇA |  | TOTAL DO SUBGRUPO: |  | 11726.25 |  | 11726.25
5.00 | SINALIZAÇÃO C/ FITA EM PVC ZEBRADA | M | 3980.7 | 2.04 | 8120.63 | 8120.63
6.00 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | UN | 357.7 | 10.08 | 3605.62 | 3605.62
007 | SubGrupo: TAXAS E EMOLUMENTOS |  | TOTAL DO SUBGRUPO: |  | 840 |  | 840
7.00 | REGISTRO NO CREA - AREA ACIMA DE 270,00M2 | UN | 1 | 840 | 840 | 840
002 | Grupo: MOVIMENTO DE TERRA |  | TOTAL DO GRUPO: |  | 312146.61 |  |  | 312146.61
001 | SubGrupo: ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO |  | TOTAL DO SUBGRUPO: |  | 132889.24 |  | 132889.24
7.00 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 7230.1 | 18.38 | 132889.24 | 132889.24
003 | SubGrupo: ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO |  | TOTAL DO SUBGRUPO: |  | 138487.19 |  | 138487.19
7.00 | ATERRO C/ AREIA VERMELHA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E APILOAMENTO (C/ AQUISIÇÃO) | M3 | 32.3 | 56.64 | 1829.47 | 1829.47
10.00 | ATERRO C/ PIÇARRA INCLUSIVE ESPALHAMENTO E APILOAMENTO, C/ AQUISIÇÃO | M3 | 2534.3 | 40.26 | 102030.92 | 102030.92
11.00 | ATERRO C/ PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 487.3 | 51.95 | 25315.24 | 25315.24
13.00 | ATERRO PROVENIENTE DO CORTE INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (S/ AQUISIÇÃO) | M3 | 918.3 | 10.14 | 9311.56 | 9311.56
004 | SubGrupo: CARGAS, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL |  | TOTAL DO SUBGRUPO: |  | 40770.18 |  | 40770.18
4.00 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 167.3 | 9.58 | 1602.73 | 1602.73
6.00 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1420 | 8.05 | 11431 | 11431
15.00 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 12M3, DMT = 15KM | M3 | 1510.7 | 18.36 | 27736.45 | 27736.45
004 | Grupo: OBRAS DE DRENAGEM |  | TOTAL DO GRUPO: |  | 62070.43 |  |  | 62070.43
005 | SubGrupo: DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  | 62070.43 |  | 62070.43
29.00 | MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 47 | 11.01 | 517.47 | 517.47
30.00 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (12X35X100)CM INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 3105.2 | 16.01 | 49714.25 | 49714.25
34.00 | REFORMA DE MEIO FIO PRE MOLDADO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 1810.2 | 6.54 | 11838.71 | 11838.71
018 | Grupo: PAVIMENTAÇÃO SISTEMA VIÁRIO |  | TOTAL DO GRUPO: |  | 959639.52 |  |  | 959639.52
005 | SubGrupo: REVESTIMENTO DE PEDRA |  | TOTAL DO SUBGRUPO: |  | 791285.23 |  | 791285.23
4.00 | COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | M3 | 7150.9 | 45.79 | 327439.71 | 327439.71
5.00 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA OU PARALELEPÍPEDO | M2 | 48307.7 | 0.73 | 35264.62 | 35264.62
12.00 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA C/ PEDRA TOSCA (NOVA) | M2 | 25270.1 | 16.96 | 428580.9 | 428580.9
006 | SubGrupo: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO |  | TOTAL DO SUBGRUPO: |  | 168354.29 |  | 168354.29
10.00 | REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM PEDRA TOSCA | M2 | 24470.1 | 6.88 | 168354.29 | 168354.29
Total Geral: |  |  |  |  | 1418163.48 | 1418163.48 | 1418163.48 | 1418163.48
Importa o presente orçamento na quantia de R$ 1.418.163,48 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E DEZOITO MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). | [5 empty] | 1383415.31
34748.17
Elaborado por: |  | Conferido por:
Chefe de Obras: Visto do Chefe do Distrito: |  | Visto do Secretário:

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL I - SER I
DISTRITO DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | SERVIÇOS DE REFORMA DO PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NOVA. | [8 empty] | ORÇ. Nº: 002/2012
LOCAL: | DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL I (SER I).
BAIRRO: | ÁLVARO WEYNE, BAIRRO ELLERY, BARRA DO CEARÁ, CARLITO PAMPLONA, CRISTO REDENTOR, FARIAS BRITO, FLORESTA, JACARECANGA, JARDIM IRACEMA, JARDIM GUANABARA, MONTE CASTELO, PIRAMBU, SÃO GERARDO E VILA VELHA. | [8 empty] | DATA: 05/01/2012
Grupo | DISCRIMINAÇÃO (GRUPO) | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | 150 DIAS | % | TOTAL | %
001 | Serviços Preliminares | 84306.92 | 100 | [8 empty] | 84306.92 | 5.9448
002 | Movimento de Terra |  |  | 249717.288 | 80 | 62429.322 | 20 |  |  |  |  | 312146.61 | 22.0106
004 | Obras de Drenagem |  |  |  |  | 49656.344 | 80 | 12414.086 | 20 |  |  | 62070.43 | 4.3768
018 | Pavimentação Sistema Viário | [6 empty] | 191927.904 | 20 | 767711.616 | 80 | 959639.52 | 67.6678
| TOTAL SIMPLES | 84306.92 | 5.9448 | 249717.288 | 17.6085 | 112085.666 | 7.9036 | 204341.99 | 14.4089 | 767711.616 | 54.1342 | 1418163.48 | 100
| TOTAL ACUMULADO | 84306.92 | 5.9448 | 334024.208 | 23.5533 | 446109.874 | 31.4569 | 650451.864 | 45.8658 | 1418163.48 | 100