## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL I - SER I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA NA SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL I - SER I
LOCAL: | 1. BLOCO A: PISO DA ENTRADA; 2. BLOCO B (DISTRITO DE SAÚDE): RECUPERAÇÃO DA COBERTA; 3. BLOCO C (DISTRITO DE INFRAESTRUTURA): SALAS DA ASSESSORIA DE PROJETOS, SALAS DOS ENGENHEIROS, SALA DO QUALIFOR, SALA DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL, SALA DOS FISCAIS DE OBRAS, SALAS DA ASSESSORIA DE OBRAS, SALA DA MANUTENÇÃO VIÁRIA E WC'S.
TRECHO: | RUA DOM JERÔNIMO, Nº 20
BAIRRO: | FARIAS BRITO
ITEM | DISCRIMINA ÇÃO | TOTAL R$ | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | Serviços Preliminares | 3375.64 | 3.383% | 3375.64 | 100%
2 | Paredes e Painéis | 639.49 | 0.6408% | 639.49 | 100%
3 | Esquadrias e Ferragens | 5920 | 5.933% | 2960 | 50% | 2960 | 50%
4 | Coberturas | 13687.66 | 13.72% | 6843.83 | 50% | 6843.83 | 50%
5 | Impermeabilização | 5594.36 | 5.606% | 5594.36 | 100%
6 | Revestimentos | 5738.23 | 5.75% | 2295.292 | 40% | 2295.292 | 40% | 1147.646 | 20%
7 | Pisos | 38793.23 | 38.88% | 5818.9845 | 15% | 15517.292 | 40% | 17456.9535 | 45%
8 | Instalações Hidráulicas/Sanitárias | 10258.89 | 10.28% | 4616.5005 | 45% | 4103.556 | 40% | 1538.8335 | 15%
9 | Instalções Elétricas, Telefonia, Lógica e Som | 13755.64 | 13.78% | 7565.602 | 55% | 6190.038 | 45%
10 | Pinturas | 269.64 | 0.2702% |  |  |  |  | 269.64 | 100%
11 | Serviços Complementares | 1756 | 1.76% |  |  |  |  | 1756 | 100%
TOTAL SIMPLES |  | 99788.78 | 100% | 39709.699 | 39.79% | 37910.008 | 37.99% | 22169.073 | 22.22%
TOTAL ACUMULADO |  | - | - | 39709.699 | 39.79% | 77619.707 | 77.78% | 99788.78 | 100%