## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ WALTER
LOCAL: AV. "N", CONJ. JOSÉ WALTER
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | TOTAL
|  |  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20920.4167 | 5.379% | 15690.3125 | 75% | 5230.1042 | 25% |  |  | 20920.4167
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1251.9868 | 0.3219% | 876.3907 | 70% | 375.596 | 30% |  |  | 1251.9868
3 | SERVIÇOS AUXILIARES | 1474.546 | 0.3791% | 589.8184 | 40% | 589.8184 | 40% | 294.9092 | 20% | 1474.546
4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 14609.3928 | 3.756% | 7304.6964 | 50% | 7304.6964 | 50% |  |  | 14609.3928
5 | PAREDES E PAINÉIS | 15583.7477 | 4.007% | 6233.4991 | 40% | 6233.4991 | 40% | 3116.7495 | 20% | 15583.7477
6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 23194.0685 | 5.964% |  |  | 13916.4411 | 60% | 9277.6274 | 40% | 23194.0685
7 | COBERTAS | 72085.2156 | 18.53% | 14417.0431 | 20% | 28834.0862 | 40% | 28834.0862 | 40% | 72085.2156
8 | REVESTIMENTOS | 62996.5651 | 16.2% | 12599.313 | 20% | 31498.2825 | 50% | 18898.9695 | 30% | 62996.5651
9 | PISOS | 53449.1286 | 13.74% | 16034.7386 | 30% | 21379.6514 | 40% | 16034.7386 | 30% | 53449.1286
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS | 17479.52 | 4.494% | 3495.904 | 20% | 8739.76 | 50% | 5243.856 | 30% | 17479.52
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA E SOM | 80735.61 | 20.76% | 16147.122 | 20% | 40367.805 | 50% | 24220.683 | 30% | 80735.61
12 | PINTURAS | 17178.4848 | 4.417% |  |  |  |  | 17178.4848 | 100% | 17178.4848
13 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 77.9106 | 0.02003% |  |  | 38.9553 | 50% | 38.9553 | 50% | 77.9106
14 | MUROS E FECHAMENTOS | 5755.86 | 1.48% |  |  | 1726.758 | 30% | 4029.102 | 70% | 5755.86
15 | OBRAS DE DRENAGEM | 1565.5713 | 0.4025% |  |  | 782.7857 | 50% | 782.7857 | 50% | 1565.5713
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 556.5 | 0.1431% |  |  | 278.25 | 50% | 278.25 | 50% | 556.5
TOTAL SIMPLES: |  | 388914.5245 | 100% | 93388.8379 | 24.01% | 167296.4894 | 43.02% | 128229.1972 | 32.97% | 388914.5245
|  | 388914.5245 | 100% | 93388.8379 | 24.01% | 260685.3273 | 67.03% | 388914.5245 | 100% | 388914.5245
|  | 85561.1954 |  | 20545.5443 |  | 36805.2277 |  | 28210.4234 |  | 85561.1954
TOTAL ACUMULADO C/ BDI (22%): |  | 474475.7199 | 100% | 113934.3822 | 24.01% | 204101.717 | 43.02% | 156439.6206 | 32.97% | 474475.7199
|  | 474475.7199 | 100% | 113934.3822 | 24.01% | 318036.0992 | 67.03% | 474475.7199 | 100% | 474475.7199