## CRONOGRAMA
ANEXO III
OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADÕES,LAGOAS, PARQUES E CANTEIROS CENTRAIS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SER V
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | 150 DIAS | % | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 75962.87 | 20 | 15192.574 | 20 | 15192.574 | 20 | 15192.574 | 20 | 15192.574 | 20 | 15192.574 | 20 | 75962.87
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 55635.92 | 20 | 11127.184 | 20 | 11127.184 | 20 | 11127.184 | 20 | 11127.184 | 20 | 11127.184 | 20 | 55635.92
3.0 | SERVIÇOS AUXILIARES | 44540.22 | 20 | 8908.044 | 20 | 8908.044 | 20 | 8908.044 | 20 | 8908.044 | 20 | 8908.044 | 20 | 44540.22
4.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 7649.1 | 20 | 1529.82 | 20 | 1529.82 | 20 | 1529.82 | 20 | 1529.82 | 20 | 1529.82 | 20 | 7649.1
5.0 | PAREDES E PAINÉS | 14667.44 | 20 | 2933.488 | 20 | 2933.488 | 20 | 2933.488 | 20 | 2933.488 | 20 | 2933.488 | 20 | 14667.44
6.0 | REVESTIMENTOS | 4339.36 | 20 | 867.872 | 20 | 867.872 | 20 | 867.872 | 20 | 867.872 | 20 | 867.872 | 20 | 4339.36
7.0 | PISOS | 311119.87 | 20 | 62223.974 | 20 | 62223.974 | 20 | 62223.974 | 20 | 62223.974 | 20 | 62223.974 | 20 | 311119.87
8.0 | PINTURAS | 7808.66 | 20 | 1561.732 | 20 | 1561.732 | 20 | 1561.732 | 20 | 1561.732 | 20 | 1561.732 | 20 | 7808.66
9.0 | MUROS E FECHAMENTOS | 293028.44 | 20 | 58605.688 | 20 | 58605.688 | 20 | 58605.688 | 20 | 58605.688 | 20 | 58605.688 | 20 | 293028.44
10.0 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 13875.06 | 20 | 2775.012 | 20 | 2775.012 | 20 | 2775.012 | 20 | 2775.012 | 20 | 2775.012 | 20 | 13875.06
11.0 | CONTENÇÕES | 55626.75 | 20 | 11125.35 | 20 | 11125.35 | 20 | 11125.35 | 20 | 11125.35 | 20 | 11125.35 | 20 | 55626.75
11.0 | PAISAGISMO | 341305.63 | 20 | 68261.126 | 20 | 68261.126 | 20 | 68261.126 | 20 | 68261.126 | 20 | 68261.126 | 20 | 341305.63
| Total Simples | 1225559.32 | 100 | 245111.864 | 20 | 245111.864 | 20 | 245111.864 | 20 | 245111.864 | 20 | 245111.864 | 20 | -
| Total Acumulado |  |  | 245111.864 | 20 | 490223.728 | 40 | 735335.592 | 60 | 980447.456 | 80 | 1225559.32 | 100 | 1225559.32
| B.D.I. 22% | [12 empty] | 269623.05
T O T A L C O M B.D.I. | [13 empty] | 1495182.37