## Cronograma_120 dias
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA REGIONAL I - SER I
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: COBERTA E URBANIZAÇÃO DO CANAL 6 (SEIS) COMPANHEIROS | [7 empty] | ORÇAMENTO: 024/2013
LOCAL: RUA NOVA
TRECHO: DA RUA SEIS COMPANHEIROS ATÉ O LANÇAMENTO FINAL (VILA DO MAR)
BAIRRO: BARRA DO CEARÁ
ITEM | DISCRIMINA ÇÃO | TOTAL R$ | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS
|  |  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | Serviços Preliminares | 34842.66 | 6.75% | 13937.064 | 40% | 10452.798 | 30% | 10452.798 | 30% | 0
2 | Movimento de Terra | 31205.28 | 6.045% | 6241.056 | 20% | 12482.112 | 40% | 12482.112 | 40% | 0
4 | Obras de Drenagem | 17847.05 | 3.457% | 10708.23 | 60% | 7138.82 | 40% | 0 |  | 0
6 | Fundações e Estruturas | 337682.45 | 65.41% | 118188.8575 | 35% | 84420.6125 | 25% | 84420.6125 | 25% | 50652.3675 | 15%
14 | Pisos | 18056.36 | 3.498% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18056.36 | 100%
15 | Instalações Hidráulicas | 1260.65 | 0.2442% | 441.2275 | 35% | 315.1625 | 25% | 315.1625 | 25% | 189.0975 | 15%
16 | Instalações Elétricas | 28598.29 | 5.54% |  |  | 0 |  | 0 |  | 28598.29 | 100%
18 | Pavimentação do Sistema Viário | 5592.49 | 1.083% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5592.49 | 100%
20 | Urbanização e Paisagismo | 41132.65 | 7.968% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41132.65 | 100%
TOTAL SIMPLES |  | 516217.88 | 100% | 149516.435 | 28.96% | 114809.505 | 22.24% | 107670.685 | 20.86% | 144221.255 | 27.94%
TOTAL ACUMULADO |  | - | - | 149516.435 | 28.96% | 264325.94 | 51.2% | 371996.625 | 72.06% | 516217.88 | 100%