## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA REGIONAL I - SER I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO RIACHO DOCE II | [7 empty] | ORÇAMENTO: 007/2013
LOCAL: RIACHO DOCE II
TRECHO: RUA BELÉM DE FIGUEIREDO
BAIRRO: JARDIM IRACEMA
ITEM | DISCRIMINA ÇÃO | TOTAL R$ | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | Serviços Preliminares | 8323.75 | 2.472% | 8323.75 | 100% | 0 |  | 0
2 | Movimento de Terra | 60160.07 | 17.87% | 36096.042 | 60% | 24064.028 | 40% | 0
4 | Obras de Drenagem | 7002.28 | 2.08% | 7002.28 | 100% | 0 |  | 0
6 | Fundações e Estruturas | 49545 | 14.71% | 49545 | 100% | 0 |  | 0
14 | Pisos | 79389.8 | 23.58% | 23816.94 | 30% | 39694.9 | 50% | 15877.96 | 20%
17 | Pinturas | 15234.61 | 4.524% | 3046.922 | 20% | 6093.844 | 40% | 6093.844 | 40%
18 | Pavimentação do Sistema Viário | 1837.7 | 0.5458% | 0 |  | 735.08 | 40% | 1102.62 | 60%
19 | Muros e Fechamentos | 94624.35 | 28.1% | 0 |  | 47312.175 | 50% | 47312.175 | 50%
20 | Urbanização e Paisagismo | 19519.89 | 5.797% | 0 |  | 0 |  | 19519.89 | 100%
21 | Serviços Complementares | 1079.36 | 0.3206% | 0 |  | 539.68 | 50% | 539.68 | 50%
TOTAL SIMPLES |  | 336716.81 | 100% | 127830.934 | 37.96% | 118439.707 | 35.17% | 90446.169 | 26.86%
TOTAL ACUMULADO |  | - | - | 127830.934 | 37.96% | 246270.641 | 73.14% | 336716.81 | 100%