## Cronograma_150 dias
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA REGIONAL I - SER I
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, CANTEIROS CENTRAIS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTE | [10 empty] | ORÇAMENTO: 027/2013
LOCAL: ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SECRETARIA REGIONAL I
BAIRROS: ÁLVARO WEYNE, BAIRRO ELLERY, BARRA DO CEARÁ, CARLITO PAMPLONA, CRISTO REDENTOR, FARIAS BRITO, FLORESTA, JACARECANGA, JARDIM IRACEMA, JARDIM GUANABARA, MONTE CASTELO, PIRAMBU, SÃO GERARDO E VILA VELHA.
ITEM | DISCRIMINA ÇÃO | TOTAL R$ | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS
|  |  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | Serviços Preliminares | 42132.87 | 5.619% | 8428.87 | 20.01% | 8426 | 20% | 8426 | 20% | 8426 | 20% | 8426 | 20%
2 | Movimento de Terra | 23289.79 | 3.106% | 4661.79 | 20.02% | 4657 | 20% | 4657 | 20% | 4657 | 20% | 4657 | 20%
3 | Serviços Auxiliares | 22861.13 | 3.049% | 5053.13 | 22.1% | 4452 | 19.47% | 4452 | 19.47% | 4452 | 19.47% | 4452 | 19.47%
6 | Fundações e Estruturas | 5175.32 | 0.6902% | 1175.32 | 22.71% | 1000 | 19.32% | 1000 | 19.32% | 1000 | 19.32% | 1000 | 19.32%
8 | Paredes e Painéis | 1120.24 | 0.1494% | 224.24 | 20.02% | 224 | 20% | 224 | 20% | 224 | 20% | 224 | 20%
13 | Revestimentos | 1446.28 | 0.1929% | 290.28 | 20.07% | 289 | 19.98% | 289 | 19.98% | 289 | 19.98% | 289 | 19.98%
14 | Pisos | 581004.19 | 77.48% | 116204.19 | 20% | 116200 | 20% | 116200 | 20% | 116200 | 20% | 116200 | 20%
17 | Pinturas | 11780.19 | 1.571% | 2356 | 20% | 2356 | 20% | 2356 | 20% | 2356 | 20% | 2356.19 | 20%
19 | Muros e Fechamentos | 31238.3 | 4.166% | 6247.66 | 20% | 6247.66 | 20% | 6247.66 | 20% | 6247.66 | 20% | 6247.66 | 20%
20 | Urbanização e Paisagismo | 29797.83 | 3.974% | 5961.83 | 20.01% | 5959 | 20% | 5959 | 20% | 5959 | 20% | 5959 | 20%
TOTAL SIMPLES |  | 749846.14 | 100% | 150603.31 | 20.08% | 149810.66 | 19.98% | 149810.66 | 19.98% | 149810.66 | 19.98% | 149810.85 | 19.98%
TOTAL ACUMULADO |  | - | - | 150603.31 | 20.08% | 300413.97 | 40.06% | 450224.63 | 60.04% | 600035.29 | 80.02% | 749846.14 | 100%