## Orcamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA REGIONAL I - SERI
DISTRITO DE INFRAESTRUTURA
ANEXO II - ORÇAMENTO
OBRA: | REFORMA E REPAROS DO MERCADO CARLITO PAMPLONA |  |  | ORÇAMENTO Nº 028/2013
LOCAL: | AV. FRANCISCO SÁ C/ AV.PASTEUR |  |  | Engº Marcelo Sabino de Souza
BAIRRO: | CARLITO PAMPLONA |  |  | Data: 04 / 07 / 2013
TABELA OFICIAL DO MUNICÍPIO - Data Base: JAN/2013
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT. | PREÇOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
001 | Grupo: SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 36817.7 |  |  | 36817.7
001 | SubGrupo: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  |  |  | 957.84 |  | 0
0010 | PLACA DA OBRA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 12 | 79.82 | 957.84 | 957.84 |  |  | 0010010010
004 | SubGrupo: DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REPOSIÇÕES |  |  |  | 35859.86
0010 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 707.42 | 17.17 | 12146.4 | 12146.4 |  |  | 0010040010
0014 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ESP=10MM COM ABERTURA E PORTÃO | M2 | 219.5815 | 48.21 | 10586.02 | 10586.02 |  |  | 0010010014
0018 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM REMOÇÃO LATERAL | M2 | 15.1 | 13.02 | 196.6 | 196.6 |  |  | 0010040018
0020 | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL | M2 | 5.26 | 26.6 | 139.92 | 139.92 |  |  | 0010040020
0038 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM REMOÇÃO LATERAL | M3 | 6.23 | 117.73 | 733.46 | 733.46 |  |  | 0010040038
0044 | REMOÇÃO DE PINTURA ESMALTE/ÓLEO | M2 | 701.41 | 6.21 | 4355.76 | 4355.76 |  |  | 0010040044
0047 | RETIRADA DE BANCADA EM GRANITO/AÇO INOX | M | 1 | 18.84 | 18.84 | 18.84 |  |  | 0010040047
0055 | RETIRADA DE CALHA DE ZINCO | M2 | 51.34 | 1.44 | 73.93 | 73.93 |  |  | 0010040055
0062 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 48.9 | 4.03 | 197.07 | 197.07 |  |  | 10040062
0066 | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA TRANSPARENTE | M2 | 339.97 | 17.4 | 5915.48 | 5915.48 |  |  | 0010040066
0067 | RETIRADA DE FORRAMENTO | M | 21.6 | 2.72 | 58.75 | 58.75 |  |  | 0010040067
0076 | RETIRADA DE FORRO DE PVC | M2 | 44.27 | 4.05 | 179.29 | 179.29 |  |  | 0010040076
0081 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA | M2 | 105.7 | 5.31 | 561.27 | 561.27 |  |  | 0010040081
0087 | RETIRADA DE PORTAS E/OU JANELAS DE MADEIRAS | M2 | 7.14 | 7.97 | 56.91 | 56.91 |  |  | 0010040087
0091 | RETIRADA DE REBOCO, EMBOÇO E/OU REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA | M2 | 4.75 | 4.54 | 21.57 | 21.57 |  |  | 0010040091
0092 | RETIRADA DE RESÍDUOS CLASSES A E B (TIJ ,ARG, CONC, CER, PLAS, PAP, VIDR, ETC) EM CONTAINER CAP.= 4,5 M3 | UN | 4 | 100.65 | 402.6 | 402.6 |  |  | 0010040092
0103 | RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO 100MM<DN<=150MM | M | 31.44 | 6.87 | 215.99 | 215.99 |  |  | 0010040103
002 | Grupo: MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 1361.69 |  |  | 1361.69 | COMPOSIÇÃO
001 | SubGrupo: ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO |  |  |  | 38.51 |  | 0
0011 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A. CATEGORIA ATÉ 1,50M | M3 | 1.37 | 28.11 | 38.51 | 38.51 |  |  | 0020010011
002 | SubGrupo: ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES |  |  |  | 1190.09 |  | 0
0003 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, SOLO QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA, ATÉ 2M | M3 | 45.58 | 26.11 | 1190.09 | 1190.09 |  |  | 0020020003
003 | SubGrupo: ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  | 133.09 |  | 0
0020 | REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 9.75 | 13.65 | 133.09 | 133.09 |  |  | 0020030018
003 | Grupo: SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 743.71 |  |  | 743.71 | COMPOSIÇÃO
001 | SubGrupo: LASTROS |  |  |  | 743.71 |  | 0
0001 | LASTRO DE AREIA GROSSA | M3 | 13.99 | 53.16 | 743.71 | 743.71 |  |  | 0030010001
004 | Grupo: OBRAS DE DRENAGEM |  |  |  | 21560.4 |  |  | 21560.4 | COMPOSIÇÃO
005 | SubGrupo: DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  | 21560.4 |  | 21560.4
0021 | CALHAS EM BALANÇO COM DMT=20KM (AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO) | M | 53 | 406.8 | 21560.4 | 21560.4 |  |  | 0040050021
006 | Grupo: FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 629.26 |  |  | 629.26 | COMPOSIÇÃO
009 | SubGrupo: RASGO EM CONCRETO P/ TUBULAÇÃO |  |  |  | 59.19 |  | 59.19
0003 | RASGO EM CONCRETO PARA TUBULAÇÃO D=65MM (2 1/2``) A 100MM (4``) | M | 3 | 19.73 | 59.19 | 59.19 |  |  | 0060090003
010 | SubGrupo: OUTROS ELEMENTOS (FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS) |  |  |  | 38.56 |  | 38.56
0004 | BASE DE CONCRETO SIMPLES NAS DIMENSÕES 30X30X20CM, PARA FIXAÇÃO DE POSTES | UN | 4 | 9.64 | 38.56 | 38.56 |  |  | 0060100004
011 | SubGrupo: ALVENARIAS DE PEDRA |  |  |  | 531.51 |  | 0
0001 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:3 | M3 | 1.99 | 267.09 | 531.51 | 531.51 |  |  | 0060110001
008 | Grupo: PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 1732.53 |  |  | 1732.53 | COMPOSIÇÃO
001 | SubGrupo: ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO |  |  |  | 309.54 |  | 0
0011 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO ESP. = 10CM | M2 | 10.5 | 29.48 | 309.54 | 309.54 |  |  | 0080010011
003 | SubGrupo: RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES |  |  |  | 74.14 |  | 0
0002 | ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA MISTA PARA TUBULAÇÃO D=32MM (1 1/4`) A 50MM (2`) | M | 22 | 3.37 | 74.14 | 74.14 |  |  | 0080030002
005 | SubGrupo: VERGAS E CHAPIM |  |  |  | 1305.03 |  | 0
0007 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 1.54 | 847.42 | 1305.03 | 1305.03 |  |  | 0080050007
006 | SubGrupo: BANCADAS, PAINÉIS E PRATELEIRAS |  |  |  | 43.82 |  | 0
0001 | ASSENTAMENTO DE BANCADA OU PIA INOX (S/ AQUISIÇÃO) | M2 | 0.55 | 79.67 | 43.82 | 43.82 |  |  | 0080060011
009 | Grupo: ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 20138.37 |  |  | 20138.37 | COMPOSIÇÃO
001 | SubGrupo: ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 4438.28 |  | 4438.28
0030 | PORTA TIPO FICHA DE EMBUTIR (60X160)CM COMPLETA | UN | 6 | 357.79 | 2146.74 | 2146.74 |  |  | 0090010030
0033 | PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (70 X 210)CM COMPLETA | UN | 2 | 538.89 | 1077.78 | 1077.78 |  |  | 0090010033
0036 | PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (90 X 210) CM COMPLETA | UN | 2 | 606.88 | 1213.76 | 1213.76
002 | SubGrupo: ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 15700.09 |  | 0
0009 | GRADE DE FERRO EM METALON | M2 | 16.2 | 215.06 | 3483.97 | 3483.97 |  |  | 0090020009
0025 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR COM FECHADURA | M2 | 53.59 | 217.25 | 11642.43 | 11642.43 |  |  | 0090020025
0036 | PORTÃO DE FERRO EM METALON INCL. APARELHAMENTO E PINTURA ESMALTE | M2 | 1.68 | 341.48 | 573.69 | 573.69 |  |  | 0090020036
011 | Grupo: COBERTAS |  |  |  | 189956.7 |  |  | 189956.7 | COMPOSIÇÃO
002 | SubGrupo: ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | 28674.6 |  | 28674.6
0009 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTA / FECHAMENTOS, INCL. CALHAS, PINT. EPÓXI E ACES. DE FIXAÇÃO (FORNEC. E MONTAGEM) | M2 | 242.66 | 117.22 | 28444.61 | 28444.61 |  |  | 0110020009
0019 | SUBSTITUIÇÃO DE PERFIS EM AÇO COR 420 INCL. CORTE E VIRADA | KG | 25.64 | 8.97 | 229.99 | 229.99 |  |  | 0110020019
003 | SubGrupo: TELHAS |  |  |  | 79469.64 |  | 79469.64
0010 | POLICARBONATO ALVEOLAR ESP.=10MM (FORNEC. E MONTAGEM) | M2 | 561.6 | 115.9 | 65089.44 | 65089.44 |  |  | 0110030010
0013 | RETELHAMENTO COM TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA ESP.=6 MM (COM ATÉ 40% DE TELHA NOVA) | M2 | 684.12 | 21.02 | 14380.2 | 14380.2 |  |  | 0110030013
004 | SubGrupo: OUTROS ELEMENTOS (COBERTURA) |  |  |  | 72984.14 |  | 0
0005 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 20 DESENVOLVIMENTO 100 CM | M | 58.28 | 65.98 | 3845.31 | 3845.31 |  |  | 0110040005
0017 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTAS E FECHAMENTOS (S/TELHAS), CALHAS INCLUINDO PINTURA EPOXI E MONTAGEM | M2 | 241.54 | 202.62 | 48940.83 | 48940.83 |  |  | 0110040017
0022 | LIXAMENTO MANUAL EM ESTRUTURA METÁLICA - NORMA SSPC - SP2 OU ST2 | M2 | 701.41 | 6.59 | 4622.29 | 4622.29 |  |  | 0110040022
0026 | TELHA DUPLA DE ALUMÍNIO COM RECHEIO DE LÃ DE VIDRO | M2 | 112.12 | 138.92 | 15575.71 | 15575.71 |  |  | 0110030026
003 | SubGrupo: TELHAS |  |  |  | 8828.32 |  | 0
0002 | ASSENTAMENTO DE TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL (S/ AQUISIÇÃO) | M2 | 241.52 | 7.28 | 1758.27 | 1758.27 |  |  | 0110030002
0019 | TELHA DE ALUMÍNIO PERFIL TRAPEZOIDAL ESP. = 0,50MM | M2 | 130.54 | 54.16 | 7070.05 | 7070.05 |  |  | 0110030019
013 | Grupo: REVESTIMENTOS |  |  |  | 4074.88 |  |  | 4074.88
001 | SubGrupo: ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  | 738.36 |  | 0
0001 | CHAPISCO DE BASE TRAÇO 1:3 | M2 | 21 | 3.6 | 75.6 | 75.6 |  |  | 0130010001
0003 | EMBOÇO DE PAREDE | M2 | 21 | 16.13 | 338.73 | 338.73 |  |  | 0130010003
0006 | REBOCO DE PAREDES | M2 | 21 | 15.43 | 324.03 | 324.03 |  |  | 0130010006
002 | SubGrupo: ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  | 1095.35
0044 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA DE 1ª QUALIDADE 10X10 CM ASSENT. COM ARGAM. INDUSTRIALIZADA (COM REJUNTAMENTO) | M2 | 13.53 | 51.11 | 691.52 | 691.52
0047 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA DE 1ª QUALIDADE 30X30 CM ASSENT. COM ARGAM. DE CIMENTO E AREIA (COM REJUNTAMENTO) | M2 | 6.77 | 59.65 | 403.83 | 403.83 |  |  | 0130020047
003 | SubGrupo: ACABAMENTOS DE FORROS |  |  |  | 2241.17 |  | 0
0002 | ESTRUTURA COM MÓD. 70X70CM P/ FIXAR FORRO PVC COM MONT. E TIRANTES PERFIL DE ALUMINIO (FORN. E MONTAGEM) | M2 | 19.2 | 10.25 | 196.8 | 196.8 |  |  | 0130030002
0009 | FORRO DE PVC (FORN. E MONTAGEM) | M2 | 63.47 | 32.21 | 2044.37 | 2044.37 |  |  | 0130030009
014 | Grupo: PISOS |  |  |  | 7342.69 |  |  | 7342.69
001 | SubGrupo: PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 6721.69 |  | 0
0015 | PISO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE (40X40) CM ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 22.12 | 44.58 | 986.11 | 986.11 |  |  | 0140010015
0018 | PISO CIMENTADO LISO ESP. = 1,5 CM | M2 | 1.56 | 22.84 | 35.63 | 35.63 |  |  | 0140010018
0019 | PISO CIMENTADO LISO ESP. = 1,5 CM COM JUNTA DE DILATAÇÃO (TRAÇO 1:4) | M2 | 200 | 24.61 | 4922 | 4922 |  |  | 0140010019
0050 | PISO INDUSTRIAL RÚSTICO ESP.=12MM, INCL. REGULARIZAÇÃO | M2 | 10.22 | 76.12 | 777.95 | 777.95
003 | SubGrupo: PISOS PARA URBANIZAÇÕES |  |  |  | 621 |  | 621
0014 | PISO CIMENTADO RÚSTICO | M2 | 10 | 16.95 | 169.5 | 169.5 |  |  | 0140030014
0020 | DEGRAU EM PLACA DE BORRACHA 50X50CM ESP. = 8MM | M | 7 | 64.5 | 451.5 | 451.5 |  |  | 0140020020
015 | Grupo: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS |  |  |  | 39142.72 |  |  | 39142.72
004 | SubGrupo: TUBOS E CONEXÕES DE PVC |  |  |  | 17396.27 |  | 0
0127 | JOELHO PVC 90° - 40mm - ESGOTO | UN | 8 | 6.14 | 49.12 | 49.12 |  |  | 0150040127
0278 | TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA 40mm (INCL. CONEXÕES) | M | 76.99 | 25.19 | 1939.38 | 1939.38 |  |  | 0150040278
0280 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO 100MM - JUNTA COM ANEIS - INCL. CONEXÕES | M | 553.44 | 27.84 | 15407.77 | 15407.77
006 | SubGrupo: REGISTROS E VÁLVULAS |  |  |  | 68.25 |  | 0
0026 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4``- PADRÃO POPULAR | UN | 3 | 22.75 | 68.25 | 68.25 |  |  | 0150060026
007 | SubGrupo: EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS |  |  |  | 861.67
0041 | CONJUNTO MOTOR BOMBA DE RECALQUE POT.=3CV Q=10,38M3/H | UN | 1 | 861.67 | 861.67 | 861.67 |  |  | 0150070041
009 | SubGrupo: CAIXAS DE VISITA/INSPEÇÃO |  |  |  | 6781.37 |  | 0
0019 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 1/2 TIJOLO 80X80X60CM COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 4 | 316.66 | 1266.64 | 1266.64 |  |  | 0150090019
0026 | CAIXA DE INSPEÇÃO/AREIA EM ALVENARIA 1 TIJOLO 60X60X60CM S/ TAMPA | UN | 17 | 289.95 | 4929.15 | 4929.15 |  |  | 0150090026
0035 | CAIXA SIFONADA 150X150X50MM COM GRELHA EM PVC | UN | 4 | 27.32 | 109.28 | 109.28 |  |  | 0150090035
0056 | RALO SECO PVC 10CM COM GRELHA INOX | UN | 16 | 22.97 | 367.52 | 367.52 |  |  | 0150090056
0057 | RALO SIFONADO DE PVC | UN | 7 | 15.54 | 108.78 | 108.78 |  |  | 0150090057
010 | SubGrupo: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 2893.09 |  | 2893.09
0010 | BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E ACESSÓRIOS | UN | 4 | 338.35 | 1353.4 | 1353.4 |  |  | 0150100010
0022 | CHUVEIRO CROMADO ARTICULADO | UN | 4 | 55.66 | 222.64 | 222.64 |  |  | 0150100022
0038 | ENGATE PLÁSTICO | UN | 4 | 5.53 | 22.12 | 22.12 |  |  | 0150100038
0051 | MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACESSÓRIOS | M | 1 | 703.65 | 703.65 | 703.65 |  |  | 0150100051
0052 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 235.28 | 235.28 | 235.28 |  |  | 0150100052
0077 | SIFÃO PVC P/ TANQUE OU PIA | UN | 5 | 17.14 | 85.7 | 85.7
0089 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | UN | 6 | 45.05 | 270.3 | 270.3 |  |  | 0150100089
014 | SubGrupo: OUTROS ELEMENTOS ( INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS ) |  |  |  | 11142.07 |  | 11142.07
0040 | FITA VEDAÇÃO | M | 5 | 4.06 | 20.3 | 20.3 |  |  | 0150140040
0044 | JOELHO 90° - 100MM | UN | 16 | 39.64 | 634.24 | 634.24 |  |  | 150040108
0062 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 3 | 135.85 | 407.55 | 407.55
0063 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 6 | 118.35 | 710.1 | 710.1 |  |  | 0150140063
0166 | TUBO DE PVC REFORÇADO SÉRIE R, COM PONTA E BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA D=100mm | M | 148 | 63.31 | 9369.88 | 9369.88 |  |  | 0150140166
016 | Grupo: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA E SOM |  |  |  | 78.69 |  |  | 78.69
008 | SubGrupo: LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 35.73 |  | 35.73
0016 | LAMPADA FLUORESCENTE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 3 | 11.91 | 35.73 | 35.73 |  |  | 0160080016
014 | SubGrupo: OUTROS ELEMENTOS (INST. ELÉTRICAS, TELEFONICA, LOGICA E SOM) |  |  |  | 42.96 |  | 0
0544 | TOMADA UNIVERSAL DUPLA 2P+T - 220V EM CONDULETE - COMPLETA | UN | 2 | 21.48 | 42.96 | 42.96 |  |  | 0160140544
017 | Grupo: PINTURAS |  |  |  | 22375.89 |  |  | 22375.89
001 | SubGrupo: PINTURA DE PAREDES E FORROS |  |  |  | 6965.12 |  | 6965.12
0007 | EMASSAMENTO EM PAREDES 2 DEMÃOS COM MASSA DE PVA | M2 | 317.77 | 7.33 | 2329.25 | 2329.25 |  |  | 0170010007
0004 | EMASSAMENTO EM PAREDE 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA | M2 | 88.58 | 9.36 | 829.11 | 829.11 |  |  | 0170010004
0012 | LATEX PVA 2 DEMÃOS EM PAREDES (S/ MASSA) | M2 | 317.77 | 7.99 | 2538.98 | 2538.98 |  |  | 0170010012
0024 | PINTURA LOGOMARCA DA PREFEITURA - PROJETO PADRÃO | M2 | 15 | 27.62 | 414.3 | 414.3 |  |  | 0170010024
0030 | TINTA MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM TETO (CAIAÇÃO) | M2 | 161.95 | 5.27 | 853.48 | 853.48 |  |  | 0170010030
003 | SubGrupo: PINTURA DE MADEIRAS E SUPERFÍCIES METÁLICAS |  |  |  | 15410.77 |  | 15410.77
0011 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 2 DEMÃOS P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE | M2 | 36.48 | 9.21 | 335.98 | 335.98 |  |  | 0170030011
0012 | ESMALTE 2 DEMÃOS EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA | M2 | 36.48 | 9.27 | 338.17 | 338.17 |  |  | 0170030012
0015 | ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS COM ZARCÃO EM SUPERFÍCIES DE FERRO | M2 | 701.41 | 21.01 | 14736.62 | 14736.62 |  |  | 0170030015
018 | Grupo: PAVIMENTAÇÃO SISTEMA VIÁRIO |  |  |  | 4447.83 |  |  | 4447.83 | COMPOSIÇÃO
005 | SubGrupo: REVESTIMENTO DE PEDRA |  |  |  | 91.96 |  | 91.96
0006 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA OU PARALELEPÍPEDO | M2 | 105.7 | 0.87 | 91.96 | 91.96 |  |  | 0180050006
006 | SubGrupo: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO |  |  |  | 4355.87 |  | 4355.87
0011 | REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA | M2 | 130.65 | 33.34 | 4355.87 | 4355.87 |  |  | 0180060011
020 | Grupo: URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  | 2580.56 |  |  | 2580.56 | COMPOSIÇÃO
004 | SubGrupo: PROTEÇÃO AMBIENTAL |  |  |  | 88.72 |  | 88.72
0004 | LIMPEZA DE CAIXA DE VISITA E BOCA DE LOBO | M3 | 2.74 | 32.38 | 88.72 | 88.72 |  |  | 0200040004
005 | SubGrupo: REVESTIMENTO DE PEDRA |  |  |  | 2491.84 |  | 2491.84
0005 | COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, INCL. ESPALHAMENTO | M3 | 15.85 | 49.98 | 792.18 | 792.18 |  |  | 0180050005
0013 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA TOSCA (NOVA) | M2 | 105.7 | 16.08 | 1699.66 | 1699.66 |  |  | 0180050013
021 | Grupo: SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 153.59 |  |  | 153.59
001 | SubGrupo: LIMPEZA FINAL |  |  |  | 153.59 |  | 153.59
0001 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 119.99 | 1.28 | 153.59 | 153.59
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA (R$): |  |  |  |  | 353137.21 | 353137.21 | 178490.43 | 353137.21
Importa o presente orçamento no valor de R$ 353.137,21 (Trezentos e cinquenta e tres Mil, cento e trinta e sete Reais e vinte e um centavos) | [5 empty] | 162.4 | 50 | 3.248
Elaborado por: |  | Conferido por:
Visto do Chefe do Distrito: |  | Visto do Chefe de Obras:
Visto do Secretário:
Note on D81: compensação incluir parafusos
Note on D172: 4 bocas de Lobo

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA REGIONAL I - SER I Coordenadoria de Infraestrutura
ANEXO III
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: |  | MERCADO MUNICIPAL CARLITO PAMPLONA | TABELA OFICIAL DO MUNICÍPIO - Data Base: JAN/2013
Local: |  | AV. FRANCISCO SÁ C/ AV. PASTEUR - CARLITO PAMPLONA | ORÇAMENTO Nº 028/2013
Cliente: |  | SECRETARIA REGIONAL I - SERI | Área Reformada: 1.677,15 m².
Engº Responsável: Marcelo Sabino de Souza
Seq. | Composição | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | TOTAL
1 | Grupo: SERVIÇOS PRELIMINARES | 11045.31 | 30% | 11045.31 | 30% | 7363.54 | 20% | 7363.54 | 20% | 36817.7
2 | Grupo: MOVIMENTO DE TERRA | 408.507 | 30% | 408.507 | 30% | 272.338 | 20% | 272.338 | 20% | 1361.69
3 | Grupo: SERVIÇOS AUXILIARES | 0 |  | 148.742 | 20% | 297.484 | 40% | 297.484 | 40% | 743.71
4 | Grupo: OBRAS DE DRENAGEM | 0 |  | 10780.2 | 50% | 10780.2 | 50% | 0 |  | 21560.4
5 | Grupo: FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 |  | 0 |  | 629.26 | 100% | 0 |  | 629.26
6 | Grupo: PAREDES E PAINÉIS | 0 |  | 866.265 | 50% | 866.265 | 50% | 0 |  | 1732.53
7 | Grupo: ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 |  | 8055.348 | 40% | 8055.348 | 40% | 4027.674 | 20% | 20138.37
8 | Grupo: COBERTAS | 56987.01 | 30% | 37991.34 | 20% | 37991.34 | 20% | 56987.01 | 30% | 189956.7
9 | Grupo: REVESTIMENTOS | 0 |  | 0 |  | 4074.88 | 100% | 0 |  | 4074.88
10 | Grupo: PISOS | 0 |  | 7342.69 | 100% | 0 |  | 0 |  | 7342.69
11 | Grupo: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS | 11742.816 | 30% | 11742.816 | 30% | 7828.544 | 20% | 7828.544 | 20% | 39142.72
12 | Grupo: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA E SOM | 78.69 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 78.69
13 | Grupo: PINTURAS | 6712.767 | 30% | 6712.767 | 30% | 6712.767 | 30% | 2237.589 | 10% | 22375.89
14 | Grupo: PAVIMENTAÇÃO SISTEMA VIÁRIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4447.83 | 100% | 4447.83
15 | Grupo: URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2580.56 | 100% | 2580.56
16 | Grupo: SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 153.59 | 100% | 153.59
SUB-TOTAL |  | 86975.1 |  | 95093.985 |  | 84871.966 |  | 86196.159 |  | 353137.21
[6 empty] | TOTAL : |  |  |  | 353137.21
GLOBO ENGENHARIA E ARQUITETURA