## CRONOGRAMA
ANEXO III
SECRETARIA REGIONAL - SR II
OBRA – CONSTRUÇÃO DA QUADRA SANTA CECÍLIA | [9 empty] | 2013-07-16
RUA DO ROSÁRIO COM RUA DA FELICIDADE – DIONÍSIO TORRES
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6993.75 | 7.0243 | 6993.75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993.75
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 252.7 | 0.2538 | 151.62 | 60 | 75.81 | 30 | 25.27 | 10 | 252.7
3 | FUNDAÇÕES E ALVENARIAS | 2768.93 | 2.781 | 830.679 | 30 | 553.786 | 20 | 1384.465 | 50 | 2768.93
4 | PISOS | 16765.79 | 16.839 | 1676.579 | 10 | 6706.316 | 40 | 8382.895 | 50 | 16765.79
5 | ESTRUTURA | 1592.97 | 1.5999 | 0 | 0 | 955.782 | 60 | 637.188 | 40 | 1592.97
6 | COBERTA | 40596.54 | 40.7739 | 10149.135 | 25 | 10149.135 | 25 | 20298.27 | 50 | 40596.54
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 396.44 | 0.39817 | 198.22 | 50 | 79.288 | 20 | 118.932 | 30 | 396.44
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7724.05 | 7.7578 | 3862.025 | 50 | 1544.81 | 20 | 2317.215 | 30 | 7724.05
9 | PINTURAS E GRADES | 17600.66 | 17.6776 | 6160.231 | 35 | 6160.231 | 35 | 5280.198 | 30 | 17600.66
10 | PAISAGISMO | 3715.59 | 3.7318 | 1114.677 | 30 | 1486.236 | 40 | 1114.677 | 30 | 3715.59
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1157.58 | 1.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.58 | 100 | 1157.58
| TOTAL SIMPLES | 99565 | 100 | 31136.916 | 31.273 | 27711.394 | 27.8325 | 40716.69 | 40.8946
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 31136.916 | 31.273 | 58848.31 | 59.1054 | 99565 | 100 | 99565