## CRONOGRAMA
Prefeitura Municipal de Fortaleza
SEINF - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura
CAMPO DO AMÉRICA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
BDI:22%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | DIAS
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
01 | SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES | 53307.91 | 100%
|  |  | 53307.91 | 0 | 0 | 0
02 | MOVIMENTO DE TERRA | 40508.48 | 100%
|  |  | 40508.48 |  |  | 0
03 | INFRAESTRUTURA E OBRAS DE CONTENÇÃO | 19749.29 | 50% | 50%
|  |  | 9874.65 | 9874.64 | 0 | 0
04 | SUPERESTRUTURA | 11384.61 | 20% | 50% | 30%
|  |  | 2276.92 | 5692.31 | 3415.38 | 0
05 | ALVENARIAS E PAINÉIS | 21986.92 | 25% | 25% | 50%
|  |  | 5496.73 | 5496.73 | 10993.46 | 0
06 | COBERTURAS | 5154.42 |  |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0 | 2577.21 | 2577.21
07 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 46931.14 |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 23465.57 | 23465.57 | 0
08 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 99185.92 |  | 40% | 50% | 10%
|  |  | 0 | 39674.37 | 49592.96 | 9918.59
09 | ESQUADRIAS | 10065.42 |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 10065.42
10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 1814.34 |  |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0 | 907.17 | 907.17
11 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | 408547.56 |  |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0 | 204273.78 | 204273.78
12 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 69914.18 |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 34957.09 | 34957.09 | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8013.32 | 25% | 25% | 50%
|  |  | 2003.33 | 2003.33 | 4006.66 | 0
14 | PINTURA | 23901.15 |  |  | 80% | 20%
|  |  | 0 | 0 | 19120.92 | 4780.23
15 | LIMPEZA FINAL E DIVERSOS | 219492.21 |  | 20% | 70% | 10%
|  |  | 0 | 43898.44 | 153644.55 | 21949.22
VALOR TOTAL |  | 1039956.87 | 113468.02 | 165062.48 | 506954.75 | 254471.62
| PRAZO TOTAL DE TODA A OBRA - 120 DIAS | % ACUM. | 10.91% | 15.87% | 48.75% | 24.47%