## ORÇAMENTO
DATA: 21/10/2013
ANEXO II
OBRA : | REFORMA DA PRAÇA DO RIACHO MACEIÓ
LOCAL : | RUA: MANUEL JESUINO, ESQUINA COM R. JOSÉ LINO - VARJOTA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |  | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA
1.1.1 | 10010009 | PLACA DA OBRA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 6 | 65.43 | 392.58 |  | 3.2
1.1.2 | 10010013 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ESP=10MM COM ABERTURA E PORTÃO | M2 | 690.27 | 39.52 | 27279.47
1.1.3 | 10010006 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1 | 1241.85 | 1241.85
1.1.4 | 10010007 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 985.89 | 985.89
1.1.5 | 10010004 | BARRACÃO ABERTO | M2 | 50 | 57.68 | 2884
1.1.6 | 10010003 | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/ FACHADAS - LOCAÇÃO MENSAL | UN | 150 | 3.17 | 475.5
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 33259.29 |  |  | 0
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0
2.1 |  | CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL | [6 empty] | 0
2.1.2 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 44.46 | 8.93 | 397.03 | 45.67 |  | 0
2.2 |  | ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES | [6 empty] | 0
2.1.1 | 20040043 | ATERRO C/ MATERIAL ARENOSO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO (C/ AQUISIÇÃO) | M3 | 385.89 | 44.93 | 17338.04
2.1.2 | 20030018 | REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (30X40) | M3 | 44.46 | 11.19 | 497.51
2.1.3 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 88.93 | 19.3 | 1716.35 | 11.92 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 19948.93 |  |  | 0
3 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [6 empty] | 0
3.1 |  | EMBASAMENTOS E BALDRAMES | [6 empty] | 0
3.1.1 | 60020003 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO FURADO (40X60) | M3 | 44.46 | 267.71 | 11902.39 | 0.25 |  | 0
3.2 |  | CONCRETOS
3.2.1 | 60030009 | FORMA EM TÁBUA DE MADEIRA DE 1A. (REUTILIZAÇÃO 5 VEZES) | M2 | 42.96 | 33.77 | 1450.76
3.2.2 | 60050015 | CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO MISTURADO EM BETONEIRA FCK 15 MPA | M3 | 28.68 | 287.01 | 8231.45
3.2.3 | 60050009 | CONCRETO ARMADO COMPLETAMENTE EXECUTADO 20 MPA INCL. LANÇAMENTO | M3 | 14.71 | 1332 | 19593.72
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 41178.32 |  |  | 0
4 |  | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 0
4.1 |  | ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO | [6 empty] | 0
4.1.1 | 80010012 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO ESP. = 20CM | M2 | 74.11 | 48.69 | 3608.42 | 60.93 |  | 3
4.1.2 | 130010001 | CHAPISCO DE BASE TRAÇO 1:3 | M2 | 148.21 | 2.82 | 417.95
4.1.3 | 130010006 | REBOCO DE PAREDES | M2 | 148.21 | 12.31 | 1824.47
4.2 |  | VERGAS E CHAPIM | [6 empty] | 0
4.2.1 | 80050001 | CHAPIM DE CONCRETO | M2 | 74.11 | 49.27 | 3651.4 | 15 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 9502.24 |  |  | 0
5 |  | PISOS | [6 empty] | 0
5.1 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | [6 empty] | 0
5.1.1 | 140010044 | PISO EM PLACA DRENANTE TIPO MEGADRENO (40 X 40) ESP.=5 CM | M2 | 1872.92 | 114.64 | 214711.55 |  |  | 0
5.1.2 | 140030038 | PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRE-MOLDADAS 5MPA | M2 | 28.11 | 49.74 | 1398.19 | 4 |  | 0
5.1.3 | 140030040 | PISO TÁTIL DE DIRECIONAL EM PLACAS PRE-MOLDADAS 5MPA | M2 | 112.44 | 49.74 | 5592.77 | 15 |  | 0
5.1.4 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 113.09 | 34.42 | 3892.56 | 19.48 |  | 0
5.1.5 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 1872.92 | 30.71 | 57517.37 | 7.5 |  | 0
5.1.6 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 1384.55 | 12.23 | 16933.05 | 10 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 300045.49 |  |  | 0
6 |  | PINTURA
6.1 |  | PINTURA PAREDES
6.1.1 | 170010027 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES | M2 | 148.21 | 11.71 | 1735.54
6.2 |  | PINTURA DO CHAPIM
6.2.1 | 170010032 | VERNIZ ACRÍLICO 2 DEMÃOS EM PAREDES DE CONCRETO | M2 | 74.11 | 6.19 | 458.74
6.3 |  | PINTURA TUBO CAGECE
6.3.1 | 110040022 | LIXAMENTO MANUAL EM ESTRUTURA METÁLICA - NORMA SSPC - SP2 OU ST2 | M2 | 204.83 | 5.4 | 1106.08
6.3.2 | 170030015 | ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS COM ZARCÃO EM SUPERFÍCIES DE FERRO | M2 | 204.83 | 17.22 | 3527.17
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 6827.53 |  |  | 0
7 |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO | [6 empty] | 0
7.1 |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO | [6 empty] | 0
7.1.1 | 190040013 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO DIAM.=2`` | M | 35.2 | 91.88 | 3234.18
7.1.2 | C4557 | PORTÃO TIPO CORRER COM PAINÉIS NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE | M2 | 10 | 501.69 | 5016.9
7.1.3 | C4559 | GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 x 1,03 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIÂMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SECÇÃO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 381.65 | 161.22 | 61529.61 | 80 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 69780.69 |  |  | 0
8 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [6 empty] | 0
8.1 |  | PAISAGISMO | [6 empty] | 0
8.1.1 | 200030023 | GRAMA EM PLACAS (FORN. E PLANTIO) | M2 | 1653.06 | 6.7 | 11075.5 | 75 |  | 0
8.1.2 | 180050003 | COLCHÃO DE AREIA DO MORRO P/ ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO | M3 | 120.7 | 38.64 | 4663.85
8.1.3 | 200010006 | BANCO DE CONCRETO - PADRÃO PREFEITURA | M | 207.68 | 143.84 | 29872.69 | 8 |  | 0
8.1.4 | 200030003 | ÁRVORE FRUTÍFERA COM TUTOR E ADUBO E COM ALTURA MÍNIMA DE 3,00M | UN | 40 | 165.37 | 6614.8
8.1.5 | 200030031 | PLANTIO DE PALMEIRAS COM HM= 1,50 M, INCL. AQUISIÇÃO E PREPARAÇÃO DE COVA 0,40X0,40X0,40M | UN | 20 | 103.51 | 2070.2 | 25 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 54297.04 |  |  | 0
9 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
9.1 |  | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 0
9.1.1 | 210010001 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 8790.39 | 1.05 | 9229.91 | 560 |  | 3
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 9229.91
SUBTOTAL GERAL: | [5 empty] | 544069.44
BDI (22%): | [5 empty] | 119695.2768
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 663764.7168
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 663.764.72 (SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

## CRONOGRAMA
ANEXO III
SECRETARIA REGIONAL - II
REFORMA DA PRAÇA DO RIACHO MACEIÓ | [11 empty] | 2013-10-21
RUA: MANUEL JESUINO, ESQUINA COM R. JOSÉ LINO - VARJOTA
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | BDI (22%) | VALOR+BDI | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | TOTAL
1 | SERVICOS PRELIMINARES | 33259.29 | 7317.0438 | 40576.3338 | 6.1131 | 12172.9 | 30 | 12172.9 | 30 | 16230.53 | 40 | 40576.3338
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 19948.93 | 4388.7646 | 24337.6946 | 3.6666 | 7301.31 | 30 | 7301.31 | 30 | 9735.08 | 40 | 24337.6946
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 41178.32 | 9059.2304 | 50237.5504 | 7.5686 | 15071.27 | 30 | 15071.27 | 30 | 20095.02 | 40 | 50237.5504
4 | PAREDES E PAINÉIS | 9502.24 | 2090.4928 | 11592.7328 | 1.7465 | 3477.82 | 30 | 3477.82 | 30 | 4637.09 | 40 | 11592.7328
5 | PISOS | 300045.49 | 66010.0078 | 366055.4978 | 55.1484 | 109816.65 | 30 | 109816.65 | 30 | 146422.2 | 40 | 366055.4978
6 | PINTURA | 6827.53 | 1502.0566 | 8329.5866 | 1.2549 | 2498.88 | 30 | 2498.88 | 30 | 3331.83 | 40 | 8329.5866
7 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO | 69780.69 | 15351.7518 | 85132.4418 | 12.8257 | 25539.73 | 30 | 25539.73 | 30 | 34052.98 | 40 | 85132.4418
8 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 54297.04 | 11945.3488 | 66242.3888 | 9.9798 | 19872.72 | 30 | 19872.72 | 30 | 26496.96 | 40 | 66242.3888
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9229.91 | 2030.5802 | 11260.4902 | 1.6965 | 3378.15 | 30 | 3378.15 | 30 | 4504.2 | 40 | 11260.4902
| TOTAL SIMPLES | 544069.44 | 119695.2768 | 663764.7168 | 100 | 199129.43 | 30 | 199129.43 | 30 | 265505.89 | 40 | 663764.7168
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 199129.43 | 30 | 398258.86 | 60 | 663764.75 | 100