## CRONOGRAMA
ANEXO III
SECRETARIA REGIONAL - SR II
OBRA –REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA MAÇONARIA | [9 empty] | 2013-06-24
AV. DAS CASTANHOLEIRAS – CIDADE 2000
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 49025.35 | 22.9279 | 49025.35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49025.35
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 17530.22 | 8.1984 | 10518.132 | 60 | 5259.066 | 30 | 1753.022 | 10 | 17530.22
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 2784.42 | 1.3022 | 835.326 | 30 | 556.884 | 20 | 1392.21 | 50 | 2784.42
4 | ALVENARIAS | 23217.34 | 10.8581 | 2321.734 | 10 | 9286.936 | 40 | 11608.67 | 50 | 23217.34
5 | REVESTIMENTOS | 4386.26 | 2.0513 | 0 | 0 | 2631.756 | 60 | 1754.504 | 40 | 4386.26
6 | PISOS | 84103.12 | 39.3328 | 21025.78 | 25 | 21025.78 | 25 | 42051.56 | 50 | 84103.12
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 436.36 | 0.20407 | 218.18 | 50 | 87.272 | 20 | 130.908 | 30 | 436.36
8 | PINTURAS | 4298.29 | 2.0102 | 1504.4015 | 35 | 1504.4015 | 35 | 1289.487 | 30 | 4298.29
9 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 20127.87 | 9.4133 | 6038.361 | 30 | 8051.148 | 40 | 6038.361 | 30 | 20127.87
10 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS | 7527 | 3.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7527 | 100 | 7527
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 387.96 | 0.18144 | 0 | 0 | 116.388 | 30 | 271.572 | 70 | 387.96
| TOTAL SIMPLES | 213824.19 | 100 | 91487.2645 | 42.7862 | 48519.6315 | 22.6914 | 73817.294 | 34.5224
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 91487.2645 | 42.7862 | 140006.896 | 65.4776 | 213824.19 | 100 | 213824.19