## ORÇAMENTO não
DATA: 18/10/2013
ANEXO II
OBRA : | REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. MIGUEL DIAS
LOCAL : | AVENIDA MIGUEL DIAS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
1 |  | TRECHO 1
1.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 323.25 | 12.23 | 3953.35 | 3.2
1.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 238.45 | 34.42 | 8207.45
1.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 238.45 | 30.71 | 7322.8
1.1.4 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 95.38 | 19.3 | 1840.83
1.1.5 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 95.38 | 8.93 | 851.74
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 22176.17
2 |  | TRECHO 2
2.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 84.88 | 12.23 | 1038.08 | 3.2
2.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 57.29 | 34.42 | 1971.92
2.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 57.29 | 30.71 | 1759.38
2.1.4 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 22.92 | 19.3 | 442.36
2.1.5 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 22.92 | 8.93 | 204.68
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 5416.42
3 |  | TRECHO 3
3.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 168.5 | 12.23 | 2060.76 | 3.2
3.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 120.84 | 34.42 | 4159.31
3.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 120.84 | 30.71 | 3711
3.1.4 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 48.34 | 19.3 | 932.96
3.1.5 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 48.34 | 8.93 | 431.68
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 11295.71
4 |  | TRECHO 4
4.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 308.25 | 12.23 | 3769.9 | 3.2
4.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 227.05 | 34.42 | 7815.06
4.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 227.05 | 30.71 | 6972.71
4.1.4 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 90.82 | 19.3 | 1752.83
4.1.5 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 90.82 | 8.93 | 811.02
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 21121.52
5 |  | TRECHO 5
5.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 516.5 | 12.23 | 6316.8 | 3.2
5.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 385.32 | 34.42 | 13262.71
5.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 385.32 | 30.71 | 11833.18
5.1.4 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 154.13 | 19.3 | 2974.71
5.1.5 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 154.13 | 8.93 | 1376.38
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 35763.78
6 |  | TRECHO 6
6.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 335.13 | 12.23 | 4098.64 | 3.2
6.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 247.48 | 34.42 | 8518.26
6.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 247.48 | 30.71 | 7600.11
6.1.4 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 98.99 | 19.3 | 1910.51
6.1.5 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 98.99 | 8.93 | 883.98
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 23011.5
7 |  | TRECHO 7
7.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 185 | 12.23 | 2262.55 | 3.2
7.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 133.38 | 34.42 | 4590.94
7.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 133.38 | 30.71 | 4096.1
7.1.4 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 53.35 | 19.3 | 1029.66
7.1.5 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 53.35 | 8.93 | 476.42
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 12455.67
8 |  | TRECHO 8
8.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 263 | 12.23 | 3216.49 | 3.2
8.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 192.66 | 34.42 | 6631.36
8.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 192.66 | 30.71 | 5916.59
8.1.4 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 77.06 | 19.3 | 1487.26
8.1.5 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 77.06 | 8.93 | 688.15
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 17939.85
9 |  | TRECHO 9
9.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 459.5 | 12.23 | 5619.69 | 3.2
9.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 342.5 | 34.42 | 11788.85
9.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 342.5 | 30.71 | 10518.18
9.1.4 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 137 | 19.3 | 2644.1
9.1.5 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 137 | 8.93 | 1223.41
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 31794.23
10 |  | TRECHO 10
10.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 110.18 | 12.23 | 1347.5 | 3.2
10.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 76.52 | 34.42 | 2633.82
10.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 76.52 | 30.71 | 2349.93
10.1.4 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 30.61 | 19.3 | 590.77
10.1.5 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 30.61 | 8.93 | 273.35
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 7195.37
11 |  | TRECHO 11
11.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 161.25 | 12.23 | 1972.09 | 3.2
11.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 115.33 | 34.42 | 3969.66
11.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 115.33 | 30.71 | 3541.78
11.1.4 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 46.13 | 19.3 | 890.31
11.1.5 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 46.13 | 8.93 | 411.94
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 10785.78
12 |  | TRECHO 12
12.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 204.75 | 12.23 | 2504.09 | 3.2
12.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 148.39 | 34.42 | 5107.58
12.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 148.39 | 30.71 | 4557.06
12.1.4 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 59.36 | 19.3 | 1145.65
12.1.5 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 59.36 | 8.93 | 530.08
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 13844.46
13 |  | TRECHO 13
13.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 15.25 | 12.23 | 186.51 | 3.2
13.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 4.37 | 34.42 | 150.42
13.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 4.37 | 30.71 | 134.2
13.1.4 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 1.75 | 19.3 | 33.78
13.1.5 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1.75 | 8.93 | 15.63
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 520.54
14 |  | TRECHO 14
14.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 171 | 12.23 | 2091.33 | 3.2
14.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 110.5 | 34.42 | 3803.41
14.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 110.5 | 30.71 | 3393.46
14.1.4 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 44.2 | 19.3 | 853.06
14.1.5 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 44.2 | 8.93 | 394.71
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 10535.97
15 |  | TRECHO 15
13.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 97.75 | 12.23 | 1195.48 | 3.2
13.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 49.14 | 34.42 | 1691.4
13.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 49.14 | 30.71 | 1509.09
13.1.4 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 19.66 | 19.3 | 379.44
13.1.5 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 19.66 | 8.93 | 175.56
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 4950.97
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 228807.94
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 228.807,94 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

## CRONOGRAMA não
ANEXO III
SECRETARIA REGIONAL - II
REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. MIGUEL DIAS | [9 empty] | 2013-10-18
AVENIDA MIGUEL DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | TOTAL
1 | TRECHO 1 | 22176.17 | 9.69 | 6652.85 | 30 | 6652.85 | 30 | 8870.47 | 40 | 22176.17
2 | TRECHO 2 | 5416.42 | 2.37 | 1624.93 | 30 | 1624.93 | 30 | 2166.57 | 40 | 5416.42
3 | TRECHO 3 | 11295.71 | 4.94 | 3388.71 | 30 | 3388.71 | 30 | 4518.28 | 40 | 11295.71
4 | TRECHO 4 | 21121.52 | 9.23 | 6336.46 | 30 | 6336.46 | 30 | 8448.61 | 40 | 21121.52
5 | TRECHO 5 | 35763.78 | 15.63 | 10729.13 | 30 | 10729.13 | 30 | 14305.51 | 40 | 35763.78
6 | TRECHO 6 | 23011.5 | 10.06 | 6903.45 | 30 | 6903.45 | 30 | 9204.6 | 40 | 23011.5
7 | TRECHO 7 | 12455.67 | 5.44 | 3736.7 | 30 | 3736.7 | 30 | 4982.27 | 40 | 12455.67
8 | TRECHO 8 | 17939.85 | 7.84 | 5381.96 | 30 | 5381.96 | 30 | 7175.94 | 40 | 17939.85
9 | TRECHO 9 | 31794.23 | 13.9 | 9538.27 | 30 | 9538.27 | 30 | 12717.69 | 40 | 31794.23
10 | TRECHO 10 | 7195.37 | 3.14 | 2158.61 | 30 | 2158.61 | 30 | 2878.15 | 40 | 7195.37
11 | TRECHO 11 | 10785.78 | 4.71 | 3235.73 | 30 | 3235.73 | 30 | 4314.31 | 40 | 10785.78
12 | TRECHO 12 | 13844.46 | 6.05 | 4153.34 | 30 | 4153.34 | 30 | 5537.78 | 40 | 13844.46
13 | TRECHO 13 | 520.54 | 0.23 | 156.16 | 30 | 156.16 | 30 | 208.22 | 40 | 520.54
14 | TRECHO 14 | 10535.97 | 4.6 | 3160.79 | 30 | 3160.79 | 30 | 4214.39 | 40 | 10535.97
15 | TRECHO 15 | 4950.97 | 2.16 | 1485.29 | 30 | 1485.29 | 30 | 1980.39 | 40 | 4950.97
| TOTAL SIMPLES | 228807.94 | 100 | 68642.38 | 30 | 68642.38 | 30 | 91523.18 | 40 | 228807.94
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 68642.38 | 30 | 137284.76 | 60 | 228807.94 | 100

## ORÇAMENTO CONSOLIDADO
DATA: 18/10/2013
ANEXO II
OBRA : | REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. MIGUEL DIAS
LOCAL : | AVENIDA MIGUEL DIAS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
1 |  | ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL
1.1 |  | ESCAVAÇÃO
1.1.1 | 20010007 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 979.69 | 19.3 | 18908.02
1.2 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL
1.2.1 | 20040006 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 979.69 | 8.93 | 8748.63
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 27656.65
2 |  | PISOS
2.1 |  | PISOS
2.1.1 | 140030009 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM PÉ (10X30X100) INCL. REJUNTAMENTO | M | 3404.19 | 12.23 | 41633.24 | 3.2
2.1.2 | 140030030 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO COLORIDO SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 2449.22 | 34.42 | 84302.15
2.1.3 | 140030031 | PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL SOBRE COXIM COM PÓ DE PEDRA | M2 | 2449.22 | 30.71 | 75215.55
[5 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 201150.94
TOTAL: | [5 empty] | 228807.59
[5 empty] | BDI (22%): | 50337.67
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 279145.26
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 279.145,26 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

## CRONOGRAMA CONSOLIDADO
ANEXO III
SECRETARIA REGIONAL - II
REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. MIGUEL DIAS | [11 empty] | 2013-10-18
AVENIDA MIGUEL DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | BDI (22%) | VALOR | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | TOTAL
1 | ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL | 27656.65 | 6084.46 | 33741.11 | 12.09 | 10122.33 | 30 | 10122.33 | 30 | 13496.44 | 40 | 33741.11
2 | PISOS | 201150.94 | 44253.21 | 245404.15 | 87.91 | 73621.25 | 30 | 73621.25 | 30 | 98161.66 | 40 | 245404.15
| TOTAL SIMPLES | 228807.59 | 50337.67 | 279145.26 | 100 | 83743.58 | 30 | 83743.58 | 30 | 111658.1 | 40 | 279145.26
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 83743.58 | 30 | 167487.16 | 60 | 279145.26 | 100