## CRONOGRAMA
ANEXO III
SECRETARIA REGIONAL - SR II
OBRA – REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA LEONAM ONOFRE | [9 empty] | 2013-06-24
AV. DOS FLAMBOYANTES – CIDADE 2000
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3454.25 | 2.7804 | 3454.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454.25
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 522.64 | 0.42069 | 313.584 | 60 | 156.792 | 30 | 52.264 | 10 | 522.64
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 849.61 | 0.68387 | 254.883 | 30 | 169.922 | 20 | 424.805 | 50 | 849.61
4 | ALVENARIAS | 11400.69 | 9.1767 | 1140.069 | 10 | 4560.276 | 40 | 5700.345 | 50 | 11400.69
5 | REVESTIMENTOS | 1224.89 | 0.98595 | 0 | 0 | 734.934 | 60 | 489.956 | 40 | 1224.89
6 | PISOS | 90492.84 | 72.8402 | 22623.21 | 25 | 22623.21 | 25 | 45246.42 | 50 | 90492.84
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 382.5 | 0.30788 | 191.25 | 50 | 76.5 | 20 | 114.75 | 30 | 382.5
8 | PINTURAS | 4982.92 | 4.0109 | 1744.022 | 35 | 1744.022 | 35 | 1494.876 | 30 | 4982.92
9 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS | 6173.26 | 4.969 | 1851.978 | 30 | 2469.304 | 40 | 1851.978 | 30 | 6173.26
10 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 4596.42 | 3.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596.42 | 100 | 4596.42
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 154.8 | 0.1246 | 0 | 0 | 46.44 | 30 | 108.36 | 70 | 154.8
| TOTAL SIMPLES | 124234.82 | 100 | 31573.246 | 25.4142 | 32581.4 | 26.2257 | 60080.174 | 48.3602
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 31573.246 | 25.4142 | 64154.646 | 51.6398 | 124234.82 | 100 | 124234.82